S Y S T E M B L U E P R I N T BLUEPRINT HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN & VẬN HÀNH KHU ĐÔ THị 02 phân hệ tích hợp: Kinh doanh bán nhà · Vận hành khu đô thị — 24 mô-đun trên một nền tảng dữ liệu chủ Mã tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phiên bản 1.1 Ngày ban hành: 22/08/2026 · Trạng thái: Chờ phê duyệt Căn cứ căn chỉnh: Bộ mẫu HĐMB thực tế đơn vị ngày 03/7/2026 Đối tượng: Ban điều hành · Kinh doanh · Vận hành · Tài chính · CNTT CRM-PMS-BP-001 · v1.6 Bản nội bộ — Lưu hành giới hạn

MỤC LỤC

BLUEPRINT HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN & VẬN HÀNH KHU ĐÔ THỊ	1

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)	2

1.1. Phân hệ 1 — Kinh doanh bán nhà (Sales & Contract)	2

1.2. Phân hệ 2 — Vận hành khu đô thị (Property & Community Operations)	3

1.3. Giá trị kỳ vọng (mục tiêu định lượng sau 12 tháng vận hành)	3

2. CẤU TRÚC BỘ TÀI LIỆU	4

3. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN HỆ THỐNG	4

4. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HỆ THỐNG (KHÔNG THAY ĐỔI TRONG SUỐT DỰ ÁN)	4

5. QUY ƯỚC BẢN QUYỀN TÀI LIỆU	5

PHẦN A — TỔNG QUAN HỆ THỐNG	6

A.1. BỐI CẢNH & ĐỘNG LỰC DỰ ÁN	6

A.1.1. Mục tiêu nghiệp vụ (Business Objectives)	6

A.1.2. Nguyên tắc phạm vi	7

A.2. PHẠM VI HỆ THỐNG (SCOPE)	7

A.2.1. Trong phạm vi (In-scope)	7

A.2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope giai đoạn 1)	7

A.3. TỪ ĐIỂN NGHIỆP VỤ (BUSINESS GLOSSARY)	7

A.3.1. Cấu trúc vật lý sản phẩm	7

A.3.2. Thuật ngữ bán hàng	8

A.3.3. Thuật ngữ vận hành	8

A.4. NGƯỜI DÙNG & VAI TRÒ (ROLES)	9

A.5. LUỒNG NGHIỆP VỤ TỔNG THỂ (END-TO-END FLOW)	10

A.5.1. Chu kỳ kỳ dịch vụ hàng tháng (phân hệ 2)	10

A.6. CÂY CHỨC NĂNG (WBS) TỔNG	11

A.7. CẦU NỐI GIỮA HAI PHÂN HỆ (ĐỊNH NGHĨA CHÍNH THỨC)	11

A.8. KHUNG PHÁP LÝ VIỆT NAM ÁP DỤNG (CẬP NHẬT THEO THỜI ĐIỂM TRIỂN KHAI)	11

A.9. QUY ƯỚC MÃ HÓA & CHỨNG TỪ	12

A.9.1. Cấu trúc mã	12

A.9.2. Quy tắc số chứng từ	13

A.10. CÂU HỎI MỞ CẦN BAN ĐIỀU HÀNH CHỐT	13

PHẦN B — PHÂN HỆ 1: QUẢN LÝ KINH DOANH BÁN NHÀ (SALES & CONTRACT)	14

B.1. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ SẢN PHẨM & TỒN KHO BẤT ĐỘNG SẢN	14

B.1.1. Cấu trúc cây sản phẩm	14

B.1.2. Hồ sơ sản phẩm — nhóm thuộc tính	14

B.1.3. Máy trạng thái sản phẩm (xem thêm E.2)	15

B.1.4. Chức năng	15

B.1.5. Báo cáo mô-đun	16

B.2. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (CRM)	16

B.2.1. Mô hình dữ liệu khách hàng 3 tầng	16

B.2.2. Thu thập & phân bổ lead	16

B.2.3. Hồ sơ khách hàng (trường dữ liệu lõi)	16

B.2.4. Chăm sóc & tác nghiệp	17

B.2.5. Đối tác kênh phân phối (Agency)	17

B.2.6. Báo cáo mô-đun	17

B.3. MÔ-ĐUN GIỎ HÀNG & GIỮ CHỖ (CART & BOOKING)	17

B.3.1. Giỏ hàng (Cart)	17

B.3.2. Giữ chỗ (Booking)	18

B.3.3. Luồng giữ chỗ	18

B.3.4. Kiểm soát tranh chấp (điểm kỹ thuật bắt buộc)	18

B.3.5. Báo cáo mô-đun	18

B.4. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ ĐẶT CỌC	18

B.4.1. Khái niệm & cấu hình nghiệp vụ	18

B.4.2. Luồng vòng đời PDC	19

B.4.3. Quy tắc kiểm soát	19

B.4.4. Chứng từ & lưu trữ	19

B.5. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN (HĐMB)	19

B.5.1. Vòng đời hợp đồng	19

B.5.2. Soạn thảo từ mẫu (Document Generation)	19

B.5.3. Cấu trúc nội dung HĐ trong hệ thống	21

B.5.4. Phụ lục & điều chỉnh sau ký	21

B.5.5. Hồ sơ đính kèm bắt buộc (checklist theo đối tượng)	22

B.5.6. Trình ký & lưu trữ	22

B.6. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN	22

B.6.1. Khái niệm lõi	22

B.6.2. Mẫu LTT thực tế của đơn vị (10 đợt — theo Phụ lục 02 mẫu HĐMB HTTTL ngày 03/7/2026)	22

B.6.3. Cơ chế theo dõi đợt	23

B.6.4. Thu tiền & chứng từ	24

B.6.5. Trạng thái đợt thanh toán	24

B.6.6. Báo cáo mô-đun	24

B.7. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG	24

B.7.1. Luồng xử lý	25

B.7.2. Chi tiết nghiệp vụ	25

B.8. MÔ-ĐUN BÀN GIAO & SAU BÁN HÀNG	26

B.8.1. Kế hoạch bàn giao	26

B.8.2. Nghiệm thu & Snag list	26

B.8.3. Cầu nối sang vận hành (bắt buộc — xem A.7)	26

B.8.4. Bảo hành sau bàn giao	27

B.9. CHÍNH SÁCH GIÁ, CHIẾT KHẤU, ƯU ĐÃI & HOA HỒNG	27

B.9.1. Pricebook (sổ giá phiên bản)	27

B.9.2. Ưu đãi (Promotion) — phân loại	27

B.9.3. Hoa hồng (Commission)	27

B.10. BÁO CÁO & KPI PHÂN HỆ BÁN HÀNG	28

B.10.1. Nhóm báo cáo điều hành	28

B.10.2. Nhóm báo cáo tác nghiệp	28

B.10.3. KPI chuẩn phân hệ (định nghĩa chi tiết tại E.4)	28

B.11. CÂU HỎI MỞ RIÊNG PHÂN HỆ B	28

PHẦN C — PHÂN HỆ 2: QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHU ĐÔ THỊ & CƯ DÂN (PROPERTY & COMMUNITY OPERATIONS)	30

C.1. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ CƯ DÂN & CĂN HỘ (OCCUPANCY)	30

C.1.1. Mô hình dữ liệu cư dân	30

C.1.2. Vòng đời cư dân & checklist rời đi	30

C.1.3. Tài khoản cư dân & cổng tự phục vụ	31

C.2. MÔ-ĐUN BIỂU PHÍ & TÍNH PHÍ KỲ (TARIFF & BILLING ENGINE)	31

C.2.1. Cấu trúc biểu phí (đa tầng cấu hình)	31

C.2.2. Quy trình tính phí kỳ (batch hàng tháng)	31

C.3. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ ĐIỆN	32

C.3.1. Danh mục công tơ	32

C.3.2. Quy trình ghi chỉ số theo kỳ	32

C.3.3. Giá điện bậc thang — cấu hình	33

C.3.4. Đối chiếu EVN & hao hụt	33

C.4. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ NƯỚC	33

C.5. MÔ-ĐUN PHÍ DỊCH VỤ & CÁC KHOẢN THU KHÁC	34

C.5.1. Phí giữ xe	34

C.5.2. Phí phạt vi phạm nội quy	34

C.5.3. Phí bảo trì (2 mô thức — theo đúng mẫu HĐ thực tế của đơn vị)	34

C.6. MÔ-ĐUN HÓA ĐƠN	34

C.6.1. Tổng hợp hóa đơn tháng	34

C.6.2. Hóa đơn điện tử (bắt buộc đầu nối)	35

C.6.3. In & giao nhận	35

C.7. MÔ-ĐUN THANH TOÁN & CÔNG NỢ	35

C.7.1. Kênh thu	35

C.7.2. Phân bổ & đối soát	36

C.7.3. Chính sách công nợ	36

C.8. MÔ-ĐUN PHẢN ÁNH & YÊU CẦU DỊCH VỤ (TICKETING)	36

C.8.1. Tiếp nhận đa kênh	36

C.8.2. Phân loại & SLA (mặc định khuyến nghị — cấu hình theo dự án)	37

C.8.3. Vòng xử lý	37

C.8.4. Báo cáo	37

C.9. MÔ-ĐUN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH (AMENITIES)	37

C.9.1. Quản lý tài sản tiện ích	37

C.9.2. Đặt chỗ & thu phí	38

C.10. MÔ-ĐUN ĐĂNG KÝ THI CÔNG/CẢI TẠO	38

C.10.1. Quy trình chuẩn (theo Phụ lục 03 — Quy chế quản lý xây dựng và thi công hoàn thiện — của mẫu HĐMB thực tế)	38

C.10.2. Kiểm soát hệ thống	38

C.11. MÔ-ĐUN PHƯƠNG TIỆN & KIỂM SOÁT RA VÀO	39

C.12. MÔ-ĐUN THÔNG BÁO & TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG	39

C.13. MÔ-ĐUN BẢO TRÌ TÀI SẢN CHUNG (CMMS LITE)	39

C.14. BÁO CÁO & KPI VẬN HÀNH	40

C.14.1. Báo cáo định kỳ chuẩn	40

C.14.2. KPI lõi (định nghĩa đầy đủ tại E.4)	40

C.15. CÂU HỎI MỞ RIÊNG PHÂN HỆ C	40

PHẦN D — KIẾN TRÚC KỸ THUẬT, DỮ LIỆU, TÍCH HỢP & LỘ TRÌNH	41

D.1. QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC	41

D.2. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC	41

D.3. STACK CÔNG NGHỆ KHUYẾN NGHỊ	42

D.4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU	42

D.4.1. ERD tổng quan (thực thể lõi — tên bảng chuẩn dùng thống nhất)	42

D.4.2. Từ điển dữ liệu rút gọn — bảng lõi (đầy đủ trường mở rộng giao TDD)	42

D.4.3. Quy ước dữ liệu	43

D.5. THIẾT KẾ API	44

D.5.1. Chuẩn	44

D.5.2. Nhóm tài nguyên chính	44

D.5.3. Sự kiện webhook đối ngoại (cho BI/ACCT/3rd party)	44

D.6. TÍCH HỢP BÊN NGOÀI	45

D.7. BẢO MẬT & TUÂN THỦ	45

D.8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR)	46

D.9. BÁO CÁO & BI	46

D.10. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (ĐỀ XUẤT)	46

D.11. RỦI RO KỸ THUẬT CHÍNH & GIẢI PHÁP	47

PHẦN E — PHỤ LỤC: PHÂN QUYỀN, TRẠNG THÁI, BÁO CÁO, KPI, CẤU HÌNH MẪU	48

E.1. MA TRẬN PHÂN QUYỀN MẪU (RBAC)	48

E.2. TỔNG HỢP MÁY TRẠNG THÁI	51

E.3. DANH MỤC BÁO CÁO CHUẨN (40)	51

E.4. TỪ ĐIỂN KPI (CÔNG THỨC CHUẨN)	52

E.5. CẤU HÌNH MẪU (SIÊU DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH KHUYẾN NGHỊ)	52

E.6. CHECKLIST 90 NGÀY GO-LIVE GIAI ĐOẠN 1 (RÚT GỌN)	53

E.7. HỎI–ĐÁP NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP (KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC ĐỊA)	53

PHẦN F — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT ỨNG DỤNG (IMPLEMENTATION PLAN)	55

F.1. HIỆN TRẠNG XUẤT PHÁT (ĐÃ CÓ TRƯỚC NGÀY 0)	55

F.2. MỤC TIÊU & NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI	55

F.2.1. Mục tiêu theo giai đoạn (kế thừa D.10, chi tiết hóa)	55

F.2.2. Nguyên tắc điều hành dự án (không thương lượng)	55

F.3. KIẾN TRÚC & STACK CHỐT (quyết định không mở lại trong dự án)	57

F.4. WBS CHI TIẾT THEO EPIC — ƯỚC LƯỢNG MAN-DAY (MD)	58

F.4.1. Nền tảng (EPIC-P) — 52 MD	58

F.4.2. Phân hệ bán hàng (EPIC-B) — 248 MD	59

F.4.3. Phân hệ vận hành (EPIC-C) — 196 MD	60

F.4.4. Chuyên ngân & hỗ trợ — 148 MD	61

F.5. ĐỘI NGHĨ & LỊCH SPRINT CHI TIẾT GĐ1 (Sprint 2 tuần)	62

F.5.1. Đội hình khuyến nghị (6,5 FTE)	62

F.5.2. Lịch GĐ0+GĐ1 (13 sprint — demo cuối sprint bắt buộc)	62

F.5.3. GĐ2 (S14–S26, tóm tắt theo release)	63

F.5.4. GĐ3 (S27–S39)	63

F.6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUẨN (đi vào Sprint 0)	63

F.7. BỘ 20 KỔI CẢNH E2E BẮT BUỘC PHẢI TỰ ĐỘNG (điều kiện go-live mỗi giai đoạn)	63

F.8. KẾ HOẠCH MIGRATION DỮ LIỆU THẬT (P01 pilot)	64

F.9. RỦI RO & GIẢI PHÁP (cập nhật từ D.11 + yếu tố dự án)	65

F.10. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MILESTONE (ký duyệt từng đợt)	65

F.11. VẬN HÀNH SAU BÀN GIAO (HYPERCARE & TOÀN VỌNG)	65

F.12. VIỆC CẦN DOANH NGHIỆP CHỐT TRONG 2 TUẦN TỚI (để Sprint 0 khởi động đúng hẹn)	66

PHẦN G — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CODE CHI TIẾT (ENGINEERING BUILD PLAN)	67

G.1. CHUẨN KỸ THUẬT TOÀN DỰ ÁN (áp dụng từ PR đầu tiên)	67

G.2. CẤU TRÚC REPOSITORY	67

G.3. MÔ HÌNH DOMAIN & MAP DATABASE (đã triển khai `crm_pms`)	68

G.4. DANH MỤC API CHI TIẾT (mở rộng D.5.2 — thẩm quyền theo E.1)	68

G.4.1. Identity & nền tảng	68

G.4.2. MasterData / sản phẩm (B1, B9)	68

G.4.3. CRM (B2)	69

G.4.4. Giữ chỗ & cọc (B3, B4)	69

G.4.5. Hợp đồng (B5–B8)	69

G.4.6. Thu & đối soát (B6, C7)	69

G.4.7. Vận hành (C1–C13)	70

G.5. OUTBOX & SỰ KIỆN MIỀN (Migration V2)	70

G.6. MIGRATION ROADMAP (Flyway, V1 = schema hiện tại)	71

G.7. THIẾT KẾ CHI TIẾT 8 THÀNH PHẦN TRỌNG YẾU	71

G.7.1. Giữ chỗ atomic (chống bán trùng căn)	71

G.7.2. Máy LTT + lãi + tự thanh lý đợt 1 (Điều 11 & 18)	71

G.7.3. Batch tính phí kỳ (30.000 căn ≤ 60 phút, resumable)	72

G.7.4. Đối soát thanh toán qua SePay webhook (đã chốt nghiệp vụ 22/08/2026)	72

G.7.5. Sinh chứng từ HĐMB từ 2 mẫu Word thực tế	72

G.7.6. Adapter HĐĐT (MISA)	73

G.7.7. Hai saga bắt buộc đúng thứ tự (có bù hoàn)	73

G.7.8. Mã hóa trường dữ liệu nhạy cảm	73

G.8. DANH MỤC BACKGROUND JOBS (Quartz, tất cả idempotent)	73

G.9. FRONTEND — ROUTE & MÀN HÌNH TRỌNG YẾU	74

G.9.1. App cư dân trên mobile — thiết kế riêng (yêu cầu mobile-first, chốt 22/08/2026)	74

G.10. CI/CD (GitLab/giả định — chuyển được sang Gitea Actions)	75

G.11. TASK BOARD SPRINT 0–2 (mức công việc assignable — ước giờ)	75

Sprint 0 (khung & hạ tầng — 92h)	75

Sprint 1 (Identity & dữ liệu chủ phần 1 — 100h)	76

Sprint 2 (ma trận realtime + pricebook — 96h)	76

G.12. SỔ TAY REVIEW (dán lên PR template)	77

G.13. CÂU HỎI KỸ THUẬT — TRẠNG THÁI CHỐT (cập nhật 22/08/2026)	77

Lưu ý: Mục lục được tạo bằng trường tự động. Sau khi mở file, hãy nhấn chuột phải vào Mục lục và chọn “Update Field” (“Cập nhật trường”) để cập nhật số trang chính xác.

# BLUEPRINT HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN & VẬN HÀNH KHU ĐÔ THỊ

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | CRM-PMS-BP-001 |
| Phiên bản | 1.5 — bổ sung Phần F (kế hoạch triển khai) & Phần G (kế hoạch triển khai code); căn cứ nghiệp vụ theo bộ mẫu HĐMB thực tế ngày 03/7/2026 |
| Ngày ban hành | 22/08/2026 |
| Trạng thái | Draft → Review → Baseline |
| Người soạn | Khối Nghiệp vụ & Giải pháp |
| Đối tượng đọc | Ban điều hành, Trưởng bộ phận Kinh doanh / Vận hành / Tài chính-Kế toán / CNTT, Đội phát triển, Nhà tích hợp |
| Phạm vi | Mô tả nghiệp vụ, chức năng, dữ liệu, kiến trúc, tích hợp và lộ trình triển khai cho 02 phân hệ: (1) Quản lý kinh doanh bán nhà và (2) Quản lý vận hành khu đô thị / cư dân |

Lịch sử phiên bản:

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/08/2026 | Ban hành bản đầu |
| 1.1 | 22/08/2026 | Căn chỉnh theo 2 mẫu HĐMB thực tế của đơn vị (HTTTL + nhà ở có sẵn, cập nhật 03/7/2026): khung HĐ 18 Điều + 3 Phụ lục; số HĐ {Mã sản phẩm}/{năm}/HĐMBN/TPCP; LTT 10 đợt theo tháng từ ngày ký; giá bán 2 thành phần (đất + xây dựng); lãi chậm trả 0,05%/ngày, phạt chấm dứt 20%, tự thanh lý đợt 1 sau 3 ngày; phí quản lý 12.000 đ/m² khuôn viên/tháng nộp theo quý; điều kiện chuyển nhượng theo Điều 7.3 (không thu phí CN); ký quỹ thi công 100 triệu + bảng bồi thường thực tế; chuẩn hóa alias merge-field cho 2 bộ template Word hiện hành |
| 1.2 | 22/08/2026 | Làm rõ nghiệp vụ chuyển nhượng: HĐ mới của bên nhận kế thừa nguyên vẹn LTT + lịch sử đã thu của HĐ cũ (đóng góp nghiệp vụ từ chuyên viên); bổ sung trường hop_dong_truoc_id truy vết chuỗi chuyển nhượng; đồng bộ A.7, B7, D.4.2, E.7 |
| 1.3 | 22/08/2026 | Soát lại toàn bộ chính tả sau phản biện: bỏ ký tự nước ngoài lọt vào văn bản pháp lý (liên đới); TÓM TẮT; phân khu; sở hữu; tổng đài; hủy; vệ sinh; CHỜ_NGHIỆM_THU; số căn; Hộ (hộ gia đình); viết lại câu "nghĩa vụ chuyển sang bên mua mới" (B7.2); ví dụ phí quản lý C.6.1 đổi sang diện tích khuôn viên 120 m² × 3 tháng/quý đúng mẫu HĐ |
| 1.4 | 22/08/2026 | Ban hành Phần F — Kế hoạch triển khai chi tiết (WBS ~644 man-day, lịch 13 sprint GĐ1, bộ 20 kịch bản E2E bắt buộc, kế hoạch migration P01, sổ rủi ro, tiêu chí nghiệm thu milestone); ghi nhận hiện trạng database crm_pms đã triển khai trên 192.168.10.239 |
| 1.5 | 22/08/2026 | Ban hành Phần G — Kế hoạch triển khai code mức kỹ sư: chuẩn code & cấu trúc repo .NET 8 modular monolith; danh mục ~90 API theo 7 nhóm; outbox + danh mục 11 sự kiện miền; thiết kế chi tiết 8 thành phần trọng yếu (giữ chỗ atomic, máy LTT & tự thanh lý, batch tính phí, đối soát 2 cú pháp, sinh HĐ từ Word theo bảng alias, adapter HĐĐT, 2 saga có bù hoàn, mã hóa trường nhạy cảm); 13 job nền; route map FE; task board Sprint 0–2 (~288 giờ) |
| 1.6 | 22/08/2026 | Chốt nghiệp vụ: TLS production cấu hình tại go-live; đối soát ngân hàng chuyển sang SePay webhook realtime (G.7.4); chiến lược app cư dân mobile-first 3 lớp (PWA GĐ1 → Zalo Mini App GĐ2 → Flutter native), thiết kế riêng G.9.1 (5 tab, chuẩn chạm, offline, push theo thiết bị); khởi tạo khung Sprint 0 tại thư mục dự án (repo .NET 8 + Flyway V1/V2 + docker-compose + crm_pms_dev trên server) |

## 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Hệ thống là một nền tảng ERP chuyên ngành bất động sản tích hợp 02 phân hệ trên cùng một cơ sở dữ liệu chủ (Master Data), phục vụ toàn bộ vòng đời của sản phẩm bất động sản: từ khi mở bán → giữ chỗ → cọc → ký hợp đồng mua bán (HĐMB) → thu tiền theo tiến độ → chuyển nhượng → bàn giao nhà → cư dân sinh sống → thu phí vận hành hàng tháng → tất toán khi rời đi.

Điểm khác biệt cốt lõi của thiết kế này so với việc chạy 2 phần mềm rời rạc (một phần mềm bán hàng + một phần mềm quản lý chung cư) là cầu nối tự động giữa hai phân hệ:

- Cầu nối Bàn giao (Handover Bridge): Khi HĐMB hoàn tất bàn giao, hệ thống tự động sinh hồ sơ cư dân, gắn công tơ điện/nước, kích hoạt biểu phí quản lý và mở kỳ dịch vụ — không nhập lại dữ liệu.

- Cầu nối Chuyển nhượng (Transfer Bridge): Khi hợp đồng chuyển nhượng được duyệt, toàn bộ quan hệ sở hữu, công nợ, thẻ ra vào, phương tiện… được cập nhật sang chủ mới có kiểm soát.

- Cơ sở dữ liệu chủ dùng chung: Dự án → Phân kỳ → Khu/Block → Sản phẩm (căn) là cây dữ liệu duy nhất phục vụ cả bán hàng lẫn vận hành; khách hàng sau bàn giao trở thành cư dân với định danh duy nhất.

Tổng cộng 02 phân hệ, 24 mô-đun chức năng, trên một nền tảng gồm: Quản trị hệ thống & phân quyền, Cơ sở dữ liệu chủ, Máy quy trình phê duyệt, Máy thông báo đa kênh, Máy sinh chứng từ (hợp đồng/biên lai/hóa đơn điện tử), Báo cáo & BI.

### 1.1. Phân hệ 1 — Kinh doanh bán nhà (Sales & Contract)

| # | Mô-đun | Nội dung lõi |
| --- | --- | --- |
| B1 | Quản lý sản phẩm & tồn kho BĐS | Dự án/phân kỳ/block/căn, thuộc tính kỹ thuật, giá niêm yết theo phiên bản, ma trận bán hàng, trạng thái căn |
| B2 | Quản lý khách hàng (CRM) | Lead → Cơ hội → Khách hàng, phân bổ, chăm sóc, lịch sử tương tác, eKYC, đối tác kênh phân phối |
| B3 | Quản lý giỏ hàng & giữ chỗ (Booking) | Giỏ tạm của sale, giữ chỗ chính thức có thời hạn, khóa căn chống tranh chấp, tự động giải phóng |
| B4 | Quản lý đặt cọc | Phiếu cọc, biên lai, chuyển cọc thành tiền thanh toán, hoàn cọc, tịch cọc, cọc chuyển căn |
| B5 | Quản lý hợp đồng mua bán | Soạn thảo từ mẫu, ký số/trình ký, phụ lục điều chỉnh, đồng sở hữu, lưu trữ chứng từ số |
| B6 | Quản lý tiến độ thanh toán | Lịch thanh toán theo mốc, nhắc nợ đa kênh, phạt chậm trả, đối soát ngân hàng, luồng vay ngân hàng |
| B7 | Quản lý chuyển nhượng | Điều kiện, phí, duyệt nhiều cấp, xử lý tiền đã thanh toán, cập nhật chủ sở hữu mới |
| B8 | Bàn giao & sau bán hàng | Kế hoạch bàn giao theo đợt, nghiệm thu/snag list, xuất số công tơ, kích hoạt cư dân, bảo hành |
| B9 | Chính sách giá, chiết khấu, hoa hồng | Pricebook phiên bản, gói ưu đãi, hạn mức phê duyệt, hoa hồng nội bộ & đại lý |
| B10 | Báo cáo & KPI bán hàng | Doanh số, tồn kho, funnel chuyển đổi, công nợ phải thu, dự thu tiền 90 ngày |

### 1.2. Phân hệ 2 — Vận hành khu đô thị (Property & Community Operations)

| # | Mô-đun | Nội dung lõi |
| --- | --- | --- |
| C1 | Quản lý cư dân & căn hộ | Chủ sở hữu/người thuê/người ở, vòng đời cư dân, hồ sơ phương tiện — thẻ ra vào, tất toán rời đi |
| C2 | Ban hành biểu phí & tính phí kỳ | Biểu phí theo loại hình, sinh phí hàng loạt hàng tháng, miễn/giảm có duyệt, tái tính |
| C3 | Quản lý điện | Công tơ, ghi chỉ số (tay/nhập khẩu/IoT), giá bậc thang cấu hình, phụ phí, đối chiếu EVN |
| C4 | Quản lý nước | Công tơ nước, bậc thang/định mức, phí môi trường nước — thoát nước, phân bổ hao hụt |
| C5 | Phí dịch vụ & phí khác | Phí quản lý vận hành, giữ xe, tiện ích, phí phạt vi phạm, quỹ bảo trì 2% |
| C6 | Quản lý hóa đơn | Tổng hợp hóa đơn tháng, chốt kỳ, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, điều chỉnh/thay thế |
| C7 | Thanh toán & công nợ | Đa kênh (quầy/CK/QR/cổng trực tuyến/ví), phân bổ thanh toán, đối soát, lãi trễ, nhắc nợ |
| C8 | Phản ánh & yêu cầu dịch vụ | Ticket đa kênh, phân loại, SLA, phân công, theo dõi xử lý, đánh giá hài lòng, leo thang |
| C9 | Dịch vụ tiện ích | Quản lý tiện ích (hồ bơi, gym, BBQ…), đặt chỗ, vé — cước phí, gói dịch vụ, check-in |
| C10 | Đăng ký thi công/cải tạo | Hồ sơ, ký quỹ, phê duyệt, giám sát, nghiệm thu, hoàn ký quỹ, xử lý vi phạm |
| C11 | Phương tiện & kiểm soát ra vào | Đăng ký xe, thẻ từ/thẻ xe, tích hợp barrier/ANPR, khách tạm trú, giao hàng |
| C12 | Thông báo & truyền thông cộng đồng | Ban hành thông báo, xác nhận đã đọc, đa kênh (app/email/ZNS/màn hình sảnh) |
| C13 | Bảo trì tài sản chung (CMMS) | Danh mục tài sản, lịch bảo trì định kỳ, sự cố, hợp đồng nhà thầu, kiểm định pháp định |
| C14 | Báo cáo & KPI vận hành | Tỷ lệ thu phí, tuổi nợ, sản lượng — hao hụt điện nước, SLA, CSAT, minh bạch quỹ |

### 1.3. Giá trị kỳ vọng (mục tiêu định lượng sau 12 tháng vận hành)

- Giảm 70% thời gian chốt kỳ tính phí (từ 5–7 ngày thủ công xuống vòng 1 ngày, kể cả 30.000 căn).

- Tỷ lệ thu phí đúng hạn ≥ 95% nhờ nhắc nợ tự động và thanh toán QR.

- Tỷ lệ phản ánh xử lý đúng SLA ≥ 90%; điểm hài lòng cư dân ≥ 4/5.

- Loại bỏ 100% xung đột giữ chỗ giữa các sale/kênh nhờ cơ chế khóa căn giao dịch.

- Sẵn chứng từ số (hợp đồng số, hóa đơn điện tử có mã thuế, biên lai điện tử) tuân thủ quy định hiện hành.

## 2. CẤU TRÚC BỘ TÀI LIỆU

| Tệp | Nội dung |
| --- | --- |
| 01-tong-quan-he-thong.md | Phần A — Bối cảnh, mục tiêu, phạm vi, từ điển nghiệp vụ, vai trò người dùng, luồng nghiệp vụ tổng thể, khung pháp lý |
| 02-phan-he-ban-hang.md | Phần B — Chi tiết 10 mô-đun phân hệ bán hàng |
| 03-phan-he-van-hanh-khu-do-thi.md | Phần C — Chi tiết 14 mô-đun phân hệ vận hành khu đô thị |
| 04-kien-truc-ky-thuat.md | Phần D — Kiến trúc, mô hình dữ liệu, API, tích hợp, bảo mật, phi chức năng, lộ trình |
| 05-phu-luc.md | Phần E — Ma trận phân quyền, sơ đồ trạng thái, danh mục báo cáo, từ điển KPI, cấu hình mẫu, checklist go-live |
| 06-ke-hoach-trien-khai.md | Phần F — Kế hoạch triển khai chi tiết: WBS man-day, lịch sprint GĐ1, 20 kịch bản E2E bắt buộc, migration, rủi ro, tiêu chí nghiệm thu |
| 07-ke-hoach-trien-khai-code.md | Phần G — Kế hoạch triển khai code mức kỹ sư: cấu trúc repo, ~90 API, outbox/sự kiện, thiết kế 8 thành phần trọng yếu, 13 job nền, task board Sprint 0–2 |

docs/

├── BLUEPRINT.md                        ← Tài liệu này (điều hành + mục lục)

├── 01-tong-quan-he-thong.md            ← Phần A

├── 02-phan-he-ban-hang.md              ← Phần B

├── 03-phan-he-van-hanh-khu-do-thi.md   ← Phần C

├── 04-kien-truc-ky-thuat.md            ← Phần D

├── 05-phu-luc.md                       ← Phần E

├── 06-ke-hoach-trien-khai.md           ← Phần F (kế hoạch triển khai)

└── 07-ke-hoach-trien-khai-code.md      ← Phần G (kế hoạch triển khai code)

## 3. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

## 4. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HỆ THỐNG (KHÔNG THAY ĐỔI TRONG SUỐT DỰ ÁN)

- Một căn — một hồ sơ số duy nhất: Mã sản phẩm là chìa khóa xuyên suốt 2 phân hệ; mọi nghiệp vụ (giữ chỗ, HĐ, hóa đơn, phản ánh, thi công) đều truy vết về căn.

- Chứng từ trước, sổ sách sau: Mọi biến động tiền/phải thu đều phải gắn với chứng từ số có ký hiệu duy nhất (phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, biên lai); không cho sửa chứng từ đã chốt — chỉ điều chỉnh/hủy có dấu vết.

- Trạng thái là xương sống: Mỗi thực thể có máy trạng thái (state machine) nghiêm ngặt; hành động chỉ hợp lệ trên trạng thái quy định; mọi chuyển trạng thái lưu nhật ký ai — khi — vì sao.

- Phê duyệt theo hạn mức: Chiết khấu, hoàn cọc, miễn giảm phí, hoàn ký quỹ… đều qua quy trình duyệt nhiều cấp cấu hình được theo Ma trận thẩm quyền.

- Thời gian là dữ liệu nghiệp vụ: Kỳ dịch vụ, kỳ ghi chỉ số, kỳ hóa đơn, hạn thanh toán là các "đóng kỳ" có khóa — dữ liệu đã chốt chỉ được điều chỉnh bằng chứng từ điều chỉnh.

- Sự kiện dẫn động thông báo: Nhắc hạn thanh toán, nhắc nợ, cập nhật phản ánh… đều là sự kiện hệ thống kích hoạt template thông báo, không phụ thuộc con người nhớ.

- Đa dự án — đa phân kỳ: Toàn bộ cấu hình (giá, biểu phí, SLA, workflow) đặt theo phạm vi dự án/phân kỳ, cho phép một hệ thống vận hành nhiều dự án với chính sách khác nhau.

- Mở rộng nhưng không cứng hóa: Các mô-đun "........" còn lại (xe buýt đưa đón, trường học, y tế KĐT, cho thuê lại…) thiết kế theo mẫu mô-đun dịch vụ kế thừa.

- Bảo mật dữ liệu cá nhân theo đúng quy định: Thu thập tối thiểu, có đồng ý, phân quyền tới mức trường dữ liệu, nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm (số CCCD, số tài khoản, số điện thoại).

- Trải nghiệm 2 phía: Mọi chức năng nội bộ phải có chiếu ứng bên ngoài (cư dân tự xem — tự nộp — tự theo dõi) để giảm áp lực nhân sự quầy.

## 5. QUY ƯỚC BẢN QUYỀN TÀI LIỆU

- Tài liệu phục vụ dự án nội bộ; mọi thay đổi phải qua kiểm soát phiên bản (SemVer: Major = đổi phạm vi/kiến trúc, Minor = thêm mô-đun/trường dữ liệu, Patch = hiệu chỉnh văn bản).

- Mỗi phần có mục "Câu hỏi mở" liệt kê các quyết định cần Ban điều hành chốt trước khi chuyển sang thiết kế chi tiết (TDD) và phát triển.

# PHẦN A — TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần A · v1.0 —Song song với BLUEPRINT.md

## A.1. BỐI CẢNH & ĐỘNG LỰC DỰ ÁN

Chủ đầu tư/BQL khu đô thị điển hình tại Việt Nam đang đối mặt với các "điểm gãy" quản lý:

- Gãy tại điểm mở bán: Sản phẩm (căn) quản lý trên Excel/ sơ đồ mặt bằng in giấy; sale giữ chỗ qua tin nhắn Zalo; xảy ra bán trùng căn, giữ chỗ ảo "chôn hàng", không kiểm soát được ai đang giữ căn nào trong bao lâu.

- Gãy tại khối hợp đồng — thu tiền: Lịch thanh toán của hàng nghìn HĐMB quản lý thủ công; kế toán không có báo cáo "dự thu 90 ngày"; khách chậm thanh toán không được nhắc đúng hạn, phí phạt chậm trả tính tay từng HĐ.

- Gãy tại điểm bàn giao: Khi bàn giao nhà, hồ sơ cư dân phải nhập lại từ đầu vào phần mềm quản lý chung cư (hoặc Excel), dẫn đến sai lệch tên chủ sở hữu, chỉ số công tơ, ngày bắt đầu tính phí.

- Gãy tại khối vận hành: Chốt chỉ số điện — nước bằng giấy; tính phí bậc thang bằng Excel dễ nhầm bậc; hóa đơn in giấy; cư dân xếp hàng nộp tiền ngày cuối kỳ; phản ánh ghi vào sổ giấy không theo dõi được SLA; ký quỹ thi công cải tạo thu bằng tiền mặt và… quên hoàn.

- Không có dữ liệu nhất quán cho điều hành: Ban điều hành không trả lời được ngay các câu hỏi: còn bao nhiêu căn chưa bán? Lũy kế đã thu bao nhiêu tỷ theo phân kỳ? Tuổi nợ phí quản lý của cư dân là bao nhiêu? Chi quỹ bảo trì 2% năm nay là bao nhiêu, cho việc gì?

Hệ thống này được thiết kế để xóa 5 điểm gãy trên bằng một nền tảng tích hợp, với nguyên tắc: nhập một lần — dùng mọi nơi — truy vết tới tận chứng từ.

### A.1.1. Mục tiêu nghiệp vụ (Business Objectives)

| # | Mục tiêu | Chỉ số đo lường (KPI nền) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm soát tồn kho BĐS theo thời gian thực | Độ trễ cập nhật ma trận bán hàng < 5 giây; 0 ca bán trùng căn |
| 2 | Chuẩn hóa hành trình khách hàng từ lead đến HĐMB | Tỷ lệ chuyển đổi lead→booking, booking→cọc, cọc→HĐ đo được theo sale/kênh |
| 3 | Tự động hóa thu tiền bán hàng | 100% kỳ thanh toán có nhắc nợ tự động trước 7 ngày; dự thu 90 ngày tự động |
| 4 | Vận hành dịch vụ khu đô thị chuẩn hóa theo kỳ | Chốt kỳ ≤ 1 ngày làm việc kể cả 30.000 căn; 0 sai bậc thang điện/nước |
| 5 | Minh bạch tài chính với cư dân | Cư dân tự xem hóa đơn chi tiết, công nợ, lịch sử thanh toán trên app; hóa đơn điện tử 100% |
| 6 | Chăm sóc cư dân theo SLA | ≥ 90% yêu cầu xử lý đúng SLA; CSAT ≥ 4/5 |
| 7 | Tuân thủ pháp lý & dữ liệu cá nhân | HĐĐT có mã CQT; nhật ký thao tác dữ liệu nhạy cảm đầy đủ 100% |

### A.1.2. Nguyên tắc phạm vi

Hệ thống phục vụ một chủ đầu tư/chủ quản lý vận hành (multi-project, multi-phase); không phục vụ mô hình SaaS đa chủ thuê ở giai đoạn 1 (thiết kế dữ liệu vẫn tách tenant để mở rộng sau).

## A.2. PHẠM VI HỆ THỐNG (SCOPE)

### A.2.1. Trong phạm vi (In-scope)

- Quản lý dữ liệu chủ: Chủ đầu tư/Dự án/Phân kỳ/Khu chức năng/Block/Tòa/Tầng/Sản phẩm (căn hộ, shophouse, liền kề, biệt thự, đất nền, ký túc, nhà xưởng nhẹ…).

- Toàn bộ nghiệp vụ 02 phân hệ theo mục 1.1, 1.2 của BLUEPRINT.md.

- Cổng nội bộ (web) + Cổng cư dân (web/app) + Sàn bán hàng (ma trận căn).

- Tích hợp: thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử, SMS/Email/Zalo ZNS, chữ ký số, đối soát sao kê ngân hàng, nhập liệu EVN/nước, công tơ từ xa (tùy chọn), barrier ANPR (tùy chọn).

- Báo cáo vận hành & kho dữ liệu BI (Data mart + dashboard).

### A.2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope giai đoạn 1)

- Kế toán tổng hợp đầy đủ (TSCĐ, kho, quyết toán thuế TNDN) — chỉ đối chiếu và đẩy dữ liệu sang phần mềm kế toán (MISA/FAST).

- Quản lý xây dựng chi tiết (tiến độ thi công nhà thầu, khối lượng — lập dự toán) — chỉ nhận mốc tiến độ để tính đợt thanh toán.

- Duyệt tín dụng/vay vốn bên trong ngân hàng — chỉ hỗ trợ luồng chứng từ giải ngân.

- Bán/giao dịch môi giới mở (marketplace) ngoài chủ đầu tư.

## A.3. TỪ ĐIỂN NGHIỆP VỤ (BUSINESS GLOSSARY)

Đây là "ngôn ngữ chung" bắt buộc giữa nghiệp vụ — phát triển; mọi tên trường dữ liệu, tên API, tên báo cáo phải dùng đúng các thuật ngữ dưới đây.

### A.3.1. Cấu trúc vật lý sản phẩm

| Thuật ngữ | Tiếng Anh | Định nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Dự án | Project | Một KĐT/phân khu do chủ đầu tư phát triển, có quy hoạch và pháp lý riêng |
| Phân kỳ | Phase | Một phần của dự án mở bán, xây dựng hạ tầng riêng theo thời gian |
| Khu chức năng | Zone | Phân mảnh quy hoạch (khu ở, khu TM, khu dịch vụ, hồ, công viên…) |
| Block/Tòa | Block/Tower | Đơn vị xây dựng chứa sản phẩm |
| Sản phẩm (Căn) | Unit | Đơn vị bán/sở hữu nhỏ nhất: căn hộ, shophouse, liền kề, biệt thự, lô đất… |
| Mã sản phẩm | Unit code | Định danh duy nhất theo cấu trúc quy ước (mục A.9) |
| Sản phẩm phụ thuộc | Sub-unit | Gắn kèm căn chính: hầm gửi xe, căn kề thương mại phụ, sân riêng, mái… |
| Sở hữu chung | Common property | Phần sở hữu chung không tách bán (hành lang, sảnh, mái, kỹ thuật…) |

### A.3.2. Thuật ngữ bán hàng

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Lead | Khách hàng tiềm năng chưa xác định nhu cầu cụ thể (thông tin thô: SĐT, nguồn) |
| Cơ hội (Opportunity) | Lead đã xác định nhu cầu + phân kỳ/sản phẩm quan tâm + dự kiến tài chính |
| Giỏ hàng (Cart) | Tập sản phẩm sale tạm giữ trong phiên tư vấn, chưa phải giữ chỗ chính thức |
| Giữ chỗ (Booking) | Hành động khóa 01 căn cho 01 khách trong thời hạn xác định, kèm/không kèm tiền |
| Đặt cọc (Deposit) | Khoản tiền theo HĐMB/hẹn ước cọc để bảo đảm giao kết, thường 5–10% giá trị |
| HĐMB | Hợp đồng mua bán nhà ở (hình thành trong tương lai hoặc hiện hữu) |
| Giá niêm yết | Giá công bố của chủ đầu tư trước VAT và trước phí bảo trì (định mức theo thông báo giá bán) |
| Giá thực thu | Giá sau chiết khấu/ưu đãi + phụ thu — căn cứ tính tiền theo tiến độ |
| Phí bảo trì 2% | Khoản đóng quỹ bảo trì phần sở hữu chung (2% giá bán chưa VAT, nộp trước khi bàn giao, trừ trường hợp miễn theo quy định) |
| Lịch thanh toán (LTT) | Chuỗi đợt thanh toán theo tỷ lệ % giá HĐ gắn với mốc sự kiện/ngày |
| Mốc thanh toán | Sự kiện (ký HĐ, đổ sàn, cất nóc, hoàn thiện, bàn giao, cấp sổ) hoặc ngày cố định |
| Chuyển nhượng | Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên mua HĐMB sang người mua lại (trước bàn giao) hoặc sang tên sở hữu (sau bàn giao) |
| Đồng sở hữu | Nhiều người cùng đứng tên một HĐMB theo tỷ lệ/quan hệ (ví dụ vợ — chồng) |
| Chiết khấu/Ưu đãi | Khoản giảm giá trực tiếp (tiền/%) hoặc gián tiếp (tặng gói nội thất, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán sớm…) |
| Hoa hồng | Khoản trả cho sale nội bộ/đại lý/kênh theo chính sách, thường gắn mốc ký HĐ và mốc thu tiền |
| Đối tác kênh (Agency) | Đại lý/môi giới phân phối chính thức nhận ký gửi bán |
| Tồn kho | Danh mục sản phẩm theo trạng thái bán (sẵn bán — giữ — cọc — đã bán…) tại một thời điểm |
| Ma trận bán hàng | Bảng trực quan tầng — căn của tòa nhà thể hiện trạng thái realtime |

### A.3.3. Thuật ngữ vận hành

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Cư dân | Người sinh sống tại căn: chủ sở hữu, người thuê, người ở được chủ sở hữu ủy quyền |
| Hộ (hộ gia đình) | Nhóm cư dân đăng ký sinh sống tại một căn, có người đại diện |
| Kỳ dịch vụ | Chu kỳ tính phí (tháng/quý) — ví dụ kỳ T10/2026: 01/10–31/10/2026 |
| Chốt kỳ | Hành động khóa số liệu kỳ dịch vụ sau khi tính phí/xuất hóa đơn, không chỉnh trực tiếp nữa |
| Chỉ số công tơ | Số kWh (điện) hoặc m³ (nước) ghi tại thời điểm ghi nhận |
| Sản lượng | Hiệu số chỉ số mới − chỉ số cũ của kỳ |
| Công tơ tổng/phụ | Công tơ khu (tổng) và công tơ từng căn (phụ); hiệu số tổng vs Σ phụ = hao hụt |
| Bậc thang | Khung giá theo băng sản lượng (điện: 6 bậc; nước: theo địa phương 3–4 bậc) |
| Biểu phí | Văn bản giá dịch vụ do BQL/ban hành kèm hợp đồng dịch vụ quản lý |
| Phí quản lý (DV vận hành) | Phí dịch vụ quản lý vận hành nhà ở/tòa nhà, thường tính đ/m² sàn/tháng |
| Sinh hoạt phí | Các khoản cố định/tháng (phí vệ sinh, phí vận hành chung…) không theo sản lượng |
| HĐĐT | Hóa đơn điện tử (đã chuyển toàn bộ sang có mã của cơ quan thuế theo quy định hiện hành) |
| ủy quyền lập hóa đơn | BQL được ủy quyền lập hóa đơn điện — nước bán lại cho cư dân theo dãy số đã cấp |
| Phản ánh (Yêu cầu dịch vụ) | Ticket yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại của cư dân qua app/hotline/quầy |
| SLA | Cam kết thời gian xử lý theo mức ưu tiên (khẩn — cao — trung bình — thấp) |
| Snag list | Danh mục lỗi phát sinh khi nghiệm thu bàn giao căn |
| Ký quỹ thi công | Tiền bảo đảm nghĩa vụ thi công cải tạo đúng quy định, hoàn sau nghiệm thu |
| Quỹ bảo trì | Quỹ đóng góp của chủ sở hữu để bảo trì phần sở hữu chung, chi tiêu có giám sát |
| Tất toán | Quy trình kết thúc nghĩa vụ tài chính khi cư dân rời đi/chuyển nhượng |
| VNeID/Mã định danh thuế | Định danh cá nhân dùng khi lập hóa đơn điện tử cho cá nhân theo quy định thuế |

Thuật ngữ theo định nghĩa trong mẫu HĐMB thực tế của đơn vị (Điều 1.2 mẫu 03/7/2026) — hệ thống dùng đúng các định nghĩa này:

| Thuật ngữ | Định nghĩa rút gọn theo HĐ |
| --- | --- |
| Ngày Ấn Định Bàn Giao | Ngày Bên Bán ấn định bàn giao Nhà Ở (có thể sớm hơn thời hạn Phụ lục 01) |
| Ngày Bàn Giao | Ngày thực tế hai bên ký Biên Bản Bàn Giao |
| Ban QLVH | Đơn vị do Bên Bán lập, đại diện kiểm tra giám sát dịch vụ quản lý vận hành Khu Nhà Ở |
| Đơn Vị Vận Hành | Ban QLVH hoặc đơn vị do Bên Bán thuê/thành lập để quản lý vận hành khi dự án hoàn tất |
| Ban Tự Quản / Ban Quản trị | Đơn vị do Hội Nghị Cư Dân bầu (nếu có) giám sát vận hành; có ít nhất 01 phó Ban là đại diện Bên Bán |
| Khu Vực Công Cộng | Phần sở hữu chung/phục vụ chung của Khu Nhà Ở |
| Khu Vực Tiện Ích | Khu vực tiện ích (kể cả phần được phép kinh doanh) |

## A.4. NGƯỜI DÙNG & VAI TRÒ (ROLES)

Vai trò là "mẫu phân quyền"; một người có thể nhận nhiều vai trò. Ma trận phân quyền chi tiết từng chức năng xem Phụ lục E.1.

| Mã vai trò | Tên vai trò | Phân hệ | Trách nhiệm chính trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | Quản trị hệ thống | Chung | Cấu hình, phân quyền, số hóa chứng từ, tích hợp, nhật ký |
| DIR | Ban điều hành | Chung | Xem mọi báo cáo, duyệt vượt hạn mức |
| SM | Giám đốc kinh doanh | Bán hàng | Chính sách giá/CK/hoa hồng, duyệt HĐ, phê duyệt vượt hạn mức |
| SHEAD | Trưởng phòng kinh doanh | Bán hàng | Quản lý team, phân lead, duyệt giữ chỗ/giỏ hàng, CK trong hạn mức |
| SALE | Nhân viên kinh doanh | Bán hàng | Lead/chăm sóc/giỏ hàng/giữ chỗ/cọc; không xóa dữ liệu tài chính |
| AGENT | Đại lý/kênh | Bán hàng | Giữ chỗ/cọc hộ khách qua cổng đối tác (giới hạn phạm vi) |
| CS | Chăm sóc khách hàng | Bán hàng | Tiếp nhận tổng đài, hỗ trợ sau bán hàng |
| ACC-S | Kế toán bán hàng | Bán hàng | Phiếu thu, đối soát, công nợ phải thu khách hàng, xuất hóa đơn thanh toán |
| LAW | Pháp chế hợp đồng | Bán hàng | Mẫu HĐ, rà pháp lý, trình ký, lưu trữ chứng từ |
| PMO | Điều hành bàn giao | Cả 2 | Kế hoạch bàn giao, nghiệm thu, cầu nối sang vận hành |
| PMS-M | Trưởng BQL khu đô thị | Vận hành | Biểu phí, phê duyệt miễn giảm/thi công/ký quỹ, SLA, các phê duyệt theo thẩm quyền |
| PMS-FE | Nhân sự BQL (tiếp nhận) | Vận hành | Hỏi đáp quầy, tiếp nhận phản ánh, ghi chỉ số hỗ trợ |
| PMS-BILL | Kế toán dịch vụ | Vận hành | Chốt công tơ, tính phí, hóa đơn, công nợ cư dân, đối soát thu |
| PMS-TECH | Kỹ thuật/bảo trì | Vận hành | Xử lý phản ánh kỹ thuật, CMMS, nghiệm thu thi công |
| PMS-SEC | An ninh/kiểm soát | Vận hành | Ra vào, xe, khách, giao hàng (chỉ giao diện tác nghiệp) |
| RESIDENT | Cư dân | Cổng cư dân | Xem hóa đơn, thanh toán, phản ánh, đặt tiện ích, đăng ký xe/thi công |
| AUDIT | Kiểm toán nội bộ/nội bộ cộng đồng | Chung | Chỉ đọc toàn bộ (kể cả nhật ký), phục vụ minh bạch cộng đồng |

Nguyên tắc tách nhiệm vụ (SoD): Người lập phiếu thu ≠ người duyệt hoàn tiền; người ghi chỉ số công tơ ≠ người chốt kỳ; người soạn HĐ ≠ người trình ký. Hệ thống chặn cấu hình gán vai trò vi phạm SoD.

## A.5. LUỒNG NGHIỆP VỤ TỔNG THỂ (END-TO-END FLOW)

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### A.5.1. Chu kỳ kỳ dịch vụ hàng tháng (phân hệ 2)

| Ngày trong kỳ | Công việc hệ thống |
| --- | --- |
| Ngày 1–3 | Ghi/nhập chỉ số điện — nước (app ghi số, import, hoặc IoT); kiểm tra bất thường |
| Ngày 3–4 | Tính sản lượng, tính phí bậc thang + phí cố định; xem trước tổng hợp; xử lý miễn/giảm |
| Ngày 5 | Chốt kỳ tính phí → sinh hóa đơn đợt 1; đẩy HĐĐT; gửi thông báo thanh toán (app/ZNS/email) |
| Ngày 5 → cuối kỳ | Thu đa kênh; đối soát sao kê/cổng TT; phân bổ thanh toán; nhắc T+10, T+20 |
| Ngày cuối kỳ | Chốt thu kỳ; tính lãi trễ (nếu theo chính sách); sinh danh sách đôn đốc; chuyển công nợ sang kỳ sau |
| Định kỳ | Báo cáo tổng hợp thu, hao hụt điện — nước, SLA phản ánh, CSAT cho BQL & cộng đồng |

## A.6. CÂY CHỨC NĂNG (WBS) TỔNG

| Phân hệ | Mô-đun | Nhóm chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Chung | Quản trị hệ thống | Người dùng — vai trò — quyền; cấu hình chung; số chứng từ; nhật ký; môi trường |
| Chung | Dữ liệu chủ (MDM) | Dự án — phân kỳ — khu — block — tầng — sản phẩm; khách hàng — cư dân; đối tác; nhân sự; danh mục |
| Chung | Máy quy trình | Định nghĩa luồng duyệt, hạn mức, ủy quyền vắng |
| Chung | Máy thông báo | Template đa kênh, quy tắc kích hoạt, lịch gửi, nhật ký gửi |
| Chung | Báo cáo & BI | Kho dữ liệu, dashboard điều hành, báo cáo định kỳ |
| Bán hàng | B1→B10 | Xem chi tiết Phần B |
| Vận hành | C1→C14 | Xem chi tiết Phần C |

## A.7. CẦU NỐI GIỮA HAI PHÂN HỆ (ĐỊNH NGHĨA CHÍNH THỨC)

Đây là phần quan trọng nhất của kiến trúc nghiệp vụ — ba sự kiện "cầu nối" với ngữ nghĩa bắt buộc:

| # | Sự kiện nguồn (Phân hệ 1) | Hiệu ứng bắt buộc tại Phân hệ 2 | Điều kiện roll-back |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn giao thành công (biên bản bàn giao ký) | Tạo hồ sơ cư dân từ chủ HĐMB; gắn căn vào cây vận hành; ghi chỉ số công tơ điện — nước xuất số; kích hoạt đăng ký biểu phí từ kỳ kế tiếp; cấp thẻ ra vào (nhập yêu cầu) | Nếu biên bản hủy (hi hữu): tạm ngưng kỳ phí, giữ hồ sơ ở trạng thái "chờ xử lý", không xóa dữ liệu |
| 2 | Chuyển nhượng được phê duyệt hoàn tất | Cập nhật chủ sở hữu căn; điều kiện duyệt: đã thanh toán đủ mọi khoản đến hạn (kể cả lãi/phạt — Điều 7.3 mẫu HĐ); HĐ mới của bên nhận kế thừa nguyên vẹn LTT + lịch sử đã thu của HĐ cũ (các đợt chưa đến hạn tiếp tục với chủ mới); vô hiệu thẻ/thẻ xe của chủ cũ theo lịch; cập nhật người đại diện hộ | Trước khi hoàn tất: cho phép hủy yêu cầu chuyển nhượng, hoàn phí theo chính sách |
| 3 | Thanh toán LTT/đặt cọc (kế toán bán hàng) | Đối soát nội bộ 1 tài khoản quầy; không tự động xóa nợ phí dịch vụ của cư dân (hai loại công nợ tách bạch: bán hàng vs dịch vụ) | Hoàn tiền theo phiếu chi có duyệt |

## A.8. KHUNG PHÁP LÝ VIỆT NAM ÁP DỤNG (CẬP NHẬT THEO THỜI ĐIỂM TRIỂN KHAI)

Hệ thống thiết kế "pháp-lý-là-cấu-hình" — không hard-code con số thuế/phí; các văn bản dưới đây là căn cứ cấu hình mặc định (đội pháp chế rà soát định kỳ 6 tháng/lần):

| Lĩnh vực | Văn bản nền (cập nhật thay thế theo thời kỳ) | Tác động tới hệ thống |
| --- | --- | --- |
| Kinh doanh BĐS, bán nhà hình thành trong tương lai | Luật KDBĐS số 29/2023/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, NĐ 96/2024/NĐ-CP, NĐ 95/2024/NĐ-CP (đúng bộ căn cứ ghi tại phần mở đầu mẫu HĐMB của đơn vị) | Điều kiện mở bán; trạng thái "hình thành trong tương lai"; điều kiện chuyển nhượng theo Điều 7.3 mẫu (không còn ngưỡng 30%) |
| Thông báo giá bán, niêm yết | Quy định về thông báo giá bán nhà ở | Pricebook phê duyệt trước công bố; truy vết phiên bản giá |
| Phí bảo trì 2% | Luật Nhà ở + nghị định hướng dẫn | Tính 2% trên giá bán chưa VAT khi áp dụng; lưu ý: mẫu HĐ thực tế của đơn vị quy định Phí Bảo Trì thu theo thông báo/quyết định của Bên Bán, Đơn Vị Vận Hành hoặc Ban Quản trị sau khi thành lập (Mục 3.4 Phụ lục 02) — hệ thống phải hỗ trợ cả 2 mô thức |
| Phí dịch vụ quản lý nhà ở | Thông tư hướng dẫn khung giá dịch vụ (ví dụ TT 04/2022/TT-BXD) | Biểu phí theo khung; công khai cho cộng đồng cư dân |
| Hóa đơn điện tử | NĐ 123/2020/NĐ-CP và các sửa đổi (hóa đơn có mã cơ quan thuế theo lộ trình hiện hành) | Bắt buộc HĐĐT có mã CQT/mã định vị; luồng điều chỉnh — thay thế — hủy; dùng mã định danh thuế cá nhân khi cần |
| Thuế GTGT | Luật thuế GTGT + nghị định theo từng thời kỳ | Thuế suất theo dòng phí cấu hình (ví dụ nhà ở xã hội ưu đãi); tách giá trước VAT |
| Chữ ký số | Quy định về chữ ký — chứng thư số hiện hành | Ký số HĐMB bằng CA hợp lệ; xác thực tính toàn vẹn tệp |
| Bảo vệ dữ liệu cá nhân | NĐ 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân | Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân; phân quyền trường nhạy cảm; nhật ký truy cập; phản hồi yêu cầu của chủ dữ liệu |
| Thanh toán không dùng tiền mặt | Quy định NHNN về thanh toán điện tử | Cổng thanh toán có đối soát; VietQR; hạn mức & luồng hoàn tiền |
| Điện, nước bán lại | Quy định bán điện bán lẻ (bậc thang theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từng thời kỳ); giá nước theo UBND tỉnh/thành | Bậc thang cấu hình được; ủy quyền lập hóa đơn; đối chiếu hóa đơn tổng |

Lưu ý chuyên gia: không bao giờ cố định giá điện/nước/thuế trong mã nguồn. Ví dụ khung bậc thang điện bán lẻ điều chỉnh nhiều lần trong giai đoạn 2023–2025 — mọi thay đổi phải cập nhật được trong ngày, bởi nghiệp vụ, không cần phát hành phần mềm.

## A.9. QUY ƯỚC MÃ HÓA & CHỨNG TỪ

### A.9.1. Cấu trúc mã

| Đối tượng | Quy ước | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Dự án | PRJ-{mã 3 ký tự} | PRJ-THD (The Harmony City) |
| Phân kỳ | PRJ-{xx}-P{nn} | PRJ-THD-P02 |
| Block | ...-B{tt} | PRJ-THD-P02-B05 |
| Sản phẩm | {Block}-{tầng:02d}-{số căn} | PRJ-THD-P02-B05-12-08 (tầng 12, căn 08) |
| Hợp đồng | {Mã sản phẩm}/{năm ký}/HĐMBN/TPCP — theo format số HĐ thực tế của đơn vị (TPCP = viết tắt tên dự án; thay bằng mã dự án khác khi nhân rộng) | TPCP-LK-027/2026/HĐMBN/TPCP |
| Phiếu thu | PT-{năm}-{seq:6} theo từng quầy/dự án | PT-2026-042918 |
| Phiếu chi | PC-{năm}-{seq:6} | PC-2026-000512 |
| Hóa đơn dịch vụ | HDDV-{mã kỳ}-{mã căn} (mã thanh toán = mã hóa đơn) | HDDV-202610-B05-12-08 |
| Yêu cầu dịch vụ | YCV-{năm}{tháng}-{seq:5} | YCV-202610-02341 |
| Hồ sơ thi công | DKT-{năm}-{seq:4} | DKT-2026-0087 |
| Biên lai điện tử | BL-{năm}-{seq:7} (khách không cần HĐĐT) | BL-2026-1023345 |

### A.9.2. Quy tắc số chứng từ

- Series theo năm dương lịch, tăng dần, không được bỏ trống số (mọi khoảng hở số phải đối chiếu được — hủy chứng từ cũng chiếm số).

- Chỉ cấp số khi ghi sổ (post), không cấp số khi lưu nháp.

- Biên lai in (nếu còn) và biên lai điện tử dùng cùng dải số quản trị.

## A.10. CÂU HỎI MỞ CẦN BAN ĐIỀU HÀNH CHỐT

- Phạm vi dự án pilot là phân kỳ nào, số lượng sản phẩm và số căn cư dân kỳ vọng năm đầu?

- Có ký số HĐMB nội bộ ngay giai đoạn 1 hay chỉ lưu scan? (ảnh hưởng mô-đun B5)

- Chính sách giữ chỗ: có thu phí giữ chỗ? Thời hạn giữ chỗ chuẩn bao nhiêu ngày (7/10/14)?

- Tiền đặt cọc có giữ ở tài khoản giám sát với ngân hàng bảo lãnh bán hàng hay không? (ảnh hưởng luồng hoàn cọc)

- Điện — nước: KĐT mua sỉ bán lẻ (BQL ủy quyền lập hóa đơn) hay từng căn ký trực tiếp EVN/nhà nước? Rất nhiều KĐT chỉ có điện mua sỉ, nước tự ký.

- Lãi chậm trả phí dịch vụ có áp dụng không, khung bao nhiêu %/tháng, có ngừng dịch vụ khi nợ quá bao nhiêu kỳ?

- Quỹ bảo trì 2% chi tiêu do ai phê duyệt — CDT, BQL hay đại diện cộng đồng cư dân?

- Có bắt buộc app cư dân ngay GĐ1 hay web portal đủ? (tôi khuyến nghị web portal GĐ1, app GĐ2)

- Tên miền thương hiệu & vị trí triển khai (cloud trong nước hay on-premise)?

- Dữ liệu lịch sử chuyển đổi từ hệ thống cũ/Excel về đến đâu (chỉ tồn đầu công nợ hay toàn bộ lịch sử)?

# PHẦN B — PHÂN HỆ 1: QUẢN LÝ KINH DOANH BÁN NHÀ (SALES & CONTRACT)

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần B · v1.0 — Thuộc BLUEPRINT.md; thuật ngữ dùng theo Phần A.3

## B.1. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ SẢN PHẨM & TỒN KHO BẤT ĐỘNG SẢN

Định vị: "Kho hàng" của kinh doanh BĐS. Mọi mô-đun phía sau (giỏ hàng, cọc, HĐ, vận hành) đều đọc từ đây. Sai dữ liệu sản phẩm = sai toàn chuỗi.

### B.1.1. Cấu trúc cây sản phẩm

Chủ đầu tư (Tenant)

└── Dự án (PRJ)

└── Phân kỳ (Phase)

└── Khu chức năng (Zone: ở / TM / dịch vụ)

└── Block/Tòa (Block) — loại hình quyết định tại đây

└── Tầng (Floor) — với liền kề/biệt thự là "lô"

└── Sản phẩm (Unit)

└── Sản phẩm phụ thuộc (hầm, sân, gian kề phụ…)

### B.1.2. Hồ sơ sản phẩm — nhóm thuộc tính

Nhóm 1 — Định danh & vị trí

| Trường | Ghi chú nghiệp vụ |
| --- | --- |
| Mã sản phẩm | Theo quy ước A.9.1; duy nhất toàn hệ thống; không cho sửa |
| Tên hiển thị | Ví dụ "Căn 08 — Tầng 12 — Tòa B5" hoặc "Liền kề LK-27" |
| Loại hình | Căn hộ / Duplex / Penthouse / Shophouse / Liền kề / Biệt thự đơn lập — song lập / Đất nền / Căn dịch vụ… |
| Tọa độ mặt bằng | Vị trí trên sơ đồ (SVG/CAD) để vẽ ma trận bán hàng click-được |
| Hướng ban công, hướng cửa chính, view | Dùng cho lọc tư vấn (view hồ, view phố, tránh hướng tây…) |

Nhóm 2 — Diện tích (bắt buộc tách 4 loại — sai diện tích là khiếu nại lớn nhất sau bán hàng)

| Trường | Định nghĩa | Dùng để |
| --- | --- | --- |
| Diện tích tim tường | Đo tới tim tường phân cách | Tính giá bán mặc định (theo thông báo giá) |
| Diện tích thông thủy | Đo ở bên trong hoàn thiện | Thông tin khách / so sánh thị trường |
| Diện tích sổ (pháp lý) | Diện tích công nhận trên giấy tờ quyền sở hữu | Điều chỉnh chênh lệch khi cấp sổ (phụ lục HĐ) |
| Diện tích bao gồm phụ (loggia, ban công theo hệ số) | Có hệ số quy đổi (VD loggia 50%) | Xuất hiện trong phụ lục diện tích HĐMB |

Cơ chế bắt buộc: khi có "diện tích sổ" chính thức, chênh lệch so với diện tích HĐ sẽ sinh đề xuất điều chỉnh giá hợp đồng đưa vào B5 (phụ lục điều chỉnh diện tích) thay vì để kế toán xử lý tay.

Nhóm 3 — Giá & thuế

| Trường | Ghi chú |
| --- | --- |
| Giá niêm yết/m² (trước VAT, trước phí bảo trì) | Gắn với phiên bản Pricebook (B9) |
| Giá trị phụ thuộc (hầm, gian phụ) | Chọn gắn vào căn chính |
| Thuế suất VAT áp dụng | Cấu hình theo loại hình (NOXH ưu đãi theo quy định từng thời kỳ) |
| Phí bảo trì 2% | Tự tính = 2% × (giá trị HĐ chưa VAT); hiển thị riêng dòng, thu trước bàn giao |
| Phí trước bạ, lệ phí (tham khảo) | Thông tin hỗ trợ khách, không thu qua hệ thống |

Nhóm 4 — Kỹ thuật & bàn giao (kế thừa sang vận hành)

Số phòng ngủ/WC; nội thất bàn giao (mã gói nội thất, hình ảnh); hệ thống (điện, nước, gas, internet, điều hòa trung tâm/VRF); tải trọng sàn thương mại; số mét công tơ điện — nước dự kiến; sơ đồ căn (PDF/DWG).

Nhóm 5 — Pháp lý: trạng thái pháp lý sản phẩm (đủ điều kiện mở bán/đang hoàn thiện hồ sơ/khóa bán chờ điều chỉnh); số thông báo bán hàng/giấy phép liên quan; ngày đủ điều kiện bán.

### B.1.3. Máy trạng thái sản phẩm (xem thêm E.2)

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

Nguyên tắc: một căn chỉ ở đúng một trạng thái tại một thời điểm; mọi chuyển trạng thái qua hàng đợi sự kiện có khóa giao dịch (chống 2 sale cùng thao tác — xem B.3.4).

### B.1.4. Chức năng

- Nhập hàng loạt từ hồ sơ thiết kế: import Excel/CSV theo mẫu chuẩn; kiểm soát trùng mã; đối chiếu tổng số tầng — số căn với dữ liệu dự án; báo cáo nhập-sai.

- Ma trận bán hàng (Sales matrix): lọc theo block/tầng/loại hình/hướng/giá; mỗi ô căn hiển thị màu theo trạng thái, hover xem thông tin tóm tắt; click căn mở ngay hành trình tư vấn (thêm giỏ hàng, giữ chỗ). Cập nhật realtime qua WebSocket cho toàn sàn (màn hình lớn tại sales floor).

- Quản lý đợt mở bán (Release batch): chọn tập căn mở bán theo ngày — giờ (đấu thầu/đặt chỗ online sự kiện "happy hour" bán hàng); trước giờ mở, căn ở trạng thái "Sẵn bán (chưa kích hoạt)".

- Phiên bản giá áp dụng từng căn (truy vết full audit — xem B9).

- Khóa bán/kéo căn phải kèm lý do + duyệt trưởng phòng; toàn bộ lịch sử khóa/mở lưu vĩnh viễn.

- Sản phẩm phụ thuộc (chỗ đỗ xe bán riêng, kho, mái): bán kèm/gắn sau; giá riêng; chứng từ riêng theo cùng luồng HĐ.

### B.1.5. Báo cáo mô-đun

Tồn kho theo trạng thái (theo ngày chỉ định — phục vụ họp giao ban); biểu đồ tốc độ bán (absorption) theo tuần/tháng; phân tích bán theo loại hình/hướng/tầng; sản phẩm "chôn" (giữ chỗ tái diễn nhiều lần không thành công); so sánh giá bán thực trung bình vs niêm yết.

## B.2. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (CRM)

### B.2.1. Mô hình dữ liệu khách hàng 3 tầng

| Tầng | Thực thể | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lead (khách tiềm năng) | Thông tin thô: SĐT, tên, nguồn, phân kỳ quan tâm, ngân sách; được phép thiếu nhiều trường |
| 2 | Cơ hội (Opportunity) | Gắn lead/khách với sản phẩm cụ thể + giai đoạn quan tâm; có giá trị ước tính; là "đơn hàng dự kiến" |
| 3 | Khách hàng (Customer) | Đủ eKYC; là chủ thể đứng tên cọc/HĐMB; lưu quan hệ gia đình, người đại diện |

Quy tắc hợp nhất: SĐT/CCCD là khóa chống trùng; khi trùng → đề xuất gộp (merge) giữ nguyên lịch sử; thao tác gộp có duyệt và nhật ký (không mất dữ liệu tương tác).

### B.2.2. Thu thập & phân bổ lead

Kênh thu (auto-capture): landing page/form web; Zalo OA; hotline (ghi âm + nhập nhanh); toll-free; sự kiện mở bán (checkin QR); đối tác môi giới; khách walk-in tại quầy; dữ liệu hội chợ/chợ phiên BĐS.

Phân bổ (rule engine cấu hình theo dự án): round-robin theo nhóm sale; theo sản phẩm quan tâm (chuyên biệt hóa); theo khu vực khách ở; giới hạn số lead "đang mở" mỗi sale (VD ≤ 20) chống ôm lead; lead tái phân bổ tự động nếu không tiếp xúc trong 48h (cảnh báo) — 5 ngày (thu hồi vào pool).

### B.2.3. Hồ sơ khách hàng (trường dữ liệu lõi)

- Nhận dạng: Họ tên; ngày sinh; giới tính; CCCD/hộ chiếu (mã hóa, phân quyền đọc); ngày cấp, nơi cấp; mã số thuế (khi cần xuất HĐĐT doanh nghiệp); ảnh CCCD + chân dung (eKYC).

- Liên hệ: SĐT chính/phụ (verify OTP); email; địa chỉ liên hệ; Zalo; kênh liên hệ ưu tiên + khung giờ gọi được.

- Quan hệ: Vợ/chồng, người đại diện theo pháp luật (doanh nghiệp mua), người đồng sở hữu dự kiến.

- Tài chính: Nguồn vốn (tự có/vay); ngân hàng hỗ trợ; hạn mức vay dự kiến; nhân viên ngân hàng đồng hành.

- Nghiệp vụ: Nguồn khách; sale phụ trách; trạng thái chăm sóc; điểm lead (hot/warm/cold — chấm theo quy tắc: tương tác gần đây, ngân sách, tiến trình); lịch sử cơ hội; lịch sử mua.

- Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân: từng mục đích (tiếp thị, chăm sóc, chứng từ); lưu bằng chứng đồng ý; hủy đồng ý tức thì dừng mọi tin tiếp thị.

### B.2.4. Chăm sóc & tác nghiệp

- Bảng tác nghiệp hôm nay (My day): cuộc hẹn, cuộc gọi, nhiệm vụ đến hạn, lead nguội cần kích hoạt.

- Ghi nhận tương tác: gọi (click-to-call + kết quả), SMS/Email template, ZNS, ghi chú, tệp đính kèm; timeline 360°.

- Kịch bản chăm sóc (journey): chuỗi hành động theo giai đoạn cơ hội (mới → quan tâm → xem nhà → giữ chỗ → cọc → ký) với nhiệm vụ tự sinh.

- Nhắc việc theo sự kiện: khách giữ chỗ sắp hết hạn; cọc sắp đến hạn ký HĐ; sinh nhật; kỳ thanh toán sắp đến (CS chủ động gọi trước).

- Khách hàng doanh nghiệp: người đại diện, giấy ủy quyền, MST xuất hóa đơn; tư cách chủ đầu tư thứ cấp mua số lượng (giỏ nhiều căn — gộp chung một hợp đồng cha/con).

### B.2.5. Đối tác kênh phân phối (Agency)

Hồ sơ đại lý; hợp đồng ký gửi (hoa hồng, phạm vi sản phẩm); tài khoản đối tác (giới hạn chỉ thấy khách do mình giới thiệu); dẫn khách/giữ chỗ qua cổng; theo dõi doanh số — hoa hồng (B9); đánh giá chất lượng khách đầu vào (tỷ lệ hủy cọc của từng kênh).

### B.2.6. Báo cáo mô-đun

Phễu chuyển đổi theo nguồn; năng suất lead theo sale/nhóm; tỷ lệ tái tiếp xúc đúng hạn; tuổi lead (tuổi trung bình theo giai đoạn); doanh thu quy góp theo nguồn/kênh; báo cáo khách vip (đã mua ≥ 2 sản phẩm) phục vụ upsell các phân kỳ sau.

## B.3. MÔ-ĐUN GIỎ HÀNG & GIỮ CHỖ (CART & BOOKING)

Phân biệt bắt buộc: Giỏ hàng = tạm, không khóa căn (sale soạn phương án cho khách); Giữ chỗ = khóa căn có thời hạn trên ma trận bán hàng. Nhầm lẫn hai khái niệm này là nguyên nhân số 1 của bán trùng căn ở các phần mềm tự viết.

### B.3.1. Giỏ hàng (Cart)

- Mỗi sale có nhiều giỏ; mỗi giỏ chứa 1–N sản phẩm + phương án tài chính thử (giá, CK, LTT mô phỏng in được cho khách).

- Thời hạn sống giỏ mặc định 48h (cấu hình); hết hạn tự trả sản phẩm về trạng thái sẵn bán (giỏ chỉ "đánh dấu mềm", không ảnh hưởng người khác giữ chỗ).

- Giới hạn: tối đa N giỏ đang mở/sale (chống chôn hàng); giỏ không chứa sản phẩm đã ở trạng thái cọc trở đi.

### B.3.2. Giữ chỗ (Booking)

| Thuộc tính | Mặc định khuyến nghị | Phạm vi cấu hình |
| --- | --- | --- |
| Thời hạn giữ chỗ lần 1 | 7 ngày | 1–30 ngày |
| Gia hạn | 1 lần, ≤ 3 ngày, duyệt trưởng phòng | 0–2 lần |
| Phí giữ chỗ | Không thu (chính sách) hoặc 10–50 triệu | 0 / thu/không thu |
| Số giữ chỗ đồng thời/sale | 3 | 1–10 |
| Số giữ chỗ đồng thời/khách | 1 (mở rộng với chính sách đa căn) | 1–5 |
| Hủy trước hạn | Cho phép, ghi lý do | Theo chính sách |

Chứng từ giữ chỗ: phiếu giữ chỗ PDF (mẫu số hóa) có xác nhận điện tử; gửi email/ZNS cho khách kèm hạn giữ chỗ đếm ngược.

Bộ đếm tự động (scheduler): nhắc sale + khách trước hạn 48h/24h; hết hạn → tự giải phóng căn → sự kiện đẩy ra ma trận bán hàng realtime; thống kê tỷ lệ giữ chỗ thành công theo sale (KPI chất lượng giữ chỗ).

### B.3.3. Luồng giữ chỗ

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### B.3.4. Kiểm soát tranh chấp (điểm kỹ thuật bắt buộc)

- Tạo giữ chỗ phải atomic: khóa phân tán (VD Redis lock theo mã căn) hoặc ràng buộc CSDL (unique index trên "căn đang giữ chỗ hiệu lực"); người sau nhận thông báo "căn vừa bị giữ cách đây X giây" — không bao giờ bỏ qua im lặng.

- Mọi thao tác giữ/giải phóng/gia hạn ghi nhật ký đầy đủ (ai, IP, thời gian) — dữ liệu này dùng giải quyết tranh chấp nội bộ sale — đại lý.

### B.3.5. Báo cáo mô-đun

Phễu: giỏ → giữ chỗ → cọc → HĐ theo sale/kênh/nguồn; tỷ lệ hủy giữ chỗ & lý do; thời gian trung bình giữ chỗ đến khi cọc; danh sách giữ chỗ sắp hết hạn; phân tích "giữ chỗ ảo" (sale giữ chỗ lặp lại rồi hủy nhiều lần).

## B.4. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ ĐẶT CỌC

### B.4.1. Khái niệm & cấu hình nghiệp vụ

- Phiếu đặt cọc (PDC): chứng từ cam kết mua; kèm tiền đặt cọc (định mức theo chính sách, ví dụ 50–200 triệu/căn nhà thấp tầng; hoặc % giá trị — thường tương đương đợt 1 của LTT).

- Tiền cọc chuyển trực tiếp thành đợt thanh toán đầu tiên của HĐMB khi ký (không thu 2 lần).

- Cọc thêm (top-up): khách cọc bổ sung để đạt đủ % đợt 1 — gộp chứng từ cha — con vào một PDC.

- Cọc chuyển căn: giữ nguyên tiền cọc, đổi sản phẩm (duyệt trưởng phòng; chỉ được khi HĐ chưa ký; ghi nhận giá trị phát sinh/hoàn phần chênh).

### B.4.2. Luồng vòng đời PDC

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### B.4.3. Quy tắc kiểm soát

- Thu tiền tách bạch với lập phiếu: phiếu cọc do sale/CS lập; việc thu tiền chỉ kế toán thực hiện (phiếu thu + biên lai điện tử); trạng thái PDC chỉ "Hiệu lực" khi đủ tiền & chứng từ.

- Hoàn cọc: quy trình duyệt 2 cấp (trưởng phòng kinh doanh → giám đốc kinh doanh; vượt hạn mức → tổng giám đốc); phiếu chi + thư xác nhận hoàn; theo dõi hạn hoàn (SLA nội bộ 5–7 ngày làm việc).

- Tịch cọc: bắt buộc đính kèm bằng chứng vi phạm (quá hạn ký, tự ý rút…); theo điều khoản HĐMB/hẹn ước cọc; số tiền tịch thu hạch toán theo chính sách tài chính; mọi tịch cọc phải tổng giám đốc duyệt.

- Cọc của đại lý/channel: PDC do đại lý nộp hộ — ghi rõ người nộp thực; hoa hồng & trách nhiệm hủy phân biệt "khách hủy" vs "đại lý hủy".

- Số dư cọc đối chiếu hàng ngày với kế toán (báo cáo cọc tồn theo ngày — xem B10).

### B.4.4. Chứng từ & lưu trữ

Phiếu đặt cọc PDF sinh tự động từ template (thay thế merge-field); scan giấy ký tay nộp bổ sung (nếu ký vật lý); biên lai điện tử khi thu; toàn bộ gắn cây tài liệu của cơ hội/khách hàng.

## B.5. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN (HĐMB)

### B.5.1. Vòng đời hợp đồng

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### B.5.2. Soạn thảo từ mẫu (Document Generation)

#### B.5.2.0. Khung mẫu HĐ thực tế của đơn vị (đối chiếu bộ mẫu ngày 03/7/2026 — Dự án Thành phố Cà Phê, Buôn Ma Thuột)

Đơn vị đang vận hành 02 biến thể mẫu dùng chung một khung 18 Điều + 3 Phụ lục + Nội Quy:

| Loại mẫu | Đối tượng | Khác biệt chính |
| --- | --- | --- |
| HĐMB nhà ở hình thành trong tương lai (HĐMBN) | Căn chưa hoàn thiện xây dựng | LTT 10 đợt theo tháng từ ngày ký; đợt 9 gắn thông báo bàn giao |
| HĐMB nhà ở có sẵn (có sổ hồng) | Căn đã hoàn thiện, đã có GCN | Cùng khung Điều; thời hạn bàn giao ngắn; điều kiện pháp lý nêu số GCN của sản phẩm |

Số hợp đồng thực tế: {Mã sản phẩm}/{năm ký}/HĐMBN/TPCP — ví dụ TPCP-LK-027/2026/HĐMBN/TPCP (quy ước tại A.9.1 đã cập nhật theo mẫu này).

Khung 18 Điều và ánh xạ mô-đun hệ thống:

| Điều trong mẫu thực tế | Nội dung | Mô-đun hệ thống chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Điều 1 | Thông tin nhà ở (điều 1.1) + 25 mục Định nghĩa & diễn giải (1.2.1–1.2.25) | B1 (sản phẩm) + danh mục định nghĩa cấu hình |
| Điều 2 | Giá bán nhà ở — chi tiết tại Phụ lục 02 | B1 + B9 (pricebook) |
| Điều 3 | Phương thức & thời hạn thanh toán — Phụ lục 02 | B6 (LTT) |
| Điều 4 | Chất lượng công trình | B8 (tiêu chuẩn nghiệm thu) |
| Điều 5 | Giao nhận nhà ở (điều kiện nhận, Ngày Ấn Định Bàn Giao, rủi ro) | B8 |
| Điều 6 | Bảo hành nhà ở | B8.4 |
| Điều 7 | Chuyển giao quyền và nghĩa vụ (thế chấp trước GCN, chuyển nhượng HĐ) | B7 |
| Điều 8 | Sở hữu chung/riêng; quản lý vận hành dự án | C1 + C5 (biểu phí) |
| Điều 9–10 | Quyền và nghĩa vụ Bên Bán / Bên Mua | Phân tách thành checklist nghĩa vụ hệ thống theo dõi |
| Điều 11 | Xử lý vi phạm (lãi chậm trả, chậm bàn giao, phạt chấm dứt 20%) | B6 + B8 (luồng vi phạm) |
| Điều 12–13 | Cam kết; Bất khả kháng | Văn bản (không số hóa nghiệp vụ) |
| Điều 14 | Chấm dứt HĐ | State machine HĐ (B5.1) |
| Điều 15 | Thông báo (địa chỉ nhận thông báo của hai bên) | Cơ sở dữ liệu liên hệ + máy thông báo |
| Điều 16 | Thỏa thuận khác (Bên Mua ≥ 2 cá nhân — trách nhiệm liên đới) | B5.3 (đồng sở hữu) |
| Điều 17–18 | Tranh chấp; Hiệu lực (3 ngày không đủ đợt 1 → tự thanh lý) | State machine HĐ + giám sát đợt 1 |

Bộ hồ sơ đính kèm bắt buộc khi phát hành: bản vẽ thiết kế mặt bằng Nhà Ở; Phụ lục 01 [Thông Tin Nhà Ở] kèm bảng [Danh sách vật tư, thiết bị cung cấp cho Nhà Ở]; Phụ lục 02 [Giá Bán, Các Khoản Phí Và Thanh Toán]; Phụ lục 03 [Quy chế quản lý xây dựng và thi công hoàn thiện]; Nội Quy. HĐ lập 04 bản: Bên Mua 01, Bên Bán 03 (lưu trữ, nộp thuế, cấp GCN).

Chuẩn hóa merge-field: mẫu hiện hành dùng 2 bộ tên field chưa thống nhất (bộ kiểu «MÃ_CĂN», «HỌ_TÊN»… ở mẫu nhà có sẵn; bộ kiểu «Mã__sản_phẩm», «TEXT_5», «TExT_25»… ở mẫu HTTTL). Hệ thống phải dựng bảng alias merge-field: giữ nguyên field cũ để in tiếp từ 2 mẫu Word đang dùng, đồng thời ánh xạ về bộ field chuẩn ({{unit.code}}, {{installment[n].amount}}…) để bảo vệ đầu tư template sẵn có. Field quan trọng đã đối chiếu: mã sản phẩm/căn; họ tên; ngày sinh; CCCD (ngày cấp, nơi cấp); thường trú; điện thoại; email; số TK + ngân hàng Bên Mua; phân khu; loại nhà ở; quy mô nhà ở; tổng diện tích đất ở; số sổ/GCN dự án; số vào sổ cấp GCN; thông báo khởi công; công văn mở bán; giá đất sau CK chưa VAT (+ bằng chữ); giá xây dựng sau CK chưa VAT (+ bằng chữ); VAT (+ bằng chữ); tổng giá trị sau VAT (+ bằng chữ); tỷ lệ từng đợt; ngày bàn giao dự kiến.

- Thư viện mẫu theo phân kỳ + loại hình + ngôn ngữ (VN song ngữ nếu bán cho khách nước ngoài, kèm quy định hạn mức sở hữu nước ngoài theo tòa nhà).

- Merge-field đầy đủ: thông tin bên bán/bên mua/đồng sở hữu, sản phẩm, 4 loại diện tích, giá & cách tính giá, LTT, ưu đãi áp dụng, phí bảo trì, ngày bàn giao dự kiến, điều khoản phạt.

- Kiểm soát tính toàn vẹn: sinh PDF/A; đóng dấu số trang "x/y"; checksum lưu vĩnh viễn; mọi phiên bản bản thảo lưu để đối chiếu (ai đổi gì, khi nào).

- Ký: (a) ký số hai bên bằng CA — ký hash toàn văn; hoặc (b) ký tay + scan đối chiếu; trạng thái HĐ chỉ "Hiệu lực" khi đủ bộ chữ ký theo cấu hình.

### B.5.3. Cấu trúc nội dung HĐ trong hệ thống

| Khối | Dữ liệu có cấu trúc (để tính toán — không chỉ văn bản) |
| --- | --- |
| Bên bán | Chủ đầu tư, người đại diện, tài khoản thu |
| Bên mua & đồng sở hữu | Danh sách người + tỷ lệ/quan hệ; CCCD/địa chỉ; người nhận thông báo |
| Sản phẩm | Căn chính + phụ thuộc; diện tích 4 loại; giá đơn giá & công thức thành tiền |
| Giá & ưu đãi | Giá niêm yết; các khoản ưu đãi áp dụng (link B9); giá thực thu trước VAT; VAT; phí bảo trì; tổng giá trị nghĩa vụ |
| LTT | Bảng đợt (link B6) — in đính kèm phụ lục |
| Tiến độ & bàn giao | Mốc hoàn thành xây dựng dự kiến; ngày bàn giao dự kiến; điều khoản chậm bàn giao |
| Điều khoản khác | Phạt chậm thanh toán; điều kiện chuyển nhượng; bất khả kháng; giải quyết tranh chấp |

Mô hình giá 2 thành phần (theo Phụ lục 02 thực tế): Giá Bán = Giá đất sau chiết khấu (chưa VAT) + Giá xây dựng sau chiết khấu (chưa VAT) + VAT; mỗi thành phần có số tiền và bằng chữ in riêng. Cấu trúc dữ liệu GIA_BAN phải lưu tách 2 thành phần này (phục vụ in hợp đồng, xử lý chênh lệch diện tích đất/xây dựng riêng, và báo cáo cơ cấu giá trị). Mẫu "nhà ở có sẵn" bổ sung trường số GCN (sổ hồng) của sản phẩm và ngày vào sổ cấp GCN.

### B.5.4. Phụ lục & điều chỉnh sau ký

Các loại phụ lục hệ thống phải hỗ trợ (điều có duyệt + lưu vết):

- Điều chỉnh thông tin cá nhân (đổi CCCD, tên sau kết hôn).

- Điều chỉnh diện tích — giá trị khi có diện tích sổ chính thức (tự tính chênh lệch ±; chênh vượt ngưỡng cấu hình → phân luồng hoàn tiền/bổ sung theo điều khoản HĐ).

- Thay đổi LTT (cơ cấu lại — gắn duyệt).

- Bổ sung/giảm đồng sở hữu (kể cả sau bán giao — phục vụ sang tên nội bộ gia đình).

- Phụ lục đổi sản phẩm (trước bàn giao).

- Thỏa thuận chấm dứt (hai bên đồng thuận — xử lý hoàn tiền theo lộ trình).

### B.5.5. Hồ sơ đính kèm bắt buộc (checklist theo đối tượng)

- Cá nhân: CCCD/hộ chiếu các đồng sở hữu; đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân (theo quy định); giấy ủy quyền (nếu có); sao kê/ủy nhiệm chi các đợt đã thanh toán.

- Doanh nghiệp: GPKD; chứng thực pháp nhân; giấy ủy quyền người ký; con dấu.

- Vay ngân hàng: HĐ tín dụng/chấp thuận; thư bảo lãnh thanh toán (bank guarantee thanh toán theo tiến độ nếu có).

### B.5.6. Trình ký & lưu trữ

Luồng ký nội bộ (soạn → pháp chế → giám đốc kinh doanh → tổng giám đốc/khác theo hạn mức) trên máy quy trình; nhắc việc theo SLA ký; lưu trữ trung tâm chứng từ số phân quyền theo dự án — hợp đồng — tệp; truy xuất theo mã HĐ/mã căn/tên khách; xuất bộ hồ sơ (zip PDF có mục lục) phục vụ ngân hàng/sang tên sổ.

## B.6. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

### B.6.1. Khái niệm lõi

- LTT = các đợt (installment): mỗi đợt có % giá trị HĐ (hoặc số tiền), điều kiện đến hạn (sự kiện hoặc ngày), ngày đến hạn thực tế, trạng thái, tiền yêu cầu — đã thu — còn phải thu.

- Tổng các đợt ≡ 100% nghĩa vụ (bao gồm VAT, tách dòng phí bảo trì 2% thu trước bàn giao — không nằm trong % LTT thông thường).

- LTT sinh theo mẫu LTT áp dụng cho nhóm sản phẩm khi ký HĐ; chỉnh sửa sau ký phải qua phụ lục (B5.4).

### B.6.2. Mẫu LTT thực tế của đơn vị (10 đợt — theo Phụ lục 02 mẫu HĐMB HTTTL ngày 03/7/2026)

| Đợt | Điều kiện đến hạn | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngay khi ký HĐMB — đã bao gồm Tiền Đặt Cọc và tiền Bên Mua tự thanh toán cho Giá Bán trước đó (nếu có) | cấu hình |
| 2–8 | Theo số tháng kể từ ngày ký HĐMB (từng đợt cấu hình riêng) | cấu hình |
| 9 | Thông báo bàn giao nhà (dự kiến … tháng kể từ ngày ký HĐ) | cấu hình |
| 10 | Trong 02 ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo Bên Mua nhận Giấy Chứng Nhận | 5% (trừ VAT theo mẫu) |
| — | Tổng cộng | 100% |

Đặc thù rút ra từ mẫu thực tế mà hệ thống bắt buộc hỗ trợ:

- Mốc = "tháng kể từ ngày ký HĐ" (đếm theo ngày ký, không theo mốc xây dựng) — khác với kiểu "theo sự kiện thi công". Hệ thống hỗ trợ cả 2 kiểu điều kiện (SỰ_KIỆN / THÁNG_TỪ_NGÀY_KÝ / NGÀY_CỐ_ĐỊNH) và kiểu hỗn hợp như mẫu trên (đợt 1, 9, 10 là sự kiện).

- Đợt 1 tự động trừ tiền đặt cọc và các khoản khách đã thanh toán trước ký — công thức: Phải thu đợt 1 = Tỷ lệ% × Giá Bán − tiền cọc − tiền đã trả trước.

- Đợt 10 gắn thuế riêng (mẫu ghi "5% (−VAT)") — dòng LTT có cờ tính/không tính VAT theo từng đợt.

- Chênh lệch giá trị theo diện tích (Mục 1.4 Phụ lục 02) thanh toán tại Ngày Bàn Giao, được cấn trừ vào số tiền còn phải trả; chiều giảm thì Bên Bán hoàn cho Bên Mua tại Ngày Bàn Giao.

(Biến thể theo sự kiện thi công — đổ sàn, cất nóc… — vẫn hỗ trợ cho các phân kỳ chung cư sau này.)

### B.6.3. Cơ chế theo dõi đợt

| Cơ chế | Quy định hệ thống |
| --- | --- |
| Kích hoạt đợt | Đến số tháng cấu hình kể từ ngày ký HĐ / tới mốc sự kiện nhập liệu → đợt chuyển "Đến hạn" |
| Thông báo | T-7, T-3, T (đến hạn), T+3, T+7 (quá hạn) — đa kênh theo template; CS gọi điện xác nhận với đợt lớn |
| Lãi chậm thanh toán (mặc định theo Điều 11.1.1 mẫu HĐ đơn vị) | Quá 7 ngày kể từ ngày đến hạn → lãi 0,05%/ngày trên số tiền chậm trả (kể cả lãi phát sinh); tự tính dồn hàng ngày; cấu hình được theo phân kỳ |
| Quá 60 ngày (cộng dồn các đợt) | Cảnh báo đề xuất chấm dứt HĐ — quyền của Bên Bán (không bắt buộc); mở quy trình xử lý vi phạm có duyệt Ban điều hành |
| Xử lý chấm dứt theo Điều 11.1.4 | Hoàn phần tiền đã thu sau khi: khách thanh lý + nhà đã bán được cho người mua khác + khấu trừ (a) lãi chậm trả + (b) phạt 20% Giá Bán — hệ thống sinh bảng tính hoàn trả theo đúng 3 điều kiện này |
| Giám sát đợt 1 (Điều 18) | Trong 3 ngày từ hạn đợt 1 mà chưa thu đủ → HĐ mặc nhiên chấm dứt, tự thanh lý (không cần ký thanh lý), Bên Bán có quyền không hoàn tiền đã thu; hệ thống: cảnh báo ban ngày T+1, T+2, tự chuyển trạng thái Tự thanh lý T+3; khôi phục chỉ bằng thư khôi phục hiệu lực do CĐT phát hành |
| Thanh toán một phần | Cho phép; phân bổ theo thứ tự: đợt quá hạn sớm nhất → lãi → đợt đến hạn |
| Thanh toán trước hạn | Ghi nhận "thu trước"; nếu chính sách có chiết khấu thanh toán sớm → áp dụng tự động (B9) |
| Gia hạn/cơ cấu lại | Workflow duyệt (khách nộp đơn → duyệt → phụ lục LTT); lịch sử gia hạn để chấm điểm tín dụng nội bộ |
| Đối soát vay ngân hàng | Trường "nguồn tiền = giải ngân NH"; import bảng giải ngân của ngân hàng; thư yêu cầu giải ngân theo đợt sinh tự động cho khách mang đi |
| Bên Bán chậm bàn giao (Điều 11.2) | Quá 30 ngày so với hạn bàn giao tại Phụ lục 01 → lãi 0,05%/ngày trên số tiền đã thu (chưa VAT) tính từ ngày thứ 121; quá 180 ngày → Bên Mua được đơn phương chấm dứt; hệ thống theo dõi kép hạn bàn giao của CĐT (dashboard điều hành) |

### B.6.4. Thu tiền & chứng từ

- Kênh thu: tiền mặt quầy kế toán (phiếu thu + biên lai); chuyển khoản (khách ghi nội dung chuẩn [Mã HĐ] [Số tiền] — máy đối soát tự khớp); POS; cổng trực tuyến (link thanh toán qua email/ZNS).

- Cú pháp chuyển khoản chuẩn hóa theo mẫu HĐ thực tế: [Họ và tên Bên Mua] Thanh toán [nội dung khoản thanh toán] [ký hiệu Nhà Ở] [tên Dự Án] — máy đối soát match theo mã sản phẩm/căn (thành phần ký tự cuối có thể nhận diện tự động); số tài khoản thụ hưởng theo cấu hình từng dự án. Mô-đun đối soát phải hỗ trợ cả 2 cú pháp: chuẩn mới [Mã HĐ] và chuẩn hợp đồng hiện hành (tên khách + ký hiệu nhà + tên dự án).

- Phân bổ (allocation) minh bạch: mỗi phiếu thu ghi rõ phân bổ vào đợt nào; in sao kê phân bổ cho khách.

- Hoàn tiền thanh toán dư/thanh lý: phiếu chi có duyệt; nguyên tắc hoàn về tài khoản gốc khách đã nộp (chống rửa tiền — chuẩn nghiệp vụ tài chính).

- Xuất hóa đơn GTGT/HĐĐT cho khoản thanh toán theo quy định (mốc xuất hóa đơn theo thời điểm thu tiền — cấu hình).

### B.6.5. Trạng thái đợt thanh toán

Chưa đến hạn → Đến hạn → Quá hạn → Thu một phần → Hoàn tất (+ Gia hạn, Đóng băng khi tranh chấp/chờ tòa — có duyệt). Đợt "Hoàn tất" khóa không cho thu thêm; điều chỉnh bằng chứng từ điều chỉnh.

### B.6.6. Báo cáo mô-đun

Dự thu 30/60/90 ngày (theo phân kỳ — sale — trạng thái); tuổi nợ phải thu khách hàng (aging 0-30/31-60/61-90/90+); danh sách quá hạn để CS gọi; tiến độ thực thu vs kế hoạch (curve); doanh thu theo diện mốc hoàn thành (cho tài chính — revenue recognition); theo dõi riêng phí bảo trì đã thu/chưa thu trước bàn giao.

## B.7. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

Bối cảnh pháp lý thay đổi theo tiến độ công trình: trước khi chấm dứt trạng thái hình thành trong tương lai → chuyển nhượng HĐMB; sau khi có chứng chỉ hoàn thành/bàn giao + cấp sổ → giao dịch sang tên (hệ thống hỗ trợ hồ sơ, không làm thay văn phòng đăng ký đất đai). Điều kiện thực tế theo Điều 7.3 mẫu HĐ đơn vị (đã căn cứ Luật KDBĐS 2023 — không còn ngưỡng 30%): (i) Bên Mua đã thanh toán đầy đủ các khoản đến hạn theo HĐ (kể cả lãi chậm trả, phạt vi phạm, bồi thường, phí, lệ phí); (ii) HĐ/Nhà Ở không bị phong tỏa/ngăn chặn/cấm giao dịch, không tranh chấp đang thụ lý; (iii) không thuộc diện kê biên, thế chấp. Bên Bán không thu bất kỳ khoản phí chuyển nhượng HĐ nào. Trường hợp Bên Mua cần thế chấp Nhà Ở cho tổ chức tín dụng trước khi được cấp GCN → phải thông báo trước bằng văn bản để Bên Bán phối hợp làm thủ tục theo quy định TCTD (Điều 7.1) — hệ thống quản lý trạng thái "Đang thế chấp" trên sản phẩm và quy trình hỗ trợ giải chấp.

### B.7.1. Luồng xử lý

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### B.7.2. Chi tiết nghiệp vụ

- Phí chuyển nhượng: Bên Bán không thu phí chuyển nhượng HĐ (theo Điều 7.2 mẫu thực tế); các chi phí công chứng, thuế do hai bên chịu theo quy định pháp luật — hệ thống chỉ theo dõi trạng thái hồ sơ công chứng.

- Kế thừa lịch thanh toán (luồng chuẩn của đơn vị): HĐ mới của bên nhận chuyển nhượng kế thừa nguyên vẹn LTT (các đợt, tỷ lệ, điều kiện đến hạn, hạn thanh toán) và toàn bộ lịch sử đã thu của HĐ cũ:

  - Các đợt đã thu đủ giữ nguyên giá trị "Hoàn tất" và phiếu thu gốc (chỉ đổi tên bên mua trên hồ sơ chứng từ chuyển nhượng);

  - Các đợt chưa đến hạn tiếp tục đến hạn đúng lịch cũ — nghĩa vụ thanh toán chuyển hẳn sang bên mua mới (số dư còn phải trả = tổng nghĩa vụ − số đã thu kế thừa);

  - Do điều kiện 7.3.1 (đã thanh toán đủ mọi khoản đến hạn kể cả lãi/phạt), tại thời điểm chuyển nhượng không tồn tại công nợ quá hạn — bộ máy kiểm tra điều kiện tự động chặn nếu có;

  - Khoản bù đắp giữa bên nhượng — bên nhận do hai bên tự thỏa thuận (ngoài hệ thống hoặc qua tài khoản giám sát nếu CDT đứng trung gian) — hệ thống chỉ ghi nhận số dư đã trả kế thừa làm căn cứ; không thu hai lần bất kỳ đợt nào;

  - Ưu đãi đã áp trên HĐ cũ giữ nguyên (snapshot), không được tái áp/hủy bỏ khi chuyển nhượng;

  - Truy vết: HĐ mới lưu liên kết hop_dong_truoc_id về HĐ cũ + hồ sơ chuyển nhượng 3 bên — chuỗi chuyển nhượng nhiều lần xem được dạng cây/tuyến trên 1 sản phẩm.

- Kịch bản hi hữu (không phải mặc định): CDT thu hồi căn (hủy HĐ cũ, hoàn tiền cho bên nhượng theo lộ trình Điều 11.1.4) rồi mở bán lại như sản phẩm mới — LTT tính từ đầu, không kế thừa.

- Chuyển nhượng nhiều lần, đầu cơ: cảnh báo tự động khi một sản phẩm chuyển nhượng > N lần hoặc vòng đời sở hữu < M tháng (đưa vào báo cáo điều hành; không chặn nghiệp vụ).

- Sau cấp sổ (sang tên): hệ thống chỉ quản lý hồ sơ yêu cầu hỗ trợ (checklist giấy tờ, theo dõi tiến độ), khi hoàn tất cập nhật chủ sở hữu + bridge phân hệ 2.

## B.8. MÔ-ĐUN BÀN GIAO & SAU BÁN HÀNG

### B.8.1. Kế hoạch bàn giao

- Tạo đợt bàn giao theo block/tầng; thư mời gửi T-21/T-14 ngày (đa kênh; theo lịch hẹn slot để tránh quá tải — khách chọn slot trên portal).

- Điều kiện đủ bàn giao tự động kiểm (theo Điều 5.1.1 mẫu thực tế): HĐ hiệu lực; đã thanh toán đầy đủ các khoản đến hạn và quá hạn gồm Giá Bán, Phí Quản Lý, Phí Bảo Trì (bao gồm thuế GTGT) cùng lãi/phạt phát sinh; đã nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo (kèm Phí Quản Lý năm đầu tiên nộp một lần trước Ngày Bàn Giao — xem C2.2); không tranh chấp treo. Ngày bàn giao áp theo Ngày Ấn Định Bàn Giao công bố (được phép sớm hơn so với Phụ lục 01).

- Hồ sơ chuẩn bị: bộ tài liệu căn (sổ tay căn hộ, bản vẽ hoàn công, danh mục thiết bị, bảo hành), chìa khóa/thẻ (quản lý xuất — nhập trên kho chìa khóa số), phương án xuất số công tơ.

### B.8.2. Nghiệm thu & Snag list

- App nghiệm thu trên mobile (theo phòng — vị trí — hạng mục): checklist chuẩn (tường, sàn, cửa, điện, nước, thiết bị…); chụp ảnh/video đính kèm; phân loại mức độ (critical — phải sửa trước nhận; minor — sửa sau);

- Xử lý: chuyển danh sách minor vào đơn vị thi công với hạn sửa (theo dõi trạng thái: mở → đang sửa → mời tái nghiệm → đóng);

- Biên bản bàn giao số: in từ template (kèm phụ lục snag & cam kết thời hạn sửa); ký số/tay-then-scan; bàn giao chìa khóa ghi nhận số lượng — loại — người nhận.

### B.8.3. Cầu nối sang vận hành (bắt buộc — xem A.7)

Khi biên bản bàn giao có hiệu lực, hệ thống tự động:

- Tạo hồ sơ cư dân + hộ từ bên mua HĐ (trạng thái cư dân: "Chính thức").

- Tạo/kiểm tra công tơ điện — nước của căn; ghi chỉ số xuất số (có ảnh chứng từ); ngày bắt đầu tính phí cấu hình (thường từ ngày bàn giao hoặc ngày 01 của kỳ kế tiếp).

- Gắn biểu phí mặc định theo loại hình căn; sinh phí kỳ đầu (tính suy theo số ngày nếu theo chính sách chia kỳ).

- Sinh yêu cầu cấp thẻ ra vào/thẻ xe (nội bộ BQL xử lý).

- Đẩy thông điệp chào mừng + hướng dẫn kích hoạt tài khoản app cư dân.

### B.8.4. Bảo hành sau bàn giao

Danh mục hạng mục bảo hành + thời hạn (cấu hình: VD 12 tháng hệ thống, 24 tháng không thấm, theo nhà cung cấp thiết bị); tiếp nhận yêu cầu bảo hành từ cư dân (định tuyến tới nhà thầu — liên kết C8/C13); theo dõi SLA sửa; báo cáo tồn bảo hành cho điều hành.

## B.9. CHÍNH SÁCH GIÁ, CHIẾT KHẤU, ƯU ĐÃI & HOA HỒNG

### B.9.1. Pricebook (sổ giá phiên bản)

| Khái niệm | Thiết kế |
| --- | --- |
| Phiên bản giá | Tập [sản phẩm → giá/m² → phụ thuộc] có hiệu lực theo thời gian; công bố theo đợt mở bán; không sửa sau công bố — chỉ tạo phiên bản mới |
| Giá áp dụng cho HĐ | Chốt snapshot tại thời điểm cọc/ký (ghi cả phiên bản); mọi tính toán về sau dùng snapshot |
| Phân biệt giá | Khung giá theo tầng (tầng cao tăng %), hướng, view, loại hình — cấu hình bộ quy tắc |

### B.9.2. Ưu đãi (Promotion) — phân loại

| Loại | Ví dụ | Cách hệ thống xử lý |
| --- | --- | --- |
| Chiết khấu trực tiếp | Giảm 2% giá HĐ | Giảm giá thực thu; ghi nguồn duyệt |
| Ưu đãi sau thu | Tặng gói nội thất 150 triệu; hỗ trợ phí trước bạ | Không đổi giá HĐ; theo dõi nghĩa vụ cung cấp (task tới khối thi công/nhà cung cấp) |
| Chiết khấu thanh toán | Trả nhanh 99% trong 7 ngày giảm 3% | Áp tại B6 khi điều kiện đạt |
| Ưu đãi kênh | Chiết khấu phân bổ cho đại lý | Qua bảng hoa hồng |
| Ưu đãi kết hợp | "Mua 2 căn giảm thêm X%" | Rule stack kiểm tra điều kiện |

Cơ chế stack & hạn mức: tổng ưu đãi áp cho một HĐ không vượt trần cấu hình theo phân kỳ; vượt → bắt buộc phê duyệt vượt hạn mức theo ma trận phê duyệt (mặc định: sale đề xuất → trưởng phòng duyệt ≤2% → GĐ kinh doanh ≤5% → tổng GĐ >5%; mọi mức duyệt lưu dấu thời gian, ý kiến).

### B.9.3. Hoa hồng (Commission)

- Chính sách hoa hồng theo: đối tượng (nội bộ/đại lý/môi giới tự do), sản phẩm, mốc kích hoạt (ký HĐ — thu đạt % — bàn giao), tỷ lệ (% giá HĐ hoặc số tiền), kỳ trả.

- Vòng đời: tính đủ điều kiện → tạm ứng (duyệt) → khấu trừ (hủy HĐ hoàn lại) → quyết toán kỳ (đối chiếu với thực thu để tránh trả hoa hồng cho HĐ sau đó bị hủy).

- Báo cáo công nợ hoa hồng theo đại lý/nhóm; bảng kê chi trả đính kèm phiếu chi.

## B.10. BÁO CÁO & KPI PHÂN HỆ BÁN HÀNG

### B.10.1. Nhóm báo cáo điều hành

- Doanh số theo tuần/tháng/quý: số căn, giá trị HĐ ký, thực thu tiền mặt — theo phân kỳ/kênh/sale.

- Tồn kho & tốc độ bán (absorption theo tháng; dự báo hết hàng theo tốc độ hiện tại).

- Phễu toàn trình: lead → cơ hội → giữ chỗ → cọc → HĐ (tỷ lệ chuyển đổi từng bước theo thời gian).

- Thực thu vs kế hoạch thu (theo mốc LTT của toàn bộ danh mục HĐ).

- Sức khỏe rủi ro: danh sách HĐ quá hạn > 30/60/90 ngày; tiền phạt tích lũy; HĐ có nguy cơ thanh lý.

- Số dư cọc tồn, cọc chờ hoàn/tịch (đối chiếu kế toán hàng ngày).

- Phân tích hiệu quả kênh: chi phí marketing/lead/đơn hàng theo nguồn.

### B.10.2. Nhóm báo cáo tác nghiệp

Danh sách việc hôm nay theo vai trò (kế toán thu, CS gọi nhắc, sale chăm giữ chỗ hết hạn); log đối soát ngân hàng chưa khớp; hàng đợi duyệt theo hạn mức; chứng từ thiếu (HĐ ký nhưng thiếu scan CCCD…).

### B.10.3. KPI chuẩn phân hệ (định nghĩa chi tiết tại E.4)

| KPI | Công thức tóm tắt |
| --- | --- |
| Tỷ lệ chuyển đổi cọc → HĐ | Số HĐ ký / số PDC hiệu lực trong kỳ |
| Giá bán bình quân | Σ giá trị HĐ / Σ diện tích ký |
| Tỷ lệ thu đúng hạn | Số đợt thu đủ trước hạn / tổng đợt đến hạn |
| DSO bán hàng | Số ngày bình quân từ đến hạn đến khi thu đủ |
| Tỷ lệ hủy giữ chỗ/cọc | Số hủy / tổng giữ chỗ (PDC) trong kỳ |
| Uptime ma trận bán hàng | Thời gian sàn bán hàng (ma trận căn) khả dụng |

## B.11. CÂU HỎI MỞ RIÊNG PHÂN HỆ B

- Có hỗ trợ khách ngoại quốc mua (hạn mức % sở hữu nước ngoài mỗi tòa) ngay GĐ1 không?

- Mức lãi chậm thanh toán 0,05%/ngày và phạt chấm dứt 20% áp dụng đồng loạt cho cả tồn HĐ cũ ký theo mẫu trước 03/7/2026, hay chỉ HĐ mới? (ảnh hưởng cấu hình theo phiên bản mẫu)

- Mẫu "nhà ở có sẵn" LTT thường gói gọn trong bao nhiêu đợt (1–3 đợt)? Cần chốt template LTT riêng cho loại này.

- Luồng ký số HĐ dùng CA tổ chức nào, có ký số song song với ký tay trong giai đoạn chuyển đổi?

- Có cần module "thu cũ đổi mới / mua lại (buyback)" CDT thu hồi căn để bán lại không?

- Aliasing merge-field: giữ nguyên 2 bộ tên field hiện hành của 2 mẫu Word, hay chuẩn hóa một bộ mới ngay GĐ1? (Khuyến nghị: alias — đi sống nhanh hơn.)

# PHẦN C — PHÂN HỆ 2: QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHU ĐÔ THỊ & CƯ DÂN (PROPERTY & COMMUNITY OPERATIONS)

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần C · v1.0 — Thuộc BLUEPRINT.md; cầu nối với phân hệ bán hàng quy định tại A.7

## C.1. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ CƯ DÂN & CĂN HỘ (OCCUPANCY)

### C.1.1. Mô hình dữ liệu cư dân

Căn hộ (kế thừa từ MDM sản phẩm)

└── Hộ cư dân (Household) — 1 căn: 1 hộ hiệu lực

├── Người đại diện hộ (bắt buộc 1)

└── Thành viên hộ (cư dân)

├── Vai trò: Chủ sở hữu / Đồng sở hữu / Người thuê / Người ở ủy quyền / Người giúp việc-trông nhà

├── Trạng thái: Chờ xác nhận → Hiệu lực → Tạm vắng → Đã rời đi

└── Thuộc tính cá nhân: nhận dạng, liên hệ, ưu tiên liên lạc, đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân

Quy tắc nghiệp vụ quan trọng:

- Chủ sở hữu đồng bộ từ HĐMB (cầu nối bán hàng); BQL không tự tạo chủ sở hữu — chỉ tiếp nhận hoặc yêu cầu sửa có chứng từ.

- Người thuê: chủ sở hữu (hoặc đại diện) khai báo + đính kèm HĐ thuê; người thuê có quyền: phản ánh, đặt tiện ích, đăng ký xe, nhận thông báo; không có quyền: tất toán, đăng ký thi công cải tạo, thay đổi khóa vĩnh viễn (trừ khi chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản).

- Một cá nhân là cư dân tại nhiều căn (mua nhiều căn, thuê thêm) — định danh cá nhân duy nhất, vai trò theo từng căn.

- Tạm vắng dài ngày: cờ tạm vắng + thời gian → tạm ngưng dịch vụ phát sinh (không gom thư, tắt nước……), vẫn tính phí cố định.

### C.1.2. Vòng đời cư dân & checklist rời đi

| Giai đoạn | Hệ thống hỗ trợ |
| --- | --- |
| Nhận căn (từ bàn giao) | Tự sinh hồ sơ; hướng dẫn kích hoạt tài khoản; ký cam kết nội quy (bản số) |
| Cập nhật hồ sơ | Đổi thông tin, thêm/bớt thành viên, đăng ký thú cưng (chủng loại, tiêm phòng — phục vụ an ninh & vệ sinh) |
| Bán/mua lại (nội bộ) | Yêu cầu cập nhật chủ sở hữu — BQL thẩm định giấy tờ |
| Rời đi (check-out) | Checklist tất toán: đối chiếu công nợ → thu đủ/tất toán → thu hồi thẻ & chìa (quản lý kho chìa khóa) → ghi chỉ số công tơ cuối → kiểm tra nguyên trạng (nếu có đặt cọc tiền thuê nội bộ) → đóng hộ, lưu lịch sử |

### C.1.3. Tài khoản cư dân & cổng tự phục vụ

- Đăng nhập bằng SĐT + OTP / liên kết Zalo; mỗi thành viên ≥ 18 tuổi có tài khoản riêng theo vai trò.

- Chức năng cổng: xem hóa đơn & tiêu thụ điện — nước theo kỳ (biểu đồ), thanh toán, lịch sử công nợ, phản ánh & theo dõi ticket, đặt tiện ích, đăng ký xe/thi công, nhận thông báo, xác nhận đã đọc nội quy/thông báo quan trọng, bầu chọn/khảo sát cộng đồng (nếu BQL kích hoạt).

- Chiến lược mobile cho cư dân (chốt bổ sung 22/08/2026 — ưu tiên trải nghiệm tiện lợi): triển khai theo 3 lớp phủ dần — (1) PWA ngay GĐ1: thêm màn hình chính 1 chạm, push notification, camera để chụp ảnh phản ánh; (2) Zalo Mini App đầu GĐ2: tiếp cận cư dân qua Zalo sẵn có (không cần cài app mới), đồng bộ với kênh ZNS thông báo; (3) Flutter native (Google Play + App Store) cho đủ tính năng nền sâu: push ổn định, sinh trắc học đăng nhập, app nghiệm thu bàn giao cho kỹ thuật. Mọi kênh dùng chung một API /api/v1 và bộ màn hình tương đương — cư dân không bị bắt buộc chuyển kênh.

## C.2. MÔ-ĐUN BIỂU PHÍ & TÍNH PHÍ KỲ (TARIFF & BILLING ENGINE)

### C.2.1. Cấu trúc biểu phí (đa tầng cấu hình)

| Cấp | Ví dụ |
| --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Toàn KĐT / từng phân kỳ / từng block / từng loại hình căn |
| Loại phí | Quản lý vận hành / Vệ sinh môi trường / Vận hành tiện ích / Giữ xe / Điện / Nước / Phí khác |
| Cách tính | Theo m² diện tích khuôn viên QSDĐ/tháng (nhà liền kề — biệt thự — theo mẫu HĐ thực tế của đơn vị) · Theo m² sàn/tháng (chung cư) · Theo căn/tháng · Theo sản lượng (điện — nước) · Theo lượt/người (tiện ích) · Một lần (đặt cọc, thẻ) |
| Chu kỳ nộp | Theo quý (nộp trong 5 ngày đầu quý — mặc định theo mẫu HĐ) hoặc theo tháng/năm — cấu hình theo dự án; kỳ đầu tiên của năm thứ nhất thu một lần trước Ngày Bàn Giao (thu qua phân hệ bán hàng, điều kiện nhận nhà) |
| Thuế suất từng loại phí | Cấu hình riêng từng dòng (thuế GTGT theo quy định hiện hành; Phí Quản Lý báo giá chưa VAT) |
| Hiệu lực | Theo kỳ (version — lưu vết; điều chỉnh giá cần duyệt + thông báo trước theo hợp đồng dịch vụ; mẫu HĐ cho phép thay đổi Phí Quản Lý theo thực tế vận hành theo thông báo của Bên Bán/ĐV Vận Hành) |

### C.2.2. Quy trình tính phí kỳ (batch hàng tháng)

(1) Mở kỳ → (2) Đóng băng dữ liệu đầu kỳ (danh sách hộ hiệu lực)

→ (3) Ghi chỉ số điện — nước (C3, C4) → (4) Sinh dòng phí:

phí cố định (m², căn) + phí sản lượng + phụ phí + điều chỉnh(-)

→ (5) Xem trước & xử lý bất thường → (6) Áp dụng miễn/giảm (có duyệt)

→ (7) CHỐT KỲ (lock) → (8) Sinh hóa đơn từng hộ → đẩy HĐĐT + thông báo

- Tái tính: nếu phát hiện sai sau chốt kỳ → tạo "phiếu điều chỉnh kỳ" (âm/dương) cộng vào hóa đơn kỳ kế tiếp hoặc hóa đơn điều chỉnh theo quy định hóa đơn; không sửa số liệu đã chốt trực tiếp.

- Miễn/giảm phí: đối tượng (căn/hộ), lý do (cư dân tiên phong nhận nhà sớm, lỗi dịch vụ đền bù, chính sách CDT…), hạn mức duyệt theo ma trận (BQL ≤ X đồng/kỳ; trên đó lên CDT); lưu chứng từ duyệt; báo cáo tổng miễn giảm định kỳ phục vụ minh bạch.

- Phạm vi chi phí Phí Quản Lý theo mẫu HĐ (Mục 3.3): bảo vệ, vệ sinh môi trường, diệt côn trùng, làm vườn/trồng bổ sung — chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu công cộng, thiết bị chữa cháy, hệ thống an ninh, chi phí điện — nước và chi phí khác cho Khu Vực Công Cộng — danh mục này là "cam kết dịch vụ" công bố cho cư dân và đối chiếu khi báo cáo tỷ lệ chi tiêu.

- Giá tham chiếu thực tế của đơn vị: 12.000 đ/m² diện tích khuôn viên QSDĐ/tháng (chưa VAT), tính từ Ngày Bàn Giao — nạp làm giá mặc định biểu phí, điều chỉnh theo từng dự án khi nhân rộng.

- Phí chủ sở hữu trống nhà: cấu hình theo chính sách (thường vẫn thu đủ phí quản lý; có KĐT giảm 50% với căn chưa có người ở — cấu hình được).

## C.3. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ ĐIỆN

### C.3.1. Danh mục công tơ

| Loại công tơ | Cách quản lý |
| --- | --- |
| Công tơ tổng khu/tòa (đo từ EVN) | Chỉ số dùng đối chiếu hóa đơn EVN; cơ sở tính hao hụt |
| Công tơ căn hộ (phụ) | Gắn 1-1 với sản phẩm; cơ sở tính tiền từng căn |
| Công tơ dịch vụ chung (thang máy, chiếu sáng, bơm, hồ bơi…) | Phân bổ vào phí dịch vụ chung hoặc hao hụt chung |
| Công tơ kinh doanh nội bộ (shophouse, văn phòng…) | Giá biểu riêng (kinh doanh ≠ sinh hoạt) |

Thuộc tính công tơ: mã, loại (điện/nước), hệ số nhân (CT/VT), vị trí, hãng, năm lắp, trạng thái (hoạt động — hỏng — thay — tháo), hỗ trợ IoT (từ xa đọc qua MQTT — tùy chọn triển khai).

### C.3.2. Quy trình ghi chỉ số theo kỳ

- Phân tuyến ghi: chia tổ ghi theo block/tầng; app ghi số mobile: nhập số, chụp ảnh đồng hồ (bắt buộc khi lệch bất thường), GPS + thời gian.

- Kiểm tra tự động: số mới < số cũ; sản lượng = 0 (nghiệp "vắng"); sản lượng tăng đột biến (> 300% trung bình 3 kỳ) → cảnh báo xác nhận lại; lệch biên độ giữa công tơ tổng và Σ phụ vượt ngưỡng → cảnh báo kỹ thuật kiểm tra rò/đấu nối.

- Kỳ đặc biệt: căn mới bàn giao giữa kỳ (chỉ số xuất số từ cầu nối B8); căn tất toán giữa kỳ (ghi số cuối khi check-out); khóa tái kiểm định/thay công tơ (điều chỉnh hệ số giữa kỳ).

### C.3.3. Giá điện bậc thang — cấu hình

Giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từng thời kỳ (cấu hình nhanh trong ngày bởi nghiệp vụ — không cần phát hành phần mềm). Bộ cấu hình gồm: số bậc, ngưỡng mỗi bậc (kWh/kỳ), giá mỗi bậc, cách tính (bậc thang toàn phần/tích lũy), VAT; riêng biểu kinh doanh/giá buôn theo hợp đồng mua điện của KĐT.

Ví dụ minh họa bộ khung 6 bậc theo quy định bán lẻ điện hiện hành (giá đã gồm VAT, áp dụng cho hộ dùng sinh hoạt — kWh/tháng): Bậc 1 ≤ 50 · Bậc 2 51–100 · Bậc 3 101–200 · Bậc 4 201–400 · Bậc 5 401–700 · Bậc 6 > 700 — giá từng bậc nhập theo biểu hiệu lực. (Số liệu chỉ là ví dụ cấu hình — phải đối chiếu văn bản mới nhất khi cài đặt.)

Kèm theo: phụ phí cấu hình (phí thuê bao, phụ phí phản kháng cosφ cho shophouse theo hóa đơn EVN, hệ số giờ cao điểm nếu đo 2-3 tariff), cơ chế "khấu trừ miễn phí" theo chính sách KĐT (VD miễn 50 kWh/tháng cho shophouse đầu mối…).

### C.3.4. Đối chiếu EVN & hao hụt

- Nhập hóa đơn EVN từng kỳ theo từng công tơ tổng; hệ thống tính: Σ tiền các căn + dịch vụ chung + hao hụt vs hóa đơn EVN → báo cáo chênh lệch (tolerance cấu hình, VD ±2%).

- Hao hụt được phân bổ theo chính sách cấu hình: (a) gôm vào đơn giá điều chỉnh; (b) phân bổ theo sản lượng từng căn; (c) nằm trong phí quản lý — hiển thị minh bạch trong báo cáo cộng đồng (quan trọng cho quan hệ BQL — cư dân).

## C.4. MÔ-ĐUN QUẢN LÝ NƯỚC

Giống cấu trúc C3, với đặc thù:

- Giá nước: theo biểu giá của công ty cấp nước địa phương — hỗ trợ bậc thang (nhiều tỉnh áp dụng 4 bậc: VD ≤10 m³, 10–20, 20–30, >30) hoặc giá phẳng theo nhóm khách (sinh hoạt/kinh doanh/hành chính sự nghiệp). Phí liên quan cấu hình kèm: phí thoát nước (% trên tiền nước), phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (theo Luật Phí và thuế BVMT hiện hành), VAT.

- Nước tái sử dụng/nước sạch thứ cấp (tưới cây, rửa đường) nếu KĐT có: công tơ riêng, tính vào phí dịch vụ chung.

- Kiểm soát bất thường thêm: sản lượng 0 liên tiếp 2 kỳ (khóa van — kiểm tra), tăng đột biến (rò ngầm) — cho phép tạo ticket kỹ thuật ngay từ màn hình chốt số.

- Van khóa/mở: ghi nhận trạng thái khóa nước (cư dân vắng, nợ tạm ngưng dịch vụ theo chính sách sau nhiều lần cảnh báo) — lịch sử khóa/mở có duyệt; giờ mở khẩn cấp.

## C.5. MÔ-ĐUN PHÍ DỊCH VỤ & CÁC KHOẢN THU KHÁC

### C.5.1. Phí giữ xe

| Hạng | Nghiệp vụ hệ thống |
| --- | --- |
| Đăng ký chỗ/thẻ | Gắn phương tiện (biển số, loại xe, chủ) với căn; cấp thẻ (mã thẻ RFID/thẻ giấy); số lượng chỗ theo định mức căn |
| Thu phí | Theo tháng/quý/năm; trả trước — ghi nhận kỳ hiệu lực; tự nhắc gia hạn T-7 |
| Xe lưu trú tạm/khách | Theo lượt/giờ (cấu hình miễn N lượt/tháng cho khách thăm căn hộ) |
| Thẻ hỏng/mất | Thu phí cấp lại (biểu phí cấu hình); vô hiệu thẻ cũ ngay |
| Chuyển xe/chuyển căn | Chuyển gắn thẻ giữ nguyên kỳ đã trả |

(Mức thu giữ xe triển khai theo khung Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ nhà ở hiện hành và hợp đồng dịch vụ quản lý — cấu hình theo từng dự án.)

### C.5.2. Phí phạt vi phạm nội quy

Danh mục vi phạm cấu hình (đỗ xe sai, thả rông vật nuôi, xả rác sai nơi quy định, ồn ào ghi nhận được, vi phạm thi công…); quy trình: lập biên bản (người lập, chứng cứ ảnh/video) → thông báo tới hộ (xác nhận đã đọc) → phí phạt cộng vào hóa đơn kỳ sau hoặc phiếu thu riêng → khiếu nại nếu không đồng ý (vào C8 xử lý). Mọi biên bản lưu vết, đối chiếu công bằng nội bộ.

### C.5.3. Phí bảo trì (2 mô thức — theo đúng mẫu HĐ thực tế của đơn vị)

- Mô thức A — theo thông báo định kỳ (mặc định theo Mục 3.4 Phụ lục 02 mẫu HĐ): Phí bảo trì hạ tầng + thiết bị máy móc dùng chung Khu Vực Công Cộng thu theo quyết định/thông báo của Bên Bán, Đơn Vị Vận Hành hoặc Ban Quản trị/Ban Tự Quản sau khi được thành lập; mức phí và thời hạn thu theo từng thông báo; không đóng phí thì không được bảo trì sửa chữa hạ tầng chung (điều kiện ràng buộc công bố cho cư dân).

- Mô thức B — quỹ 2% (áp dụng khi dự án/loại hình quy định): thu 2% giá bán chưa VAT trước khi bàn giao; tách sổ theo dõi.

- Chi tiêu quỹ: yêu cầu chi từ BQL/khối kỹ thuật → phê duyệt theo thẩm quyền (BQL → CDT → đại diện cộng đồng cư dân theo quy mô chi — cấu hình) → phiếu chi gắn hạng mục tài sản (liên kết C13).

- Công khai định kỳ: báo cáo số dư, nguồn thu, danh mục chi cho cộng đồng cư dân trên cổng (đây là quy định tinh thần minh bạch sở hữu chung — giảm khiếu nại lớn nhất ở KĐT).

## C.6. MÔ-ĐUN HÓA ĐƠN

### C.6.1. Tổng hợp hóa đơn tháng

Cấu trúc hóa đơn 1 hộ = nhiều dòng:

| Dòng | Ví dụ | Thuế suất |
| --- | --- | --- |
| Phí quản lý vận hành | 12.000 đ/m² khuôn viên × 120 m² × 3 tháng (kỳ quý — liền kề/biệt thự) | cấu hình |
| Phí vệ sinh môi trường/rác | theo căn | cấu hình |
| Điện kỳ 10/2026 | 214 kWh bậc thang = … | cấu hình |
| Nước kỳ 10/2026 | 18 m³ = … | cấu hình |
| Giữ xe 01 ô tô | tháng 10 | cấu hình |
| Điều chỉnh kỳ trước (âm/dương) | −86.000 | theo dòng gốc |
| Phí phạt vi phạm BB-104 | 500.000 | cấu hình |
| Lãi chậm trả (nếu có chính sách) | theo công thức | cấu hình |
| TỔNG PHẢI THU |  |  |

- Xem trước toàn bộ trước phát hành (lọc bất thường: hóa đơn 0 đồng, hóa đơn tăng >200%…).

- Chốt kỳ & phát hành: sinh mã thanh toán riêng cho từng hóa đơn (dùng cho cú pháp chuyển khoản & QR động); đẩy lên cổng cư dân; gửi thông báo "Hóa đơn kỳ 10/2026 đã sẵn sàng".

### C.6.2. Hóa đơn điện tử (bắt buộc đầu nối)

- Tích hợp nhà cung cấp HĐĐT (chọn 1: MISA / VNPT / Viettel / Mobifone…) qua API: phát hành, ký số, nhận mã của cơ quan thuế/mã định vị, lưu XML + PDF.

- Trường hợp BQL được ủy quyền lập hóa đơn điện — nước bán lại: cấu hình đầu mã hóa đơn riêng theo dãy được cấp.

- Hóa đơn cho cá nhân: dùng mã định danh thuế của cá nhân (VNeID) khi khách yêu cầu theo quy định; nếu không có — theo cấu hình kê khai.

- Điều chỉnh/thay thế/hủy: luồng chuẩn quy chế hóa đơn hiện hành (hóa đơn điều chỉnh khi sai sót sau khi CQT cấp mã; thay thế trong thời gian quy định; hủy ký hiệu); mọi thao tác lưu vết và báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Biên lai điện tử cho các khoản không phải xuất HĐĐT (thu đặt cọc dịch vụ…).

### C.6.3. In & giao nhận

Mặc định giấy tờ số (PDF có mã QR tra cứu); in giấy lưu động cho đối tượng yêu cầu (cư dân lớn tuổi) — ghi nhận trạng thái in/trả để kiểm soát chứng từ giấy tồn.

## C.7. MÔ-ĐUN THANH TOÁN & CÔNG NỢ

### C.7.1. Kênh thu

| Kênh | Cơ chế hệ thống |
| --- | --- |
| Quầy BQL (tiền mặt) | Phiếu thu + biên lai điện tử; đóng ca — nộp quỹ — đối chiếu cuối ngày |
| Chuyển khoản | Tài khoản riêng của dự án; nội dung CK theo chuẩn mẫu HĐ thực tế: `[Họ tên Bên Mua] Thanh toán [nội dung khoản] [ký hiệu Nhà Ở] [tên Dự Án]` (hoặc mã thanh toán rút gọn = mã hóa đơn khi khách dùng QR); máy đối soát khớp tự động từ sao kê (import/FTP/API ngân hàng) — hỗ trợ cả 2 cú pháp |
| QR VietQR động | Tạo QR theo từng hóa đơn (đúng số tiền + mã); nhận kết quả 24/7 qua webhook |
| Cổng trực tuyến | VNPay/MoMo/ZaloPay trên app cư dân; hoàn tiền tự động theo luồng duyệt |
| Trả trước/ví nội bộ | Nạp ví; trừ tự động khi hóa đơn phát hành (cấu hình bật/tắt theo dự án) |

### C.7.2. Phân bổ & đối soát

- Phân bổ thanh toán (allocation): 1 khoản thu → nhiều hóa đơn/dòng theo thứ tự ưu tiên (cũ nhất trước, hoặc người dùng chỉ định); in sao kê phân bổ.

- Thanh toán thừa → dư có (credit) giữ lại kỳ sau hoặc hoàn theo yêu cầu (luồng duyệt hoàn tiền về tài khoản gốc).

- Đối soát 3 chiều mỗi ngày: sao kê ngân hàng ↔ phiếu thu hệ thống ↔ bảng kê cổng thanh toán; danh sách chưa khớp đẩy việc cho kế toán dịch vụ xử lý trong ngày.

- Cutoff kỳ: chốt thu cuối kỳ → công nợ chuyển kỳ sinh dòng "dư nợ kỳ trước" trên hóa đơn kỳ sau.

### C.7.3. Chính sách công nợ

- Cấu hình theo dự án: lãi trễ (thường 0 — theo hợp đồng dịch vụ có thể quy định phí trễ %/tháng trên tiền chậm trả); ngưỡng ngừng dịch vụ (VD nợ quá 2 kỳ + đã cảnh báo 3 lần → tạm ngưng tiện ích đặt chỗ, khóa giữ xe tạm… theo đúng hợp đồng dịch vụ; không tự ý cắt điện — nước sinh hoạt khi chưa có căn cứ);

- Nhắc nợ tự động bậc thang: T+5 thông báo lịch sử nợ (app/ZNS/email) → T+15 thư nhắc kèm chi tiết → T+30 thư nhắc lần 2 ký tên BQL → T+45+ các biện pháp theo hợp đồng (danh sách chuyển bộ phận pháp chế).

- Tất toán khi rời đi/chuyển nhượng: chặn phát sinh mới, tính phí tới ngày, thu đủ, xác nhận tất toán bằng văn bản số.

## C.8. MÔ-ĐUN PHẢN ÁNH & YÊU CẦU DỊCH VỤ (TICKETING)

### C.8.1. Tiếp nhận đa kênh

App cư dân (chính) · Hotline (tổng đài vào ticket) · Quầy BQL · Email · QR mã đặt tại thang máy/sảnh · Khảo sát định kỳ chủ động.

### C.8.2. Phân loại & SLA (mặc định khuyến nghị — cấu hình theo dự án)

| Ưu tiên | Ví dụ | Tiếp nhận | Xử lý lần đầu | Hoàn tất mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khẩn cấp | Mất nước toàn tòa, sự cố điện, kẹt thang, PCCC, ngập | 5 phút | 15–30 phút có mặt | theo sự cố |
| Cao | Rò nước nhẹ trong căn, mất internet tầng, đèn hành lang | 30 phút | 4 giờ | 24 giờ |
| Trung bình | Sửa chữa nhỏ, vệ sinh điểm nóng | 2 giờ | 8 giờ | 48 giờ |
| Thấp | Góp ý, yêu cầu thông tin, giấy xác nhận | 4 giờ | — | 3 ngày |

### C.8.3. Vòng xử lý

- Cư dân tạo (danh mục sự cố có cấu trúc + ảnh/video + vị trí đến mức tài sản/tầng/khu vực).

- Phân loại tự động đề xuất + dispatcher phân công tổ (kỹ thuật/vệ sinh/an ninh/khối văn phòng).

- Nhân viên nhận việc trên app: checkin, cập nhật tiến độ, ảnh trước — sau, vật tư dùng (liên kết kho vật tư nhỏ).

- Cần nhà thầu ngoài → tạo công việc nhà thầu (SLA riêng, xác nhận chi phí nếu tính phí).

- Cư dân xác nhận hoàn tất + đánh giá sao + ý kiến; không phản hồi trong 48h → tự đóng có thông báo (cấu hình).

- Quá SLA → tự động leo thang nhắc tổ trưởng → BQL (dashboard đỏ).

- Sự cố lặp lại (cùng tài sản ≥3 lần/tháng) → cảnh báo CMMS xem xét bảo trì gốc (chuyển từ "chạy theo sự cố" sang bảo trì dự phòng).

### C.8.4. Báo cáo

SLA đúng hạn theo nhóm/tổ/tuần; top sự cố theo hạng mục tài sản (Pareto); CSAT theo tổ; thời gian xử lý trung bình theo loại; danh sách tồn quá hạn; báo cáo tuần tự động gửi BQL + đại diện cư dân (tùy chính sách công khai).

## C.9. MÔ-ĐUN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH (AMENITIES)

### C.9.1. Quản lý tài sản tiện ích

Hồ bơi · Gym & yoga · Phòng BBQ · Sảnh tiệc/lounge · Sân tennis, pickleball · Khu trẻ chơi · Phòng sinh hoạt cộng đồng · Khu phơi · Trường mầm non/CLB (nếu có). Mỗi tiện ích: giờ mở cửa, sức chứa, quy định sử dụng (cam kết số), trạng thái bảo trì (liên kết C13), phụ thu (miễn/miễn có điều kiện/thu phí), ảnh.

### C.9.2. Đặt chỗ & thu phí

- Mô hình đặt: theo khung giờ (BBQ, sân), theo vé lượt (hồ bơi khách), theo gói (lớp học), theo sự kiện (sảnh tiệc + đặt cọc).

- Cư dân đặt trên app → xác nhận tức thì (khóa slot chống trùng — cùng cơ chế đặt chỗ giữ xe/thi công); hủy trước T-x hoàn/mất cọc cấu hình.

- Thu: trừ ví nội bộ/cổng thanh toán/phiếu thu quầy; đặt cọc hoàn sau kiểm tra nguyên trạng (checklist ảnh).

- Quản lý lượng dùng theo căn (fair-use: VD mỗi căn ≤ 4 khách hồ bơi/tháng nếu cấu hình).

- Đối tác vận hành thuê ngoài: phân quyền tài khoản đối tác xem lịch của mình + báo cáo doanh thu chia sẻ.

## C.10. MÔ-ĐUN ĐĂNG KÝ THI CÔNG/CẢI TẠO

### C.10.1. Quy trình chuẩn (theo Phụ lục 03 — Quy chế quản lý xây dựng và thi công hoàn thiện — của mẫu HĐMB thực tế)

(1) Cư dân nộp hồ sơ trên app/quầy

• Phiếu đăng ký thi công (mẫu số) + cam kết tuân thủ Quy chế

• Hồ sơ thiết kế hoàn thiện (vị trí, hạng mục, vật liệu, thời gian, nhân sự)

— ký theo biểu mẫu Bên Bán cung cấp

• Danh sách thợ + hồ sơ (chỉ được thi công SAU khi được Bên Bán chấp thuận bằng văn bản)

• Ký quỹ bảo đảm — mức thực tế của đơn vị: 100.000.000 VNĐ

(2) BQL/khối kỹ thuật thẩm định (kể cả nhà đã có GCN — quy chế vẫn áp dụng)

→ duyệt / từ chối / duyệt kèm điều kiện

(3) Cấp thẻ thợ (thời hạn theo đăng ký); hướng dẫn vận chuyển vật liệu

(giờ vận chuyển, thang máy hàng, lót bảo vệ hành lang và cửa thang máy)

(4) Giám sát định kỳ — biên bản vi phạm nếu sai phạm (bảng mức bồi thường

cấu hình theo Quy chế — xem E.5.6; khấu trừ từ tiền ký quỹ)

(5) Nghiệm thu nguyên trạng + các căn lân cận xác nhận không ảnh hưởng

(6) Hoàn ký quỹ (trừ hư hỏng nếu có — có bằng chứng ảnh) → đóng hồ sơ

Cam kết thời gian (theo Quy chế): Bên Mua bắt đầu thi công hoàn thiện toàn bộ Nhà ở trong 6 tháng kể từ ngày nhận bàn giao (căn cứ Biên bản bàn giao) — hệ thống theo dõi hạn 6 tháng và cảnh báo; bên nhận chuyển nhượng/tặng cho/thừa kế phải ký văn bản cam kết kế thừa Quy chế trước khi duyệt đổi chủ (liên kết B7).

### C.10.2. Kiểm soát hệ thống

- Cấm thi công: khung giờ (cấu hình VD T2–T6, 8:00–12:00 & 13:30–17:30), ngày lễ; hệ thống chặn cấp thẻ ngoài giờ.

- Theo dõi số hồ sơ đang mở theo block (giới hạn đồng thời để kiểm soát tiếng ồn — VD ≤ 3 căn/block).

- Hồ sơ quá hạn (không nghiệm thu đúng hạn đăng ký) → nhắc + gia hạn có duyệt; bỏ trốn nghiệm thu → xử lý ký quỹ theo quy định.

- Thống kê vi phạm theo nhà thầu (danh sách nhà thầu đen nội bộ — dùng tham chiếu khi duyệt hồ sơ mới).

## C.11. MÔ-ĐUN PHƯƠNG TIỆN & KIỂM SOÁT RA VÀO

- Đăng ký phương tiện: gắn biển số — loại xe — căn — thẻ; hàng tháng sinh phí giữ xe (C5.1); thẻ hỏng/mất/chuyển căn.

- Tích hợp barrier/ANPR (tùy chọn): camera nhận diện biển số tự động nâng barrier; danh sách trắng đồng bộ từ hệ thống (webhook); xe không đăng ký → lượt khách (thu lượt nếu cấu hình).

- Khách mời: cư dân tạo mã QR mời trước (chọn giờ hiệu lực); an ninh quét tại cổng; khách vãng lai ghi nhận căn đến.

- Giao hàng/chuyển đồ lớn: checkin hàng hóa lớn, quy định khung giờ thang máy hàng.

- Thẻ ra vào tòa/thang máy: cấp/thu hồi theo hộ; vô hiệu tức thời khi tất toán/mất thẻ; log ra vào lưu 12+ tháng phục vụ điều tra (phân quyền truy xuất rất hạn chế).

## C.12. MÔ-ĐUN THÔNG BÁO & TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG

- Ban hành thông báo phân loại: khẩn (tắt nước sự cố — gửi đẩy + ZNS + màn hình sảnh + SMS), vận hành (lịch cắt điện định kỳ), hành chính (đóng phí, họp cư dân), cộng đồng (sự kiện).

- Yêu cầu xác nhận đã đọc với thông báo quan trọng; nhắc lại cho hộ chưa xác nhận sau 24h.

- Kênh phân phối: app push · email · ZNS template · SMS (chỉ thông báo khẩn để tối ưu chi phí) · màn hình sảnh/kiosk · web công cộng.

- Quy trình soạn — duyệt — lên lịch — gửi — báo cáo tỷ lệ đọc (feedback loop cho khối truyền thông).

- Lưu trữ công văn/thông báo theo cây tài liệu BQL (tìm lại được — phục vụ đối chiếu khi tranh chấp).

## C.13. MÔ-ĐUN BẢO TRÌ TÀI SẢN CHUNG (CMMS LITE)

- Danh mục tài sản theo cây: Hệ thống (điện, nước, PCCC, HVAC, thang máy, bơm, xử lý nước, chiếu sáng, ATM/camera…) → Tài sản (có mã, nhà sản xuất, năm lắp, vị trí, hồ sơ bảo hành) → Linh kiện/VTTH.

- Lịch bảo trì định kỳ (PM): kế hoạch năm/tháng theo tài sản (thang máy 15 ngày/lần theo quy định…); sinh công việc tự động; lịch bỏ lỡ highlight.

- Sự cố (từ C8) gắn tài sản; phân tích MTBF — chi phí tích lũy để quyết định "sửa hay thay".

- Nhà thầu bảo trì: hợp đồng, phạm vi, lịch nghiệm thu theo kỳ; điểm đánh giá nhà thầu.

- Kiểm định pháp định (thang máy, PCCC, áp lực…): theo dõi hạn — cảnh báo trước 60/30 ngày; lưu chứng chỉ.

- Kho vật tư nhỏ: nhập — xuất gắn công việc; kiểm kê định kỳ.

- Chi phí bảo trì phân loại nguồn chi: quỹ bảo trì 2% (C5.3) hay chi vận hành thường xuyên — để báo cáo minh bạch với cư dân.

## C.14. BÁO CÁO & KPI VẬN HÀNH

### C.14.1. Báo cáo định kỳ chuẩn

| Báo cáo | Nhịp | Người nhận chính |
| --- | --- | --- |
| Tổng hợp thu phí kỳ (số hộ, tỷ lệ thu, danh sách nợ) | Ngày 5 + cuối kỳ | BQL, Tài chính |
| Tuổi nợ cư dân (aging 0–30/31–60/61–90/90+) | Tháng | BQL, CDT |
| Sản lượng — hao hụt điện — nước & đối chiếu EVN/nước | Tháng | BQL, Kỹ thuật |
| SLA phản ánh & CSAT | Tuần/tháng | BQL |
| Doanh thu tiện ích theo hạng mục | Tháng | BQL |
| Số dư — dòng chi quỹ bảo trì | Tháng | CDT + cộng đồng |
| Tồn hồ sơ thi công, ký quỹ đang giữ | Tháng | BQL |
| Trạng thái thẻ/xe/phương tiện đăng ký | Theo nhu cầu | An ninh |

### C.14.2. KPI lõi (định nghĩa đầy đủ tại E.4)

Tỷ lệ thu phí đúng hạn kỳ ≥ 95% · Tuổi nợ bình quân ≤ 20 ngày · Hao hụt điện ≤ 3% & nước ≤ 5% (theo chuẩn kỹ thuật nội địa — cấu hình theo thực tế dự án) · SLA đúng hẹn ≥ 90% · CSAT ≥ 4/5 · Tỷ lệ hóa đơn phát hành đúng ngày 5 = 100% · Điểm các tiện ích ≥ 4/5.

## C.15. CÂU HỎI MỞ RIÊNG PHÂN HỆ C

- KĐT mua điện theo hợp đồng buôn (giá sỉ) bán lẻ lại, hay EVN xuất hóa đơn trực tiếp từng căn? Ảnh hưởng quyết định mô-đun C3.

- Có thu lãi trễ phí dịch vụ không — nếu thu, biên lai/đầu dòng hóa đơn hiển thị thế nào cho đúng quy chế hóa đơn?

- Chính sách ngừng dịch vụ với cư dân nợ dài hạn: ngưỡng bao nhiêu kỳ và những dịch vụ nào được phép ngừng theo hợp đồng dịch vụ đã ký?

- Có tích hợp barrier/ANPR và công tơ từ xa ngay GĐ1 hay GĐ2 (kịch bản ngân sách)?

- Ai là chủ thể phê duyệt chi quỹ bảo trì trong cơ cấu dự án (CDT — BQL — đại diện cộng đồng)? Cần chốt trước khi dựng workflow C5.3.

# PHẦN D — KIẾN TRÚC KỸ THUẬT, DỮ LIỆU, TÍCH HỢP & LỘ TRÌNH

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần D · v1.0 — Thuộc BLUEPRINT.md

## D.1. QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC

Khuyến nghị: Kiến trúc "Modular Monolith có ranh giới mô-đun chặt" giai đoạn 1, tách microservice theo ranh giới đã định sẵn khi cần scale. Lý do (từ thực tế triển khai ERP BĐS tại Việt Nam):

- Quy mô điển hình 1 tenant: 5.000–50.000 sản phẩm, 3.000–25.000 hộ cư dân, 10.000–150.000 hóa đơn/tháng — một CSDL quan hệ được vận hành tốt (PostgreSQL) xử lý dư địa này trong nhiều năm; 12–20 service nhỏ sẽ làm đội ngũ IT nội bộ quá tải vận hành.

- Nhưng ranh giới mô-đun (sales / contract / billing / operations / notification / document) phải được ép bằng code structure + giao tiếp qua interface + sự kiện miền (domain events) ngay từ đầu, để khi cần (VD: tách Billing & Payment ra để scale đối soát, hoặc tách Notification) tách được mà không viết lại.

Các quyết định kiến trúc nền:

- Multi-tenant theo schema/cột tenant_id — mỗi chủ đầu tư một tenant; dữ liệu chủ (dự án, giá, biểu phí) cách ly theo tenant ngay từ GĐ1 (kể cả khi chỉ 1 tenant) để mở mô hình SaaS sau này không phải di cư dữ liệu.

- Event-driven trong nội bộ: mọi biến động nghiệp vụ quan trọng phát sự kiện (VD BookingCreated, ContractEffective, InstallmentOverdue, HandoverCompleted, MeterReadingPosted, InvoiceIssued, PaymentReceived) — các mô-đun khác (thông báo, BI, bridge bán hàng↔vận hành) tiêu thụ sự kiện, không gọi chéo trực tiếp.

- Outbox pattern cho mọi sự kiện cần đảm bảo (ghi DB + outbox trong cùng transaction; worker đẩy ra message broker — chống mất sự kiện khi restart).

- Hàng đợi & job scheduler là bắt buộc: tính phí kỳ 30.000 căn, sinh 30.000 hóa đơn, đẩy 30.000 HĐĐT là job batch — phải chạy idempotent, resumable, có checkpoint, theo dõi tiến độ trên UI (progress bar cho kế toán dịch vụ).

- Soft-delete + audit toàn bộ — không xóa vật lý dữ liệu nghiệp vụ; xóa logic có lý do + nhật ký.

- CSDL chỉ đọc báo cáo tách replica — báo cáo/BI đọc từ read-replica, không ảnh hưởng giao dịch.

## D.2. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

## D.3. STACK CÔNG NGHỆ KHUYẾN NGHỊ

| Tầng | Khuyến nghị | Phương án thay thế chấp nhận được |
| --- | --- | --- |
| Backend | .NET 8 (C#) — hệ sinh thái ERP trưởng thành tại VN, nhân lực dễ tìm | Java Spring Boot / Node NestJS |
| CSDL | PostgreSQL 16 (JSONB cho thuộc tính mở, partition bảng chứng từ theo năm) | SQL Server (nếu chuẩn CNTT nội bộ là Microsoft) |
| Cache/Lock | Redis 7 (lock giữ chỗ, cache ma trận, idempotency) | — |
| Message | RabbitMQ GĐ1 (đơn giản) → Kafka khi tách service | — |
| Frontend quản trị | React + TypeScript + Ant Design | Angular + PrimeNG |
| Cổng cư dân | PWA React (GĐ1) → Flutter app (GĐ2) | — |
| Tìm kiếm/log | OpenSearch | Elasticsearch |
| File | MinIO (S3-compatible) — on-prem/private cloud | Cloud storage trong nước |
| BI | Metabase GĐ1 → Power BI/Looker GĐ2 | Superset |
| Deploy | Docker + K8s (cloud trong nước) hoặc Docker Compose + VM (GĐ1 nhỏ) | — |
| Giám sát | Prometheus + Grafana + Loki; Sentry (FE) | — |

## D.4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

### D.4.1. ERD tổng quan (thực thể lõi — tên bảng chuẩn dùng thống nhất)

(Sơ đồ Minh họa Mermaid — xem bản Markdown để render tương tác)

### D.4.2. Từ điển dữ liệu rút gọn — bảng lõi (đầy đủ trường mở rộng giao TDD)

`SAN_PHAM` (sản phẩm/căn) — mã (unique), dự án_id, phân kỳ_id, block_id, tầng, số căn, loại_hình, hướng, view, dt_tim_tường, dt_thong_thuy, dt_phap_ly, dt_pho_gia, dt_khuon_vien, trạng_thái, giá_ban_snapshot (jsonb), trạng_thái_pháp_lý, tọa_độ_mặt_bằng (jsonb), thuộc_tính_mở (jsonb), audit (tạo/sửa bởi-lúc).

`HOP_DONG` — số_hĐ (series), phân kỳ_id, sản phẩm_id, khách_hàng_chính, trạng_thái, ngày_ký, ngày_hiệu_lực, giá_trước_vat, tỷ_lệ_vat, phí_bảo_tri, tổng_nghĩa_vụ, phiên_bản_pricebook_id, tệp_hĐ_token, checksum, người_soạn/pháp_chế/duyệt, hop_dong_truoc_id (liên kết HĐ gốc khi chuyển nhượng — HĐ mới kế thừa nguyên vẹn LTT + lịch sử đã thu; chuỗi chuyển nhượng truy vết được), thuộc_tính_mở (jsonb).

`LICH_THANH_TOAN` — hĐ_id, số_đợt, loại_điều_kiện (SỰ_KIỆN/NGÀY), điều_kiện (jsonb: mốc xây dựng/ngày), tỷ_lệ_%, số_tiền_yêu_cầu, ngày_đến_hạn_dự_kiến, ngày_đến_hạn_thực, trạng_thái, đã_thu, còn_lại, số_tiền_phạt_tích_lũy, ngày_gia_hạn, lý_do_gia_hạn.

`PHIEU_THU` — số_phiếu (series), loại (BÁN_HÀNG/DỊCH_VỤ/CỌC/PHÍ_PHẠT/…), khách/cư dân, hĐ_id/hoa_don_id (nullable), số_tiền, kênh_thu, ngày_thu, chứng_từ_đính_kèm, trạng_thái (NHÁP/ĐÃ_GHI/ĐÃ_HỦY), phân_bổ (qua bảng PHAN_BO_THANH_TOAN).

`CONG_TO` / `CHI_SO_CONG_TO` — công tơ: mã, loại (ĐIỆN/NƯỚC), cấp (TỔNG/PHỤ/DỊCH_VỤ), hệ_số, trạng_thái, sản_phẩm_id, hỗ_trợ_iot. Chỉ số: kỳ_id, công_tơ_id, chỉ_số_cũ, chỉ_số_mới, sản_lượng, ảnh_url, người_ghi, thời_điểm_ghi, trạng_thái (HỢP_LỆ/BẤT_THƯỜNG/ĐIỀU_CHỈNH).

`KY_DICH_VU` / `HOA_DON` / `DONG_PHI` — kỳ: mã (2026-10), trạng_thái (MỞ/CHỐT/ĐÓNG), thời_điểm_chốt, số_hóa_đơn_sinh. Hóa đơn: mã_thanh_toán (unique), hộ_id, kỳ_id, tổng_tiền, tổng_trước_thuế, tiền_thuế, dư_nợ, trạng_thái (NHÁP/PHÁT_HÀNH/ĐÃ_THU_ĐỦ/THU_MỘT_PHẦN/ĐIỀU_CHỈNH/HỦY), hĐĐT: mã_hĐ, mã_CQT, xml_url, pdf_url. Dòng phí: hóa_đơn_id, loại_phí, cách_tính, số_lượng, đơn_giá, thành_tiền, thuế_suất, liên_kết_nguồn (chỉ số công tơ / miễn giảm / phạt).

`CU_DAN` / `HO_GIA_DINH` — hộ: sản_phẩm_id, người_đại_diện, trạng_thái (HIỆU_LỰC/TẠM_VẮNG/ĐÃ_RỜI), ngày_bắt_đầu, ngày_kết_thúc. Cư dân: hộ_id, khách_hàng_id (nullable), vai_trò, quan_hệ, quyền_hạn (bitmask: THANH_TOÁN/ĐĂNG_KÝ_THI_CÔNG/ĐẠI_DIỆN), trạng_thái.

`YEU_CAU_DICH_VU` — mã, hộ_id, cư_dân_id, danh_mục, ưu_tiên, tài_san_id (nullable), mô_tả, ảnh (jsonb), trạng_thái (MỚI/ĐÃ_NHẬN/ĐANG_XỬ_LÝ/CHỜ_XÁC_NHẬN/ĐÓNG/TÁI_MỞ/QUÁ_HẠN_SLA), SLA_mốc (jsonb), người_phụ_trách, csat_điểm, csat_nhận_xét.

`HO_SO_THI_CONG` — mã, hộ_id, phạm_vi (jsonb hạng mục), nhà_thầu, thợ (jsonb), tiền_ký_quỹ, phí_cấp_phép, ngày_bắt_đầu/-kết_thúc_dự_kiến, trạng_thái (CHỜ_DUYỆT/ĐÃ_DUYỆT/ĐANG_THI_CÔNG/ĐÌNH_CHỈ/CHỜ_NGHIỆM_THU/HOÀN_THÀNH/TỪ_CHỐI), biên_bản_vi_pham (jsonb), tiền_hoàn_ký_quỹ.

Bảng nền tảng: NGUOI_DUNG, VAI_TRO, QUYEN, NGUOI_DUNG_VAI_TRO (RBAC) + PHAN_QUYEN_TRUONG (ABAC trường nhạy cảm) · QUY_TRINH_DUYET, BUOC_DUYET, YEU_CAU_DUYET (workflow engine) · THONG_BAO, GUI_THONG_BAO (notification outbox) · NHAT_KY_HE_THONG (audit immutable, append-only) · CHUNG_TU_SO (file registry + checksum).

### D.4.3. Quy ước dữ liệu

- Tiền tệ: NUMERIC(18,2); mọi dòng tiền lưu tiền trước thuế + thuế suất + tiền thuế (kể cả nội bộ) — phục vụ đối chiếu thuế; không dùng float.

- Thời gian: timestamptz UTC + hiển thị giờ địa phương (GMT+7); "ngày" nghiệp vụ (kỳ, hạn) là date.

- Trạng thái: enum chuẩn hóa snake_case trong CSDL + hiển thị tiếng Việt từ bảng danh mục (không hard-code chữ hiển thị).

- Danh mục: bảng danh mục động (loại hình, danh mục ticket, vi phạm…) — cho phép CNTT nghiệp vụ thêm mà không phát hành code.

- Định danh: UUID v7 cho khóa chính (định thời, index-friendly) + mã nghiệp vụ con người (A.9.1) có unique index.

## D.5. THIẾT KẾ API

### D.5.1. Chuẩn

REST JSON, tiền tố /api/v1; OAuth2 client-credentials cho tích hợp máy-máy, authorization-code + PKCE cho người dùng; phân trang cursor; envelope lỗi RFC 7807; `Idempotency-Key` bắt buộc trên các endpoint tạo tiền/giữ chỗ/thanh toán; optimistic concurrency qua ETag/If-Match cho bản ghi tranh chấp (giữ chỗ, chỉ số công tơ, hóa đơn).

### D.5.2. Nhóm tài nguyên chính

| Nhóm | Endpoint tiêu biểu |
| --- | --- |
| Sản phẩm | GET /san-pham (lọc đa tiêu chí) · GET /san-pham/ma-tran?block= · PATCH /san-pham/{id}/khoa-ban |
| CRM | POST /leads · POST /leads/{id}/phan-bo · GET /khach-hang/{id}/360 |
| Giữ chỗ | POST /giu-cho (atomic + idempotency) · POST /giu-cho/{id}/gia-han · POST /giu-cho/{id}/huy |
| Cọc | POST /phieu-dat-coc · POST /phieu-dat-coc/{id}/thu-tien · POST /phieu-dat-coc/{id}/hoan |
| HĐMB | POST /hop-dong/{id}/sinh-tu-mau · POST /hop-dong/{id}/trinh-ky · POST /hop-dong/{id}/phu-luc |
| LTT | GET /hop-dong/{id}/lich-thanh-toan · POST /lich-thanh-toan/{id}/gia-han · GET /du-thu?tuNgay=&denNgay= |
| Thanh toán | POST /phieu-thu · POST /phan-bo-thanh-toan · POST /webhooks/vnpay · POST /doi-soat/sao-ke/import |
| Kỳ & hóa đơn | POST /ky/{ma}/tinh-phi (job) · POST /ky/{ma}/chot · POST /ky/{ma}/phat-hanh-hoa-don (job) |
| Công tơ | POST /cong-to/{id}/chi-so (bulk variant POST /chi-so/bulk) · GET /cong-to/{id}/lich-su |
| Ticket | POST /yeu-cau · POST /yeu-cau/{id}/phan-cong · POST /yeu-cau/{id}/cap-nhat · POST /yeu-cau/{id}/csat |
| Thi công | POST /ho-so-thi-cong · POST /ho-so-thi-cong/{id}/duyet · POST /ho-so-thi-cong/{id}/nghiem-thu |
| Cư dân | GET /ho/{id} · POST /ho/{id}/thanh-vien · POST /ho/{id}/tat-toan |

### D.5.3. Sự kiện webhook đối ngoại (cho BI/ACCT/3rd party)

booking.created|released · deposit.settled|refunded|forfeited · contract.effective|amended|terminated · installment.due|overdue|settled · handover.completed · invoice.issued|adjusted|cancelled · payment.received|allocated · ticket.created|sla-breached|closed · transfer.completed — payload chuẩn CloudEvents 1.0, chữ ký HMAC.

## D.6. TÍCH HỢP BÊN NGOÀI

| # | Hệ thống | Mục đích | Cơ chế | Ghi chú vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngân hàng (sao kê) | Đối soát CK | API/FTP import MT940/Excel theo lịch 4 lần/ngày + thủ công | Matching tự động theo mã thanh toán; tỷ lệ khớp mục tiêu ≥ 90% |
| 2 | VietQR | QR động | API tạo QR theo hóa đơn | Cấu hình theo ngân hàng thụ hưởng từng dự án |
| 3 | VNPay/MoMo/ZaloPay | Thanh toán app | API + webhook kết quả | Đối soát cuối ngày tự động |
| 4 | NCC HĐĐT | Phát hành HĐĐT có mã CQT | REST (chuẩn đầu nối NCC) | Hàng đợi retry; cảnh báo thất bại; lưu XML gốc |
| 5 | CA ký số | Ký HĐMB | API ký hash (USB token/HSM) | Ranh giới: tệp trước ký & sau ký đều lưu checksum |
| 6 | ZNS/SMS/Email | Thông báo | REST + template | Ngân sách theo tháng; cơ chế gửi có giới hạn & ghép kênh ưu tiên |
| 7 | EVN/Cty nước (nếu có API) | Chỉ số tổng/hóa đơn | Import Excel GĐ1 → API nếu được cấp | Kiểm soát version biểu giá |
| 8 | Công tơ IoT (tùy chọn) | Đọc số từ xa | MQTT → ingestion service | Chấp nhận dữ liệu rác; luôn có bước xác nhận nghiệp vụ |
| 9 | Barrier ANPR (tùy chọn) | Đồng bộ danh sách trắng | Webhook 2 chiều | Offline mode: barrier hoạt động độc lập, sync khi lên |
| 10 | MISA/FAST | Đưa chứng từ kế toán | Xuất file/API theo kỳ | Chỉ 1 chiều Hệ thống → Kế toán; đối chiếu tổng |
| 11 | eKYC (tùy chọn) | OCR CCCD + liveness | API NCC trong nước | Giảm 80% thời gian lập hồ sơ khách |

## D.7. BẢO MẬT & TUÂN THỦ

| Lĩnh vực | Yêu cầu thiết kế |
| --- | --- |
| Định danh | SSO nội bộ (OIDC), MFA bắt buộc vai trò tài chính/quản trị; tài khoản dịch vụ dùng client-credential + secret rotation 90 ngày |
| Phân quyền | RBAC theo vai trò (E.1) + ABAC phạm vi (dự án/block) + field-level: CCCD, số tài khoản, lương/hoa hồng chỉ mở theo vai trò; nguyên tắc "mặc định từ chối" |
| Nhật ký | Audit append-only mọi tạo/sửa/xóa nghiệp vụ + truy cập dữ liệu nhạy cảm; lưu ≥ 5 năm; không ai (kể cả ADMIN) sửa được nhật ký |
| Mã hóa | TLS 1.3 diện ngoài; AES-256 at-rest (đĩa/ CSDL); cột nhạy cảm encrypt thêm tầng ứng dụng; tệp PDF hợp đồng/HĐĐT lưu kèm checksum SHA-256 |
| Dữ liệu cá nhân (NĐ 13/2023) | Mục đích xử lý + đồng ý tách theo nhóm; xuất/danh sách chủ thể (truy cập — chỉnh sửa — xóa — phản đối) phục vụ yêu cầu của chủ dữ liệu; DTO phân quyền; nhật ký gửi tiếp thị |
| Phân tách môi trường | DEV/TEST/PROD độc lập; dữ liệu production không đưa sang DEV (nếu bắt buộc phải mask) |
| Sao lưu & phục hồi | Backup CSDL PITR (RPO ≤ 15 phút); snapshot S3 replication; backup ngoại tuyến test khôi phục quý; RTO ≤ 4 giờ |
| Khả dụng | 99,5% giờ làm việc (06:00–23:00); kế hoạch maintain window 23:30–05:00; thông báo trước 48 giờ |
| Pen-test & rà soát | Rà soát bảo mật trước go-live mỗi giai đoạn; diễn tập khôi phục dữ liệu 6 tháng/lần |

## D.8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR)

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Độ trễ API đọc thường dụng (ma trận, tra cứu) | p95 < 300 ms |
| Giao dịch ghi (giữ chỗ, thu tiền) | p95 < 800 ms |
| Realtime ma trận bán hàng | Độ trễ đẩy WebSocket < 5 giây |
| Batch tính phí + hóa đơn 30.000 hộ | ≤ 60 phút (song song 4 worker), có thể resume |
| Đồng thời | 500 internal users + 10.000 cư dân (concurrence ~5%) |
| Dung lượng dữ liệu 5 năm | ~1,5–2 TB OLTP + 3–5 TB file (PDF/ảnh) — dự phòng lưu trữ tương ứng |
| Khung giờ batch | Chỉ chạy 22:00–06:00 trừ job nghiệp vụ trong ngày do người dùng kích hoạt |
| Đa ngôn ngữ | VN mặc định; i18n sẵn (EN) cho web quản trị |

## D.9. BÁO CÁO & BI

- Data mart sao (ETL mỗi 15 phút cho số liệu trong ngày; full refresh nightly): fact_thu_ban_hang, fact_thu_dich_vu, fact_hoa_don, fact_giu_cho, fact_yeu_cau, fact_chi_tieu (điện/nước), fact_bao_tri; chiều: dim_san_pham, dim_khach_hang, dim_cu_dan, dim_thoi_gian, dim_nhan_su, dim_du_an.

- Dashboard điều hành (1 màn hình): tồn kho & sales hôm nay/tuần; thực thu vs kế hoạch; công nợ aging 2 phân hệ; SLA vận hành; cảnh báo (đợt quá hạn, hóa đơn chậm phát hành, sự cố CMMS).

- Cổng báo cáo tự phục vụ theo vai trò (được phép xem gì xem E.1); xuất Excel/PDF kèm điều kiện lọc và thời điểm trích xuất.

## D.10. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (ĐỀ XUẤT)

| Giai đoạn | Thời gian | Phạm vi | Tiêu chí nghiệm thu (Go-live) |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1 — Lõi | 0–6 tháng | MDM + Phân hệ 1 đầy đủ (B1–B6, B9, B10) + phân hệ 2 mức nền (C1, C2, C5, C6, C7) + cổng cư dân PWA + HĐĐT + thanh toán QR | Chạy pilot 01 phân kỳ ≥ 2 kỳ dịch vụ; đối soát 3 chiều khớp 100%; 0 lỗi chốt kỳ pilot |
| GĐ 2 — Vận hành sâu | 6–12 tháng | B7, B8 + C3, C4 (điện nước đủ) + C8 (ticket SLA) + C10, C11 + app cư dân native + ZNS + CMMS C13 + C12 | Pilot mở rộng toàn KĐT; SLA đạt ≥ 85% tháng đầu, ≥ 90% từ tháng 3 |
| GĐ 3 — Tối ưu | 12–18 tháng | BI đầy đủ, dự báo thu; IoT công tơ; ANPR; eKYC; mô-đun mở rộng theo nhu cầu (cho thuê lại CDT, đại lý mở…) | KPI mục tiêu A.1.1 đạt ≥ 80% |

Chuyển đổi dữ liệu (migration): (1) tồn đầu: cây sản phẩm & trạng thái, danh mục khách hàng, HĐ + LTT + số đã thu, công nợ dịch vụ tồn theo hộ, công tơ + số cuối; (2) nguyên tắc: đối chiếu từng nhóm với kế toán cũ trước khi nạp (biên bản đối chiếu); (3) lịch sử chi tiết cũ giữ ở hệ thống cũ (read-only 24 tháng) hoặc nạp vào kho lưu trữ — không bắt buộc nạp toàn bộ lịch sử vào OLTP.

Đào tạo & quản trị thay đổi: đào tạo theo vai trò (2 ngày/sale; 3 ngày/kế toán dịch vụ; 2 ngày/BQL); bộ tài liệu SOP ánh xạ màn hình; "siêu người dùng" mỗi bộ phận; hỗ trợ tại chỗ 2 tuần đầu mỗi đợt go-live.

## D.11. RỦI RO KỸ THUẬT CHÍNH & GIẢI PHÁP

| Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| NCC HĐĐT gián đoạn đầu nối | Trễ phát hành hóa đơn | 2 NCC dự phòng; chế độ "phát hành treo" tự retry + cảnh báo |
| Cắt điện/cúp mạng KĐT | Không ghi số/thu | App offline-first cho ghi số & ticket (đồng bộ khi có mạng) |
| Thiệt hại do giữ chỗ tranh chấp | Tranh chấp nội bộ, mất khách | Lock phân tán + audit; test tải kịch bản 200 request/căn/giây trước go-live |
| Sai bậc thang sau thay đổi quy định | Tính phí sai diện rộng | Bảng cấu hình version + "chạy thử song song 1 kỳ" trước áp dụng + đối chiếu mẫu 50 hộ |
| Nhân sự IT nội bộ mỏng | Vận hành khó | Hợp đồng vận hành 12 tháng đầu với nhà triển khai; tài liệu runbook đầy đủ |

# PHẦN E — PHỤ LỤC: PHÂN QUYỀN, TRẠNG THÁI, BÁO CÁO, KPI, CẤU HÌNH MẪU

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần E · v1.0 — Thuộc BLUEPRINT.md

## E.1. MA TRẬN PHÂN QUYỀN MẪU (RBAC)

Ký hiệu: C = Tạo · R = Xem · U = Sửa · D = Vô hiệu/Xóa logic · A = Duyệt · – = không có quyền. Vai trò định nghĩa tại A.4. Ma trận này là mặc định, chỉnh theo tổ chức thực tế của từng dự án.

| Nghiệp vụ | ADMIN | DIR | SM | SHEAD | SALE | AGENT | ACC-S | LAW | PMO | PMS-M | PMS-BILL | PMS-TECH | RESIDENT | AUDIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cây sản phẩm & thuộc tính | CRU | R | RU | R | R | – | R | R | R | R | R | R | – | R |
| Phiên bản giá (pricebook) | R | R | CUA | R | R | – | R | R | – | – | – | – | – | R |
| Đợt mở bán / khóa bán | R | A | CUA | U | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R |
| Lead & phân bổ | CRU | R | RU | CU | CRU | C(nguồn mình) | – | – | – | – | – | – | – | R |
| Cơ hội & chăm sóc | CRU | R | RU | RU | CRU | CRU(mình) | – | – | – | – | – | – | – | R |
| Giỏ hàng | R | – | R | R | CRU | C | – | – | – | – | – | – | – | R |
| Giữ chỗ | R | R | A(hạn mức) | A | CU | CU(mình) | – | – | – | – | – | – | R(trạng thái) | R |
| Phiếu đặt cọc | R | R | A | U | CU | C(mình) | R | R | – | – | – | – | – | R |
| Thu tiền bán hàng / phiếu thu | R | R | – | – | – | – | CU | – | – | – | – | – | R(đích) | R |
| Hoàn cọc / tịch cọc | R | A | A | – | – | – | CU | R | – | – | – | – | – | R |
| Soạn HĐMB | R | – | R | R | R | – | R | CU | R | – | – | – | – | R |
| Trình ký / ký HĐ | R | A | A | – | – | – | – | CU | – | – | – | – | – | R |
| Phụ lục điều chỉnh HĐ | R | A | A | – | – | – | R | CU | R | – | – | – | R | R |
| LTT: gia hạn/cơ cấu | R | A | A | – | – | – | CU | R | – | – | – | – | R | R |
| Chuyển nhượng | R | A | A | U | CU | – | CU | CU | – | – | – | – | R(khách) | R |
| Kế hoạch & biên bản bàn giao | R | R | A | R | R | – | R | R | CU | – | – | – | – | R |
| Xuất số công tơ (tại bàn giao) | R | – | R | – | – | – | R | – | CU | R | CU | CU | R | R |
| Hồ sơ cư dân / hộ | R | R | – | – | – | – | R | – | R | RU | RU | R | R(hộ mình) | R |
| Biểu phí | R | R | – | – | – | – | R | – | – | CUA | RU | R | R | R |
| Tính phí & chốt kỳ | R | R | – | – | – | – | R | – | – | A | CU | R | – | R |
| Ghi chỉ số công tơ | R | – | – | – | – | – | – | – | – | R | CU | CU | R(căn mình) | R |
| Phát hành hóa đơn | R | R | – | – | – | – | CU | – | – | A | CU | – | R(của mình) | R |
| Miễn/giảm phí | R | R | – | – | – | – | R | – | – | A | CU | – | – | R |
| Phiếu thu dịch vụ / đối soát | R | R | – | – | – | – | – | – | – | R | CU | – | R | R |
| Ticket phản ánh | R | R | – | – | – | – | – | – | – | RUA | R | CRU(xử lý) | CR(định danh mình) | R |
| Tiện ích & đặt chỗ | R | R | – | – | – | – | – | – | – | A | RU | RU | CR(mình) | R |
| Hồ sơ thi công | R | R | – | – | – | – | – | – | – | A | R | CU | C | R |
| Xe/thẻ ra vào | R | – | – | – | – | – | – | – | – | RU | RU | R | C(mình) | R |
| Chi quỹ bảo trì | R | A | – | – | – | – | R | R | – | CU | R | CU | – | R |
| Báo cáo & BI | R | R | R | R | R(mình) | R(mình) | R | R | R | R | R | R | R(hộ mình) | R |
| Cấu hình hệ thống / phân quyền | CRUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R |

Nguyên tắc áp dụng: (1) D nghiệp vụ luôn là soft-delete có duyệt; (2) mọi A ghi nhận người duyệt — thời gian — ý kiến; (3) ABAC thu hẹp R theo phạm vi dự án được gán và "dữ liệu của mình" (sale xem khách mình trừ khi trưởng phòng gán chia sẻ).

## E.2. TỔNG HỢP MÁY TRẠNG THÁI

Chi tiết biểu đồ từng thực thể: sản phẩm & PDC & HĐMB & đợt LTT — Phần B; dưới đây là các thực thể còn lại.

Hóa đơn dịch vụ: NHÁP → PHÁT_HÀNH → (THU_MỘT_PHẦN ⇄) → ĐÃ_THU_ĐỦ; nhánh: → ĐIỀU_CHỈNH (sinh hóa đơn điều chỉnh), → HỦY (thay thế theo quy chế HĐĐT). Hóa đơn đã PHÁT_HÀNH không sửa trực tiếp.

Kỳ dịch vụ: MỞ → ĐANG_TÍNH → CHỜ_CHỐT → ĐÃ_CHỐT → ĐÃ_ĐÓNG (+ MỞ_LẠI có duyệt, hạn 1 lần, ghi nhật ký toàn bộ).

Cư dân (tại một căn): CHỜ_XÁC_NHẬN → HIỆU_LỰC ⇄ TẠM_VẮNG → ĐÃ_RỜI_ĐI.

Yêu cầu dịch vụ: MỚI → ĐÃ_PHÂN_CÔNG → ĐANG_XỬ_LÝ → CHỜ_CƯ_DÂN_XÁC_NHẬN → ĐÓNG; nhánh: TÁI_MỞ (cư dân từ chối), QUÁ_HẠN_SLA (song song, không thay thế trạng thái chính), HỦY (người tạo hủy trước khi xử lý).

Hồ sơ thi công: CHỜ_DUYỆT → ĐÃ_DUYỆT → ĐANG_THI_CÔNG → CHỜ_NGHIỆM_THU → HOÀN_THÀNH; nhánh TỪ_CHỐI, ĐÌNH_CHỈ, QUÁ_HẠN (quá hạn đăng ký chưa nghiệm thu).

Phương tiện/thẻ: ĐĂNG_KÝ → HIỆU_LỰC → (TẠM_KHÓA ⇄) → THU_HỒI.

## E.3. DANH MỤC BÁO CÁO CHUẨN (40)

Bán hàng — tác nghiệp (10): 1. Ma trận bán hàng realtime · 2. Tồn kho theo trạng thái (ngày bất kỳ) · 3. Danh sách giữ chỗ sắp hết hạn · 4. Cọc tồn & luân chuyển cọc · 5. HĐ chờ trình ký/trễ ký · 6. Đợt LTT đến hạn trong 7 ngày · 7. Đợt quá hạn & phạt tích lũy · 8. Sao kê chưa đối soát · 9. Hồ sơ thiếu chứng từ (checklist B5.5) · 10. Bảng kê hoa hồng kỳ.

Bán hàng — điều hành (8): 11. Doanh số theo phân kỳ/kênh/sale · 12. Phễu chuyển đổi · 13. Thực thu vs kế hoạch · 14. Dự thu 30/60/90 ngày · 15. Aging phải thu khách hàng · 16. Tồn kho & tốc độ bán · 17. Hiệu quả chi phí marketing theo nguồn · 18. Bảng theo dõi phí bảo trì 2% đã thu.

Vận hành — tài chính (8): 19. Tổng hợp thu phí kỳ · 20. Aging công nợ cư dân · 21. Danh sách nợ theo kỳ/tòa · 22. Đối soát 3 chiều thu · 23. Miễn/giảm phí kỳ · 24. Số dư — dòng chi quỹ bảo trì · 25. Doanh thu tiện ích · 26. Ký quỹ đang giữ (thi công/tiện ích).

Vận hành — kỹ thuật & dịch vụ (8): 27. Sản lượng & hao hụt điện · 28. Sản lượng & hao hụt nước · 29. Đối chiếu hóa đơn EVN/nước · 30. SLA phản ánh theo tổ · 31. Top sự cố theo hạng mục (Pareto) · 32. Lịch & thực trạng bảo trì định kỳ · 33. Kiểm định pháp định sắp đến hạn · 34. Vi phạm nội quy & phí phạt.

Cộng đồng & cư dân (6): 35. Tỷ lệ nhận nhà theo đợt bàn giao · 36. Cư dân vào/ra trong kỳ · 37. Thẻ & xe đăng ký theo bãi · 38. Hồ sơ thi công mở/quá hạn · 39. CSAT theo nhóm dịch vụ · 40. Danh sách thông báo & tỷ lệ đã đọc.

## E.4. TỪ ĐIỂN KPI (CÔNG THỨC CHUẨN)

| KPI | Công thức | Chuẩn tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ chuyển đổi giữ chỗ→cọc | PDC hiệu lực / số giữ chỗ kỳ | 60–80% (tùy chính sách giữ chỗ) |
| Tỷ lệ chuyển đổi cọc→HĐ | HĐ ký / PDC hiệu lực | ≥ 85% |
| Tỷ lệ thu đúng hạn (bán hàng) | Đợt thu đủ trước hạn / đợt đến hạn | ≥ 90% |
| DSO bán hàng | Σ(số ngày chậm × tiền đợt) / Σ tiền đợt kỳ | ≤ 15 ngày |
| Tỷ lệ hủy cọc | PDC hủy / PDC kỳ | ≤ 10% |
| Tỷ lệ thu phí dịch vụ đúng hạn | Số hộ thu đủ trong kỳ / số hộ có hóa đơn | ≥ 95% |
| Tuổi nợ bình quân dịch vụ | Σ(tiền nợ × số ngày tồn)/Σ tiền nợ | ≤ 20 ngày |
| Hao hụt điện | (Σ chỉ số tổng − Σ phụ − mức dịch vụ đã cấp) / Σ tổng | ≤ 3% |
| Hao hụt nước | tương tự với nước | ≤ 5% |
| SLA phản ánh đạt | Ticket đóng đúng hạn / ticket đóng | ≥ 90% |
| Thời gian xử lý TB (ticket) | Trung vị (đóng − tạo) theo ưu tiên | Theo bảng SLA C8.2 |
| CSAT | Σ điểm / số lượt đánh giá ×100% | ≥ 80% điểm 4–5 sao |
| Tỷ lệ phát hành hóa đơn đúng ngày | Kỳ phát hành đúng ngày 5 / tổng kỳ | 100% |
| Tỷ lệ tự phục vụ thanh toán | Khoản thu qua kênh tự phục vụ / tổng khoản thu | ≥ 60% (mục tiêu GĐ2) |
| Tỷ lệ hóa đơn điện tử thành công lần đầu | Phát hành OK không retry / tổng | ≥ 99% |

## E.5. CẤU HÌNH MẪU (SIÊU DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH KHUYẾN NGHỊ)

E.5.1. Chính sách giữ chỗ mặc định: thời hạn 7 ngày · gia hạn 1 lần/3 ngày (duyệt SHEAD) · tối đa 3 giữ chỗ/sale · nhắc D-2 (sale), D-1 (khách) · tự release 00:05 ngày hết hạn.

E.5.2. Hạn mức phê duyệt chiết khấu mặc định: SHEAD ≤ 2% · SM ≤ 5% · DIR > 5% (mọi khoản ưu đãi quy đổi % giá HĐ cộng dồn; Ưu đãi thanh toán sớm không tính vào hạn mức này vì tự động theo chính sách).

E.5.3. Lãi & phạt vi phạm (mặc định bám sát mẫu HĐMB đơn vị 03/7/2026): lãi chậm thanh toán 0,05%/ngày tính trên số tiền chậm trả, áp dụng khi quá 7 ngày kể từ hạn; cộng dồn quá 60 ngày → quyền đề xuất chấm dứt HĐ; chấm dứt do vi phạm → khấu trừ lãi + phạt 20% Giá Bán trước hoàn trả (hoàn sau khi thanh lý + bán lại được nhà); 3 ngày không đủ đợt 1 → HĐ tự thanh lý (Điều 18), khôi phục bằng thư CĐT; Bên Bán chậm bàn giao >30 ngày → lãi 0,05%/ngày từ ngày 121; >180 ngày → Bên Mua được đơn phương chấm dứt.

E.5.4. SLA ticket mặc định: theo bảng C8.2; leo thang tự động: quá 50% SLA → tổ trưởng; quá 100% → BQL (màn hình điều hành).

E.5.5. Nhắc nợ dịch vụ mặc định: T+5 nhắc 1 (app+ZNS) · T+15 nhắc 2 (thư điện tử chi tiết) · T+30 thư BQL ký tên · T+45 chuyển danh sách theo dõi đặc biệt + hạn chế tiện ích đặt chỗ.

E.5.6. Ký quỹ & vi phạm thi công (theo Phụ lục 03 mẫu HĐ thực tế): ký quỹ thi công hoàn thiện 100.000.000 VNĐ (khấu trừ trực tiếp các khoản bồi thường vi phạm); hạn bắt đầu thi công 6 tháng từ ngày nhận bàn giao. Bảng mức bồi thường cấu hình theo Quy chế (trích thực tế): thi công sai hạng mục đăng ký lần 1: 2.000.000 đ — từ lần 2: 5.000.000 đ (nhà thầu phạm từ lần 2 trong cùng tháng: tăng 10.000.000 đ/lần); thiếu bình chữa cháy (2 bình bột + CO2 ≥4kg): 2.000.000 đ/trường hợp + dừng thi công; hàn điện/hàn gió không chấp thuận: 1.000.000 đ; tự ý câu mắc điện: 5.000.000 đ + chi phí sửa chữa; công nhân không đủ trang phục bảo hộ: 200.000 đ + buộc rời dự án; không có giám sát công trình: 500.000 đ + tạm dừng; vi phạm khác lần 1: 1.000.000 đ — từ lần 2: 3.000.000 đ.

E.5.7. Kỳ tính phí mặc định: theo tháng lịch (01 → cuối tháng); ghi số ngày 1–3; xem trước ngày 3–4; phát hành ngày 5; chốt thu cuối tháng.

## E.6. CHECKLIST 90 NGÀY GO-LIVE GIAI ĐOẠN 1 (RÚT GỌN)

| Tuần | Cột mốc |
| --- | --- |
| 1–2 | Chốt phạm vi pilot + cấu hình tổ chức/vai trò; dựng môi trường; nhập cây dự án–phân kỳ–block |
| 3–4 | Import sản phẩm (đối chiếu tổng); cấu hình pricebook + chính sách giữ chỗ/cọc |
| 5–6 | Đào tạo sale; chạy song song ma trận bán hàng 2 tuần (so khớp trạng thái từng ngày) |
| 7–8 | Chuyển tiếp luồng cọc → HĐ trên hệ thống (HĐ cũ nạp tồn đầu: số HĐ, LTT, số đã thu — đối chiếu kế toán) |
| 9–10 | Bật module kỳ dịch vụ: 1 kỳ chạy thử với 1 block (tính phí – hóa đơn – thu) |
| 11–12 | Chạy kỳ thật toàn phân kỳ pilot; hỗ trợ tại chỗ; nghiệm thu Go-live |

Điều kiện nghiệm thu Go-live (định lượng): ma trận bán hàng khớp 100% với bảng kê kiểm kê; 2 kỳ dịch vụ liên tiếp chốt đúng hạn; sai lệch đối soát thu = 0; uptime trong giờ hành chính ≥ 99% tháng cuối.

## E.7. HỎI–ĐÁP NGHIỆP VỤ THƯỜNG GẶP (KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC ĐỊA)

- Khách cọc xong không ký HĐ đúng hạn? PDC chuyển quá hạn ký → CS gọi xác nhận ý định; khách xin giãn → duyệt 1 lần (≤10 ngày); tiếp tục không ký → quy trình hoàn/tịch cọc theo điều khoản; sản phẩm tự về Sẵn bán, toàn bộ lưu vết.

- Sale A giữ chỗ rồi Sale B dẫn khách muốn mua cùng căn? Căn đang khóa hợp lệ cho A. B chỉ được đăng ký "danh sách chờ" — khi căn release, hệ thống thông báo ngay cho người chờ theo thứ tự (tạo tính minh bạch nội bộ).

- Cư dân thanh toán dư tiền thì sao? Sinh dư có (credit) trên ví nội bộ hộ; tự trừ hóa đơn kỳ sau; nếu khách yêu cầu hoàn → phiếu chi duyệt 2 cấp hoàn về tài khoản gốc.

- Chỉ số công tơ sai đã tính phí rồi? Không sửa số chốt: tạo phiếu điều chỉnh kỳ (±) thể hiện trên hóa đơn kỳ kế tiếp; nếu khách đã nộp sai → dòng âm chuyển dư. Trường hợp cần thay thế hóa đơn đã phát hành HĐĐT → luồng hóa đơn điều chỉnh/thay thế theo quy chế.

- Căn bàn giao xong nhưng cư dân không đến nhận? HĐ ở Chờ bàn giao; hệ thống gửi 3 thư mời (cách 10 ngày); lưu kho chìa; phí dịch vụ vẫn tính từ ngày bàn giao dự kiến theo điều khoản HĐ (cấu hình từng dự án — chốt với pháp chế).

- Chuyển nhượng nhưng bên bán còn nợ 1 đợt? Hệ thống chặn cho đến khi bên bán thanh toán đầy đủ các khoản đến hạn (kể cả lãi/phạt — điều kiện 7.3.1). Sau khi hoàn tất: HĐ mới của bên nhận kế thừa nguyên vẹn LTT + lịch sử đã thu — các đợt chưa đến hạn tiếp tục đến hạn với chủ mới; khoản bù đắp giữa 2 bên tự thỏa thuận, hệ thống không thu hai lần.

- Đại lý nộp cọc hộ nhiều căn rồi bỏ? Phân biệt "khách hủy" vs "đại lý hủy" trên PDC; đại lý hủy lặp lại → rơi khỏi chính sách hoa hồng lũy kế, báo cáo chất lượng kênh cho SM.

- Muốn thu phí gửi xe theo quý/năm? Biểu phí hỗ trợ chu kỳ tháng/quý/năm; thu trước sinh "kỳ hiệu lực"; báo cáo doanh thu chưa thực hiện (deferred) cho kế toán đối chiếu.

- Cư dân là doanh nghiệp (văn phòng shophouse)? Hộ loại DOANH_NGHIEP: hóa đơn xuất MST công ty; người liên hệ nhiều; hợp đồng dịch vụ riêng — quy trình nghiệp giống, chỉ khác đầu ra chứng từ thuế.

- Một căn có 5 thẻ từ của 5 người? Không vấn đề — thẻ gắn cư dân, cư dân gắn hộ; giới hạn số thẻ/hộ cấu hình; tất toán thu hồi 100% thẻ hiệu lực (checklist chặn).

Kết thúc bộ tài liệu. Các bước tiếp theo đề xuất: (1) Ban điều hành chốt 10 câu hỏi mở tại A.10 + câu hỏi riêng từng phần; (2) pháp chế rà soát bộ cấu hình pháp lý E.5; (3) khởi thảo TDD (Thiết kế chi tiết) cho GĐ1 theo D.10.

# PHẦN F — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT ỨNG DỤNG (IMPLEMENTATION PLAN)

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần F · v1.4 — Thuộc BLUEPRINT.md; bám sát Phần A–E và hiện trạng hạ tầng đã dựng

## F.1. HIỆN TRẠNG XUẤT PHÁT (ĐÃ CÓ TRƯỚC NGÀY 0)

| Hạng mục | Trạng thái | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| Bộ tài liệu Blueprint v1.3 (A–E) | ✅ Hoàn chỉnh, đã soát lỗi theo phản biện | docs/ |
| Cơ sở dữ liệu chuẩn | ✅ 58 bảng + 33 enum + 4 bảng partition, verify 8/8 PASS | database/01-03_*.sql, deploy.py |
| Máy chủ database | ✅ 192.168.10.239:8432 — PostgreSQL 15.7, DB crm_pms đã triển khai + seed | pgAdmin: 192.168.10.239:5050 |
| Mẫu HĐMB thực tế (HTTTL + nhà có sẵn) | ✅ Đã phân tích, merge-field đã đối chiếu | Downloads (bản gốc đơn vị) |
| Nghiệp vụ đặc thù đã chốt | ✅ Kế thừa LTT khi chuyển nhượng; LTT 10 đợt theo tháng từ ngày ký; giá 2 thành phần; lãi 0,05%/ngày; phí QL 12.000đ/m² khuôn viên/quý; ký quỹ thi công 100 triệu | Phần B/C/E |

Chưa có: mã nguồn ứng dụng, môi trường chạy ứng dụng, CI/CD, dữ liệu thật (sản phẩm, khách, HĐ tồn), tài khoản tích hợp (HĐĐT, ZNS, thanh toán).

## F.2. MỤC TIÊU & NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI

### F.2.1. Mục tiêu theo giai đoạn (kế thừa D.10, chi tiết hóa)

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu bàn giao | "Definition of Done" toàn cục |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ0 — Nền móng | Tuần 1–4 (Sprint 0–2) | Hạ tầng code, môi trường, CI/CD, khung ứng dụng + đăng nhập/phan quyền | Deploy tự động DEV/TEST; 100% PR có review |
| GĐ1 — Lõi bán hàng + phí nền | Tháng 2–6 (Sprint 3–13) | B1–B6, B9, B10 + C1, C2, C5, C6, C7 + cổng cư dân PWA + HĐĐT + QR | Pilot phân kỳ P01 TPCP ≥ 2 kỳ dịch vụ; đối soát 3 chiều khớp 100% |
| GĐ2 — Vận hành sâu | Tháng 7–12 (Sprint 14–26) | B7, B8 + C3, C4, C8, C10–C13 + app native + ZNS + CMMS | Toàn KĐT; SLA ≥ 85% tháng đầu pilot, ≥ 90% từ tháng 3 |
| GĐ3 — Tối ưu & mở rộng | Tháng 13–18 | BI đầy đủ, dự báo thu, IoT công tơ, ANPR, eKYC | KPI A.1.1 đạt ≥ 80% |

### F.2.2. Nguyên tắc điều hành dự án (không thương lượng)

- Sprint 2 tuần, demo hàng sprint cho chủ doanh nghiệp (product owner) — không có sprint nào "code chui" không demo được.

- Mỗi user story gắn điều kiện nghiệm thu nghiệp vụ (tiếng Việt, đo được) viết theo định dạng "Cho trước… Khi… Thì…" — lấy từ Phần B/C.

- Pilot trước, nhân rộng sau: mọi tính năng chạy thật trên phân kỳ P01 (TPCP) trước khi mở toàn dự án.

- Database-first theo schema đã duyệt: mọi thay đổi schema phải qua migration có version (Flyway), cấm sửa trực tiếp DB production; 01_schema.sql hiện trạng là baseline V1.

- Truy vết bắt buộc: không tính story nào xong nếu thiếu audit log (bảng nhat_ky_he_thong) cho hành động nghiệp vụ.

- Giả-là-thật: dữ liệu thử nghiệm phải dùng đúng khối lượng thật (3.000+ sản phẩm, 2.000+ HĐ sinh tự động bằng tool seed) trước hiệu năng kiểm (performance test) mỗi release.

- Bảo mật mặc định: mật khẩu/secret qua biến môi trường; cột nhạy cảm mã hóa tầng ứng dụng từ sprint đầu (không "sau này").

## F.3. KIẾN TRÚC & STACK CHỐT (quyết định không mở lại trong dự án)

| Thành phần | Chốt | Ghi chú |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | .NET 8 (C#), Modular Monolith — project-per-module `Modules.{Sales | Contract | Billing | Operations | Identity | Notification | Document | Workflow}` | Ranh giới tách sẵn microservice sau này (D.1) |
| CSDL | PostgreSQL 15 (đã dựng crm_pms trên .239) — migration Flyway | PG15 đang chạy; không yêu cầu nâng 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cache/Lock | Redis 7 (lock giữ chỗ, idempotency-key) | Bắt buộc từ Sprint tạo giữ chỗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Hàng đợi/sự kiện | RabbitMQ + Outbox pattern (bảng outbox_events — thêm ở migration V2) | Domain events theo D.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend quản trị + PWA cư dân | React 18 + TypeScript + Ant Design 5 (PWA qua vite-plugin-pwa) | 1 codebase 2 chế độ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobile native (GĐ2) | Flutter — tái dùng API | Sau khi PWA ổn định |  |  |  |  |  |  |  |
| File | MinIO (S3-compatible) trên .239 | HĐ scan, ảnh nghiệm thu, XML HĐĐT |  |  |  |  |  |  |  |
| BI | Metabase (GĐ1) → data mart PG (GĐ3) | Kết nối read-replica |  |  |  |  |  |  |  |
| DevOps | GitLab/Gitea + Docker + docker-compose (GĐ1) → CI/CD pipeline build-test-deploy tự động | Server .239 chạy toàn bộ services bằng Docker |  |  |  |  |  |  |  |

Môi trường trên 192.168.10.239 (đã có PG + pgAdmin):

| Môi trường | DB | Ứng dụng | Vùng cổng |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | crm_pms_dev | docker-compose dev (hot-reload) | 8101–8110 |
| TEST/UAT | crm_pms_test | docker-compose test | 8201–8210 |
| PROD (giai đoạn đầu) | crm_pms (đã có) | docker-compose prod + nginx TLS | 8300 (app), 8443 (https) |

Khuyến nghị: tách server PROD riêng khi số cư dân > 5.000 hoặc khi có ngân sách; giai đoạn đầu 1 server chấp nhận được với backup ngoại tuyến nghiêm ngặt.

## F.4. WBS CHI TIẾT THEO EPIC — ƯỚC LƯỢNG MAN-DAY (MD)

(Đơn vị: man-day dev+test; MD backend/frontend/QA gộp chung theo epic)

### F.4.1. Nền tảng (EPIC-P) — 52 MD

| Epic | Nội dung chính | MD | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P0. Khung dự án | Solution structure, CI/CD, docker-compose 3 môi trường, Flyway baseline V1 (= schema hiện tại), seeding tool | 12 | S0–S1 |
| P1. Identity & RBAC/ABAC | Đăng nhập + MFA nhóm tài chính; user–vai trò–phạm vi dự án; ma trận E.1 nạp từ file cấu hình; SoD check | 18 | S1–S2 |
| P2. Máy duyệt (workflow) | Định nghĩa luồng + hạn mức (hoàn cọc, chiết khấu, miễn giảm, hoàn ký quỹ); bảng yeu_cau_duyet đã có | 10 | S4 |
| P3. Máy thông báo | Template đa kênh (Email + App push trước; ZNS/SMS GĐ2), outbox gửi, nhật ký gui_thong_bao | 8 | S5 |
| P4. Máy chứng từ | Sinh PDF từ template Word HĐMB (OpenXML merge-field alias theo B5.2.0), số series, checksum, kho file MinIO | 14 | S6–S7 |

### F.4.2. Phân hệ bán hàng (EPIC-B) — 248 MD

| Epic | Nội dung chính | MD | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| B1. Sản phẩm & ma trận | CRUD cây dự án/phân kỳ/block/căn; import Excel; ma trận bán hàng click-được realtime (WebSocket); đợt mở bán; khóa bán có duyệt | 26 | S3–S5 |
| B2. CRM khách hàng | Lead đa kênh; phân bổ rule engine; cơ hội; timeline 360°; eKYC (GĐ3); gộp trùng; đại lý | 30 | S5–S7 |
| B3. Giỏ hàng & giữ chỗ | Giỏ 48h; giữ chỗ atomic (Redis lock + unique partial đã có ở DB); gia hạn; scheduler tự release; phiếu giữ chỗ PDF | 22 | S6–S7 |
| B4. Đặt cọc | PDC + thu cọc (phiếu thu + biên lai điện tử); chuyển thành đợt 1; hoàn/tịch có duyệt; cọc chuyển căn | 18 | S8 |
| B5. HĐMB | Sinh HĐ từ 2 mẫu Word thực tế (merge-field alias); trình ký nội bộ; ký số CA (GĐ2) hoặc scan; phụ lục 6 loại; checklist hồ sơ; 04 bản in | 40 | S8–S10 |
| B6. LTT & thu bán hàng | Sinh LTT 10 đợt theo 3 kiểu điều kiện; nhắc T-7/T-3/T/T+3/T+7; lãi 0,05%/ngày tự tính dồn; giám sát đợt-1 3 ngày → tự thanh lý + thư khôi phục; đối soát sao kê Excel; phân bổ (bảng phan_bo_thanh_toan đã có) | 40 | S10–S12 |
| B9. Giá & ưu đãi | Pricebook 2 thành phần (đất + xây dựng); stack ưu đãi + hạn mức duyệt; hoa hồng nội bộ/đại lý; bảng kê kỳ | 26 | S11–S12 |
| B7. Chuyển nhượng (GĐ2) | Điều kiện 7.3.1 auto-check; HĐ mới kế thừa LTT + lịch sử thu (hop_dong_truoc_id); xử lý 2 kịch bản; bridge cư dân | 16 | S15–S16 |
| B8. Bàn giao (GĐ2) | Kế hoạch đợt; slot hẹn; app nghiệm thu snag; xuất số công tơ → bridge tự động sinh cư dân + hộ + kỳ phí (A.7) | 20 | S16–S17 |
| B10. Báo cáo bán hàng | 18 báo cáo nhóm điều hành/tác nghiệp (E.3); dashboard tồn kho realtime | 10 | S13 |

### F.4.3. Phân hệ vận hành (EPIC-C) — 196 MD

| Epic | Nội dung chính | MD | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. Cư dân & hộ | Tiếp nhận từ bridge; CRUD thành viên; vai trò/quyền hạn; tất toán rời đi | 20 | S9–S10 |
| C2+CS. Biểu phí & tính phí kỳ | Biểu phí version; kỳ THANG/QUÝ; batch tính phí 30.000 căn (job có progress); miễn/giảm có duyệt; tái tính bằng phiếu điều chỉnh | 30 | S11–S12 |
| C6. Hóa đơn & HĐĐT | Tổng hợp hóa đơn; chốt kỳ lock; đầu nối NCC HĐĐT (MISA) phát hành + mã CQT + lưu XML; điều chỉnh/thay thế; biên lai điện tử | 28 | S12–S13 |
| C7. Thanh toán & công nợ | Quầy thu + phiếu thu; QR VietQR động theo ma_thanh_toan; import sao kê auto-match 2 cú pháp (mã hóa đơn + cú pháp HĐ [Họ tên] Thanh toán [khoản] [ký hiệu nhà] [dự án]); đối soát 3 chiều; dư có/ví; lãi trễ; nhắc nợ bậc thang | 36 | S13–S15 |
| C3. Điện (GĐ2) | Công tơ; app ghi số offline-first + ảnh; kiểm bất thường; bậc thang cấu hình; hao hụt phân bổ; đối chiếu EVN | 22 | S17–S18 |
| C4. Nước (GĐ2) | Tương tự nước + bậc thang địa phương + khóa/mở van | 14 | S18 |
| C8. Phản ánh SLA (GĐ2) | Ticket đa kênh; SLA mốc + leo thang tự động; CSAT; báo cáo tuần | 18 | S19–S20 |
| C10. Thi công (GĐ2) | Hồ sơ + ký quỹ 100tr; duyệt; thẻ thợ; 27 mức phạt khấu trừ ký quỹ; nghiệm thu hoàn quỹ; hạn 6 tháng | 14 | S20 |
| C9. Tiện ích (GĐ2) | Tài sản tiện ích; đặt chỗ slot; check-in; gói | 10 | S21 |
| C11+C12. Xe/thẻ + thông báo (GĐ2) | Đăng ký xe/thẻ; QR khách; ban hành thông báo + xác nhận đọc | 10 | S21 |
| C13. CMMS (GĐ2) | Tài sản; PM định kỳ; kiểm định cảnh báo hạn; kho VTTH nhỏ | 12 | S22 |
| C14. Báo cáo vận hành | 22 báo cáo (E.3); dashboard thu phí/aging/SLA | 12 | S13, S22 |

### F.4.4. Chuyên ngân & hỗ trợ — 148 MD

| Stream | Nội dung | MD |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp ngoài | HĐĐT (MISA), VNPay/MoMo, ZNS/SMS, CA ký số, eKYC, ANPR, IoT (GĐ3) | 46 |
| Migration dữ liệu thật | Cleansing cây sản phẩm P01 từ Excel của đơn vị; tồn đầu HĐ + LTT + đã thu; công nợ dịch vụ tồn; đối chiếu biên bản | 24 |
| QA chuyên trách | Kịch bản E2E nghiệp vụ nặng (xem F.7); hiệu năng; bảo mật pen-test trước go-live | 40 |
| DevOps/Hiệu năng | Hardening, backup PITR + diễn tập khôi phục, monitoring (Prometheus + Grafana + Loki) | 20 |
| Đào tạo & SOP | 6 vai trò chính; tài liệu màn hình; siêu user; hỗ trợ tại chỗ 2 tuần go-live | 18 |

TỔNG ƯỚC LƯỢNG: ≈ 644 MD (không kể PM/BA quản trị liên tục ~25% overhead).

## F.5. ĐỘI NGHĨ & LỊCH SPRINT CHI TIẾT GĐ1 (Sprint 2 tuần)

### F.5.1. Đội hình khuyến nghị (6,5 FTE)

| Vai trò | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| PM kiêm BA | 1 | Chủ trì demo sprint; quản lý câu hỏi mở A.10/B11/C15 |
| Backend .NET | 2 | 1 senior làm tech lead kiêm kiến trúc |
| Frontend React | 2 | 1 kiêm PWA cư dân |
| QA | 1 | Tự động hóa API test (Postman/Newman hoặc xUnit integration) |
| DevOps | 0,5 | Kiêm tuyến với CNTT đơn vị |

### F.5.2. Lịch GĐ0+GĐ1 (13 sprint — demo cuối sprint bắt buộc)

| Sprint | Tuần | Bàn giao demo được | Phụ thuộc chốt từ doanh nghiệp |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1–2 | Repo + CI/CD + 3 môi trường DEV/TEST/PROD trên .239 + Flyway baseline; trang đăng nhập | Chốt Git server & domain nội bộ |
| S1 | 3–4 | RBAC theo E.1; user–vai trò–phạm vi; audit log mọi thao tác | Danh sách người dùng thật 6 bộ phận |
| S2 | 5–6 | P0 xong: import cây P01 thật (block/tầng/căn từ Excel đơn vị); giao diện CRUD sản phẩm | File Excel danh mục căn P01 |
| S3 | 7–8 | Ma trận bán hàng realtime (màn lớn sales floor); khóa/mở bán; đợt mở bán | Chính sách trạng thái hiển thị màu |
| S4 | 9–10 | Máy duyệt hoàn cọc/chiết khấu; lead capture form + phân bổ; My Day của sale | Quy tắc phân lead (round-robin/theo khu vực?) |
| S5 | 11–12 | Cơ hội + timeline 360°; máy thông báo email; giỏ hàng 48h | Thời hạn giỏ/giữ chỗ chốt (khuyến nghị 7 ngày) |
| S6 | 13–14 | Giữ chỗ atomic + phiếu giữ chỗ PDF + scheduler tự release; Redis lock; test tải 200 req/căn | Có thu phí giữ chỗ không? |
| S7 | 15–16 | CRM đại lý; máy chứng từ (sinh PDF từ Word); kho file MinIO | Bản Word 2 mẫu HĐ gốc (đã có) + logo/chữ ký số |
| S8 | 17–18 | PDC đặt cọc + phiếu thu + biên lai điện tử; hoàn/tịch có duyệt; bắt đầu soạn HĐMB từ template thật | Định mức cọc + hạn ký |
| S9 | 19–20 | HĐMB: trình ký nội bộ, lưu scan, checklist hồ sơ; bảng đồng sở hữu | Luồng ký thật (tay → scan giai đoạn này) |
| S10 | 21–22 | LTT 10 đợt: sinh theo 3 kiểu điều kiện; nhắc nợ đa kênh; lãi 0,05% tự tính; màn theo dõi đợt-1 3 ngày | Xác nhận công thức lãi = đúng Điều 11.1.1 |
| S11 | 23–24 | Giám sát tự thanh lý + thư khôi phục; pricebook 2 thành phần; biểu phí + kỳ QUÝ; C1 cư dân (từ bridge giả lập) | Biểu phí thật từng loại hình |
| S12 | 25–26 | Tính phí kỳ batch + chốt kỳ; HĐĐT MISA đầu nối (môi trường test); hóa đơn PDF + mã QR thanh toán | Đăng ký tài khoản MISA eInvoice test |
| S13 | 27–28 | Thanh toán QR + đối soát sao kê; dashboard điều hành; UAT GĐ1 + fix; GO-LIVE GĐ1 pilot P01 | Tài khoản ngân hàng thụ hưởng + đồng ý UAT |

### F.5.3. GĐ2 (S14–S26, tóm tắt theo release)

- R2.1 (S14–S16): đối soát nâng cao + ví nội bộ + nhắc nợ bậc thang · chuyển nhượng B7 đầy đủ (kế thừa LTT) · báo cáo công nợ aging.

- R2.2 (S17–S19): điện C3 + nước C4 (app ghi số offline, bậc thang, hao hụt, đối chiếu EVN) · bàn giao B8 + bridge tự động thật (sinh cư dân — gắn công tơ — mở kỳ phí).

- R2.3 (S20–S22): phản ánh C8 SLA · thi công C10 ký quỹ 100tr · tiện ích C9 · xe/thẻ C11 · thông báo C12 · CMMS C13 · Zalo Mini App cư dân (lớp 2 chiến lược mobile) · Flutter app store (lớp 3).

- R2.4 (S23–S26): ZNS/SMS · ký số CA HĐMB · UAT toàn diện + hiệu năng 30.000 căn + pen-test · go-live toàn KĐT + hypercare 4 tuần.

### F.5.4. GĐ3 (S27–S39)

Data mart + dashboard BI; dự báo thu 90 ngày (mô hình đơn giản theo hành vi trả); IoT công tơ (MQTT); ANPR barrier; eKYC; mô-đun mở rộng theo nhu cầu (cho thuê lại CDT…); tối ưu chi phí vận hành.

## F.6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUẨN (đi vào Sprint 0)

- Branching: trunk-based + short-lived branch; PR ≥ 1 review; CI chặn merge khi test đỏ.

- Migration DB: Flyway V{n}__{mô_tả}.sql; baseline V1 = schema đã triển khai; cấm sửa file cũ đã chạy.

- API contract-first: mở đầu mỗi epic bằng file OpenAPI diff — FE consuming mock trước khi BE xong.

- Test pyramid: unit (domain) → integration (Testcontainers PG thật dùng schema thật) → E2E (Playwright 20 kịch bản trọng yếu F.7) → UAT nghiệp vụ.

- Observed quality gates: p95 API đọc < 300ms (check trong CI perf nhẹ mỗi release), coverage domain logic ≥ 70%.

- Log & trace: Serilog → Loki; correlation-id trên mọi request; audit nghiệp vụ ghi nhat_ky_he_thong.

## F.7. BỘ 20 KỔI CẢNH E2E BẮT BUỘC PHẢI TỰ ĐỘNG (điều kiện go-live mỗi giai đoạn)

- 2 sale cùng giữ 1 căn cùng lúc → chỉ 1 thành công, 1 nhận thông báo.

- Giữ chỗ hết hạn 00:05 → căn tự về Sẵn bán + sự kiện đẩy ma trận.

- PDC 100tr → ký HĐ → đợt 1 chỉ yêu cầu thu phần còn lại (717,75tr − 100tr).

- Đợt 1 không đủ trong 3 ngày → HĐ tự chuyển TU_THANH_LY + thư cảnh báo T+1/T+2; khôi phục bằng thư.

- Đợt quá hạn 8 ngày → lãi 0,05%/ngày hiện đúng 239.250.000 × 0,05% × n.

- Quá 60 ngày cộng dồn → hệ thống gợi ý mở quy trình chấm dứt (không tự chấm dứt).

- Chuyển nhượng: HĐ mới kế thừa LTT + tổng đã thu; đợt chưa đến hạn thuộc bên mua mới; không thu 2 lần.

- Bàn giao: ký biên bản → hộ cư dân + công tơ + chỉ số xuất số + kỳ phí phát sinh tự động.

- Chốt công tơ 30.000 căn (dữ liệu sinh) ≤ 60 phút, resumable khi giết giữa chừng.

- Bậc thang điện 6 bậc tính đúng với 214 kWh = 419.668đ (case seed).

- Hóa đơn = Σ dòng phí; điều chỉnh kỳ trước sinh dòng âm đúng kỳ sau.

- Thanh toán QR → webhook cập nhật hóa đơn trong 5s; hoàn tiền có duyệt về tài khoản gốc.

- Sao kê chứa cú pháp HĐ [Họ tên] Thanh toán [khoản] [ký hiệu] [dự án] → auto-match.

- Phân bổ 1 phiếu thu → nhiều đợt theo thứ tự cũ nhất trước; in sao kê phân bổ.

- HĐĐT phát hành thất bại → retry 3 lần + cảnh báo + hàng đợi xử lý lại không mất chứng từ.

- Ticket quá 50%/100% SLA → leo thang nhắc đúng cấp.

- Hồ sơ thi công vi phạm → khấu trừ đúng mức bảng 27 điều từ ký quỹ; hoàn phần còn lại.

- Cư dân all-toán: chặn phát sinh mới + thu đủ + xác nhận số + thu hồi thẻ.

- Phân quyền: sale A không xem khách sale B (trừ khi gán chia sẻ); kế toán không duyệt phiếu mình lập.

- UPDATE/DELETE bảng audit → bị chặn với thông báo lỗi chuẩn.

## F.8. KẾ HOẠCH MIGRATION DỮ LIỆU THẬT (P01 pilot)

| Bước | Nội dung | Công cụ | Nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Cây sản phẩm P01 (block/tầng/căn + 4 diện tích + khuôn viên) từ Excel/ bản vẽ đơn vị | Import tool + validate trùng mã | Đối chiếu tổng số căn = kiểm kê |
| M2 | Giá bán 2 thành phần từng căn (đất + XD) | Import vào pricebook V1 | Sample 20 căn đối chiếu tay |
| M3 | HĐ tồn + LTT + số đã thu (từ Excel kế toán) | Template chuẩn + script | Biên bản đối chiếu kế toán từng HĐ |
| M4 | Công nợ dịch vụ tồn đầu + công tơ + chỉ số hiện tại | Import + ghi số bổ sung | Khớp sổ BQL |
| M5 | Người dùng thật + vai trò | Import danh sách | Đăng nhập thử từng bộ phận |
| M6 | Chạy song song 2 tuần (Excel cũ // hệ thống) trước khi cắt | — | 2 tuần không lệch số |

## F.9. RỦI RO & GIẢI PHÁP (cập nhật từ D.11 + yếu tố dự án)

| # | Rủi ro | KHẢ NĂNG/TÁC ĐỘNG | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu Excel gốc danh mục căn bẩn (mã trùng, diện tích thiếu) | Cao/Cao | Tool validate + biên bản với khối xây dựng từ Sprint S2; không nhận "sửa tay dần" |
| 2 | Chậm chốt quyết định nghiệp vụ (10 câu hỏi mở A.10…) | Cao/Cao | Mỗi sprint demo có mục "cần chốt tuần này"; PM theo dõi aging quyết định |
| 3 | NCC HĐĐT chậm cấp tài khoản test | TB/Cao | Đăng ký ngay Sprint S11; phương án dự phòng NCC thứ 2 |
| 4 | 1 server chung DEV/TEST/PROD | TB/Cao | Backup PITR + diễn tập khôi phục; kế hoạch tách server khi >5.000 cư dân |
| 5 | Nhân sự key rời dự án | TB/TB | Pair kiến trúc; tài liệu ADR bắt buộc mỗi quyết định kỹ thuật |
| 6 | Người dùng ngại chuyển từ Excel | Cao/TB | Siêu user mỗi bộ phận; chạy song song 2 tuần; KPI dùng hệ thống cho trưởng phòng |
| 7 | Phạm vi leo thang ("thêm tí") | Cao/TB | Change request qua máy duyệt, đánh đổi timeline công khai |
| 8 | Bảo mật dữ liệu CCCD chưa mã hóa | —/Cao | Cột mã hóa tầng ứng dụng từ S1 (AES-GCM), key trong secret |

## F.10. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MILESTONE (ký duyệt từng đợt)

Go-live GĐ1 (hết S13): 20 kịch bản E2E ≥ 19 pass; ma trận bán hàng khớp 100% kiểm kê P01; 2 kỳ dịch vụ chốt đúng hạn; đối soát 3 chiều sai lệch = 0; uptime giờ hành chính ≥ 99% tháng cuối; 25 người dùng thật đã đào tạo.

Go-live GĐ2 (hết S26): toàn KĐT; SLA ≥ 85%; perf 30.000 căn đạt NFR D.8; pen-test không có lỗ hổng nghiêm trọng; quy trình vận hành (runbook) bàn giao CNTT đơn vị.

GĐ3: KPI A.1.1 ≥ 80%; báo cáo BI tự phục vụ 3 cấp vai trò.

## F.11. VẬN HÀNH SAU BÀN GIAO (HYPERCARE & TOÀN VỌNG)

- Hypercare 4 tuần sau mỗi go-live: 2 kỹ thuật at-site, SLA phản hồi P1 ≤ 30 phút trong giờ hành chính.

- Bảo trì partition: cron tháng 12 gọi tao_partition_nam(...) cho năm sau (4 bảng).

- Backup: pg_dump hằng đêm + WAL archiving (RPO ≤ 15 phút) + test khôi phục quý.

- Vòng cải tiến: retrospect hằng sprint; mỗi quý rà soát KPI E.4 với Ban điều hành và điều chỉnh backlog.

## F.12. VIỆC CẦN DOANH NGHIỆP CHỐT TRONG 2 TUẦN TỚI (để Sprint 0 khởi động đúng hẹn)

- Phê duyệt kế hoạch này + ngân sách/nhân sự đội 6,5 FTE (hoặc chọn gói nhà triển khai ngoài theo RFP đính kèm phạm vi F.4).

- Cấp máy chủ vận hành (dùng tiếp .239 hoặc tách mới) + domain nội bộ + tài khoản Git.

- Chuyển giao file Excel gốc: danh mục căn P01, giá bán, tồn HĐ/LTT, công nợ dịch vụ.

- Chỉ định Product Owner (thường là Giám đốc kinh doanh) + 5 siêu user ứng viên.

- Đăng ký sớm: tài khoản MISA eInvoice (test), ZNS, cổng thanh toán, CA tổ chức.

- Chọn phương án ký HĐ giai đoạn đầu: ký tay + scan (khuyến nghị GĐ1) hay ký số ngay.

Kết thúc Phần F. Trục đối chiếu: nghiệp vụ → Phần B/C; dữ liệu → Phần D.4 + `database/`; phân quyền → E.1; KPI nghiệm thu → E.4 & F.10.

# PHẦN G — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CODE CHI TIẾT (ENGINEERING BUILD PLAN)

Tài liệu: CRM-PMS-BP-001 · Phần G · v1.5 — Chi tiết hóa Phần D (kiến trúc) & Phần F (kế hoạch) xuống mức kỹ sư: repo, API, thuật toán, job, task board Sprint 0–2

## G.1. CHUẨN KỸ THUẬT TOÀN DỰ ÁN (áp dụng từ PR đầu tiên)

| Nhóm | Quy định |
| --- | --- |
| Kiến trúc module | Mỗi module Modules/<Tên> chia 4 lớp: Domain (entity + business rule) · Application (use-case CQRS) · Infrastructure (EF repo + adapter ngoài) · Api (controller/minimal API). Module không tham chiếu chéo — chỉ qua Shared.Contracts (interface + DTO sự kiện) và integration event |
| Pattern | CQRS nhẹ: Command/Query + Handler (MediatR), FluentValidation, Result<T> không exception cho lỗi nghiệp vụ |
| Đặt tên | Tiếng Anh cho code, tiếng Việt cho nghiệp vụ trong DTO/enum hiển thị; bảng CSDL giữ tên tiếng Việt không dấu hiện tại (san_pham, lich_thanh_toan…) — map bằng [Table]/Fluent API |
| API | REST /api/v1; envelope lỗi RFC 7807 (type/title/detail/traceId); phân trang cursor (?after=&limit=); Idempotency-Key bắt buộc trên POST tạo tiền/giữ chỗ/thanh toán; ETag + If-Match cho giữ chỗ, chỉ số công tơ, hóa đơn |
| Thời gian | UTC trong DB (timestamptz sẵn); hiển thị GMT+7; "ngày nghiệp vụ" là date |
| Tiền tệ | Value Object Money(tienTruocThue, thueSuat, tienThue) — phép cộng gộp theo dòng thuế, cấm float |
| Audit | MediatR pipeline behavior ghi nhat_ky_he_thong cho mọi Command (du_lieu_moi = JSON sau map) |
| Test | xUnit + FluentAssertion; integration test chạy schema thật (Testcontainers PostgreSQL) — không mock DbContext |

## G.2. CẤU TRÚC REPOSITORY

crm-pms/

├── src/

│   ├── CrmPms.Api/                    # host ASP.NET Core, composition root

│   ├── Shared/

│   │   ├── CrmPms.Shared.Kernel/      # Entity, Money, IdGenerator, Result

│   │   ├── CrmPms.Shared.Contracts/   # integration events + interface cross-module

│   │   └── CrmPms.Shared.Infra/       # EF Core helpers, outbox, audit interceptor

│   ├── Modules/

│   │   ├── Identity/                  # 4 lớp như G.1

│   │   ├── MasterData/                # dự án/phân kỳ/block/sản phẩm/pricebook (B1, B9)

│   │   ├── Crm/                       # lead/cơ hội/khách (B2)

│   │   ├── Sales/                     # giỏ hàng/giữ chỗ/cọc (B3, B4)

│   │   ├── Contract/                  # HĐMB/phụ lục/LTT/chuyển nhượng/bàn giao (B5–B8)

│   │   ├── Billing/                   # biểu phí/kỳ/công tơ/hóa đơn/điện nước (C2–C6)

│   │   ├── Payment/                   # phiếu thu/đối soát/công nợ (B6.4, C7)

│   │   ├── Operations/                # cư dân/ticket/thi công/tiện ích/xe/CMMS (C1, C8–C13)

│   │   └── Notification/              # máy thông báo + template (C12)

│   └── Workers/

│       └── CrmPms.Worker.Jobs/        # Quartz jobs (G.8) + outbox dispatcher

├── tests/

│   ├── *.UnitTests/                   # từng module

│   ├── CrmPms.IntegrationTests/       # Testcontainers PG thật + seed

│   └── CrmPms.E2E/                    # Playwright — 20 kịch bản F.7

├── database/                          # đã có: 01-03 sql + deploy.py (baseline Flyway V1)

├── deploy/

│   ├── docker-compose.{dev,test,prod}.yml

│   ├── nginx/                         # TLS, reverse-proxy

│   └── grafana/ prometheus/           # monitoring stack

└── docs/                              # bộ blueprint (A–G)

Quy tắc tham chiếu: Api → Modules.* → Shared.*; Modules không using lẫn nhau; vi phạm bị chặn bằng ArchUnitNET trong CI.

## G.3. MÔ HÌNH DOMAIN & MAP DATABASE (đã triển khai `crm_pms`)

- EF Core Npgsql map enum native PG (trang_thai_giu_cho…); aggregate root: SanPham, GiuCho, PhieuDatCoc, HopDong, LichThanhToan, ChuyenNhuong, BienBanBanGiao, HoGiaDinh, CuDan, KyDichVu, HoaDon, PhieuThu, YeuCauDichVu, HoSoThiCong — phần còn lại là entity/con trong aggregate tương ứng.

- Partitioned tables (phieu_thu, hoa_don, chi_so_cong_to, nhat_ky_he_thong): EF truy vấn qua parent bình thường; cấm migration tự sinh index phụ trên parent (đặt sẵn trong schema).

- Money lưu 3 trường ready có sẵn — mọi tính toán qua VO Money, kiểm tra bất biến tien_thue = round(truoc_thue × thue_suat/100) ở domain.

## G.4. DANH MỤC API CHI TIẾT (mở rộng D.5.2 — thẩm quyền theo E.1)

### G.4.1. Identity & nền tảng

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /auth/login · POST /auth/refresh · POST /auth/mfa/verify | Đăng nhập, refresh, MFA nhóm tài chính |
| GET/PUT /users/me | Hồ sơ cá nhân |
| GET /roles · POST /roles/{id}/permissions | Vai trò & ma trận quyền |
| GET /approvals?status=CHO_DUYET · POST /approvals/{id}/approve | Hàng đợi duyệt (máy workflow) |
| GET /audit?doi_tuong=&tu=&den= | Tra cứu nhật ký (AUDIT) |

### G.4.2. MasterData / sản phẩm (B1, B9)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /du-an · POST /phan-ky · POST /blocks | Tạo cây dự án |
| POST /san-pham/import (Excel) | Nhập hàng loạt + báo cáo nhập-sai |
| GET /san-pham?maTrangThai=&loaiHinh=&huong= | Tra cứu/lọc |
| GET /san-pham/ma-tran?blockId= (SignalR group matrix:{phanKy}) | Ma trận bán hàng realtime |
| PATCH /san-pham/{id}/khoa-ban · POST /dot-mo-ban | Khóa bán / đợt mở bán |
| POST /pricebooks · POST /pricebooks/{id}/cong-bo · GET /pricebooks?phanKy= | Pricebook 2 thành phần & công bố |
| POST /pricebooks/{id}/chi-tiet/import | Giá đất + xây dựng từng căn |

### G.4.3. CRM (B2)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /leads (public form + internal) · POST /leads/phan-bo | Capture & phân bổ (rule engine) |
| GET /leads/my-day | Bảng tác nghiệp hôm nay |
| POST /co-hoi · PATCH /co-hoi/{id}/giai-doan · GET /khach-hang/{id}/360 | Cơ hội & timeline 360° |
| POST /khach-hang/merge | Gộp trùng (có duyệt) |
| POST /khach-hang/{id}/dong-y-xu-ly-dlcn | Consent dữ liệu cá nhân |

### G.4.4. Giữ chỗ & cọc (B3, B4)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /gio-hang · POST /gio-hang/{id}/items · POST /gio-hang/{id}/chuyen-giu-cho | Giỏ 48h → giữ chỗ |
| POST /giu-cho (Idempotency-Key) · POST /giu-cho/{id}/gia-han · POST /giu-cho/{id}/huy | Giữ chỗ atomic (G.7.1) |
| GET /giu-cho?hanTrong= · GET /giu-cho/sap-het-han | Theo dõi & nhắc |
| POST /phieu-dat-coc · POST /phieu-dat-coc/{id}/thu-tien · POST /phieu-dat-coc/{id}/hoan · POST /phieu-dat-coc/{id}/tich · POST /phieu-dat-coc/{id}/chuyen-can | Vòng đời PDC |

### G.4.5. Hợp đồng (B5–B8)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /hop-dong/sinh-tu-pdc/{pdcId} | Sinh HĐ từ template (G.7.5) |
| POST /hop-dong/{id}/trinh-ky · POST /hop-dong/{id}/xac-nhan-ky · POST /hop-dong/{id}/scan | Trình ký nội bộ, xác nhận ký |
| POST /hop-dong/{id}/phu-luc (6 loại) | Phụ lục điều chỉnh |
| GET /hop-dong/{id}/lich-thanh-toan · POST /hop-dong/{id}/lich-thanh-toan/giai-han | LTT |
| POST /hop-dong/{id}/chuyen-nhuong/yeu-cau · POST /chuyen-nhuong/{id}/duyet · POST /chuyen-nhuong/{id}/hoan-tat | Chuyển nhượng kế thừa LTT (G.7.7 saga) |
| POST /ban-giao/ke-hoach · POST /ban-giao/{id}/hen-slot · POST /ban-giao/{id}/snag (mobile) · POST /ban-giao/{id}/ky-bien-ban | Bàn giao + bridge (G.7.7) |
| GET /hop-dong/{id}/ho-so-xuat (zip PDF) | Bộ hồ sơ cho ngân hàng/sang tên |

### G.4.6. Thu & đối soát (B6, C7)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| POST /phieu-thu · POST /phieu-thu/{id}/phan-bo | Thu + phân bổ (allocation) |
| GET /du-thu?tuNgay=&denNgay= | Dự thu 30/60/90 |
| POST /doi-soat/sao-ke/import · POST /doi-soat/ghep · GET /doi-soat/chua-khop | Đối soát (G.7.4) |
| POST /webhooks/vnpay · POST /webhooks/qr · POST /webhooks/sepay (HMAC) | Kết quả thanh toán & giao dịch ngân hàng realtime |
| POST /phieu-chi (hoàn tiền) | Có duyệt 2 cấp |

### G.4.7. Vận hành (C1–C13)

| Method + Path | Use-case |
| --- | --- |
| GET/POST /ho · POST /ho/{id}/thanh-vien · POST /ho/{id}/tat-toan | Hộ & cư dân |
| POST /bieu-phi · POST /ky/{ma}/tinh-phi (job) · POST /ky/{ma}/chot · POST /ky/{ma}/phat-hanh-hoa-don (job) | Kỳ dịch vụ |
| POST /cong-to · POST /chi-so/bulk · GET /cong-to/{id}/lich-su | Công tơ & chỉ số |
| GET /hoa-don?hoId=&ky= · POST /hoa-don/{id}/dieu-chinh · POST /hoa-don/{id}/huy | Hóa đơn + HĐĐT adapter |
| POST /qr-thanh-toan/{hoaDonId} | QR động theo ma_thanh_toan |
| POST /yeu-cau · POST /yeu-cau/{id}/phan-cong · POST /yeu-cau/{id}/cap-nhat · POST /yeu-cau/{id}/csat | Ticket SLA |
| POST /ho-so-thi-cong · POST /ho-so-thi-cong/{id}/duyet · POST /{id}/vi-pham · POST /{id}/nghiem-thu | Thi công ký quỹ |
| POST /tien-ich/{id}/dat-cho · POST /phuong-tien · POST /the-ra-vao · POST /thong-bao/{id}/gui | Tiện ích/xe/thẻ/thông báo |
| POST /bao-tri/cong-viec · GET /bao-tri/kiem-dinh-den-han | CMMS |
| GET /baocao/{ma_bao_cao} (40 báo cáo E.3, export Excel/PDF) | Báo cáo |

## G.5. OUTBOX & SỰ KIỆN MIỀN (Migration V2)

CREATE TABLE outbox_events (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

loai text NOT NULL,          -- 'booking.created' ...

payload jsonb NOT NULL,

correlation_id uuid,

trang_thai text NOT NULL DEFAULT 'MOI',   -- MOI/DANG_GUI/DA_GUI/LOI

lan_thu int NOT NULL DEFAULT 0,

lan_gui_sau_tich timestamptz,

created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()

);

Worker dispatcher (Quartz 5s): SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100 → RabbitMQ → đánh dấu. Danh mục sự kiện & consumer:

| Sự kiện | Phát ra từ | Consumer chính |
| --- | --- | --- |
| san_pham.trang_thai_thay_doi | Sales | Notification (push matrix SignalR) |
| giu_cho.sap_het_han / het_han | Job | CRM nhắc sale, matrix release |
| pdc.hieu_luc / hoan / tich | Sales | Contract (điều kiện soạn HĐ), Payment |
| hop_dong.hieu_luc | Contract | Payment (sinh LTT), Billing (đóng băng sản phẩm) |
| ltt.den_han / qua_han / tu_thanh_ly | Job LTT | Notification (T-7/T-3/T/T+3/T+7), Contract |
| chuyen_nhuong.hoan_tat | Contract | Operations (đổi chủ hộ), Payment |
| ban_giao.hoan_thanh | Contract | Bridge saga (G.7.7) |
| ky.da_chot / hoa_don.da_phat_hanh | Billing | Notification (app/ZNS/email), Payment (QR) |
| thanh_toan.thanh_cong | Payment/webhook | Billing (cập nhật hóa đơn), Notification |
| yeu_cau.sla_bien_voi / dong | Operations | Notification (leo thang BQL) |
| chi_tieu.ghi_so (điện/nước) | Billing | BI, báo cáo hao hụt |

## G.6. MIGRATION ROADMAP (Flyway, V1 = schema hiện tại)

| Version | Nội dung | Sprint |
| --- | --- | --- |
| V2 | outbox_events + index | S0 |
| V3 | cccd_hash (HMAC cho tra cứu), cột mã hóa cccd_ma_hoa, stk_ma_hoa | S1 |
| V4 | job_runs (checkpoint batch: ky_id, con_tro, trang_thai, loi) | S11 |
| V5 | hd_dt_sync (bảng đối chiếu adapter HĐĐT, retry) | S12 |
| V6 | series_chung_tu (cấp số phiếu năm, gap-check) | S8 |
| V7 | alias_merge_field (bảng G.7.5) | S7 |
| V8+ | theo tính năng GĐ2 (thẻ IoT, ANPR log, CMMS kho VTTH) | S14+ |

## G.7. THIẾT KẾ CHI TIẾT 8 THÀNH PHẦN TRỌNG YẾU

### G.7.1. Giữ chỗ atomic (chống bán trùng căn)

TaoGiuChoCommand(sanPhamId, khachHangId, Idempotency-Key)

1. Redis: SET lock:giu-cho:{sanPhamId} NX PX 5000 → không lấy được = trả 409 + thông tin người giữ

2. DB (một transaction):

a. SELECT ... FOR UPDATE san_pham → chặn ghi với job release

b. INSERT giu_cho (trang_thai=HIEU_LUC) → dựa unique partial uq_giu_cho_hieu_luc (chốt cuối)

c. INSERT outbox('san_pham.trang_thai_thay_doi')

3. Commit → nhả Redis lock → sinh phiếu giữ chỗ PDF

4. Trùng Idempotency-Key (Redis GET key) → trả lại kết quả cũ, không tạo mới

Test bắt buộc: 200 request đồng thời/căn → đúng 1 thành công; nhánh dự phòng khi Redis chết (NoLock) → DB vẫn chặn nhờ unique partial index.

### G.7.2. Máy LTT + lãi + tự thanh lý đợt 1 (Điều 11 & 18)

- Sinh LTT khi hop_dong.hieu_luc: đọc template theo phân kỳ → sinh dòng lich_thanh_toan; đợt 1 so_tien = ty_le × tong_nghia_vu − tien_coc − tien_tra_truoc; đợt 10 tinh_vat=false tính trên tien_truoc_vat. Bất biến kiểm sau sinh: Σ so_tien = tong_thu_theo_ltt (ghi log chênh lệch VAT đợt 10).

- Job 02:00 hằng ngày (Quartz): (a) chuyển CHUA_DEN_HAN → DEN_HAN/QUA_HAN theo ngày; (b) tính lãi dồn lai_phat_tich_luy += con_lai_dot_qua_han × 0,0005 × so_ngay_vua_qua; (c) đếm ngày chậm cộng dồn vượt 60 → sinh yeu_cau_duyet(loai=DE_XUAT_CHAM_DUT); (d) đợt 1 quá 3 ngày → chuyển HĐ TU_THANH_LY + sự kiện ltt.tu_thanh_ly (thư tự động) + nhiệm vụ CS gọi xác nhận trước khi cutoff.

- Khôi phục: POST /hop-dong/{id}/khoi-phuc (DIR duyệt) → sinh thư + HĐ về DANG_THUC_HIEN.

### G.7.3. Batch tính phí kỳ (30.000 căn ≤ 60 phút, resumable)

- job_runs( ky_id, tổng_việc, con_tro, trang_thai); worker pool lấy ho_gia_dinh chunks 200 bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED.

- Mỗi hộ: tính cố định (m² khuôn viên × số tháng kỳ) + sản lượng (từ chi_so_cong_to kỳ) + điều chỉnh kỳ trước (dòng âm) − miễn giảm → hoa_don(NHAP) + dong_phi. Idempotent: unique (ho_gia_dinh_id, ky_id) — chạy lại chỉ xử lý phần chưa xong.

- Tiến độ đẩy SignalR job:{ky}; log từng hộ lỗi vào job_run_loi để xử lý riêng, không chặn kỳ.

### G.7.4. Đối soát thanh toán qua SePay webhook (đã chốt nghiệp vụ 22/08/2026)

- SePay đẩy webhook realtime mỗi giao dịch vào tài khoản ngân hàng của dự án: POST /webhooks/sepay (verify HMAC-SHA256 bằng SEPAY_WEBHOOK_SECRET; idempotent theo Idempotency-Key = sepay:{transaction_id}).

- Luồng: webhook → ghi giao_dich_raw (staging, bảng V8) → match engine 3 lớp chạy ngay synchron: (1) QR/mã hóa đơn chuẩn; (2) regex cú pháp HĐ [Họ tên] Thanh toán [khoản] [ký hiệu nhà] [tên dự án] → match san_pham.ma; (3) fuzzy tên + số tiền (chỉ gợi ý, kế toán duyệt).

- Match tự động → sinh phieu_thu + phan_bo và cập nhật hóa đơn trong ≤ 5 giây; không khớp vào doi_soat_chua_khop (task hằng ngày cho kế toán). Tỷ lệ khớp tự động là KPI (mục tiêu ≥ 90%).

- Job đối chiếu bổ sung lúc 02:30 hằng ngày: khớp tổng SePay ↔ phiếu thu hệ thống theo ngày + phát hiện giao dịch nhận được nhưng chưa ghi sổ (watchdog).

- Dự phòng khi SePay gián đoạn: màn upload Excel sao kê thủ công dùng chung match engine (chưa xóa khỏi phạm vi).

### G.7.5. Sinh chứng từ HĐMB từ 2 mẫu Word thực tế

- Bảng alias (nap từ `alias_merge_field`): «MÃ_CĂN», «Mã__sản_phẩm» → {{unit.code}}; «HỌ_TÊN», «Họ_Và_Tên» → {{buyer.fullName}}; «TEXT_Tổng_Giá_đất_sau_CKChưa_VAT_» + «Bằng_chữ_giá_đất» → {{price.land}} + {{price.landWords}} … (đầy đủ theo bảng merge-field đã đối chiếu ở B5.2.0).

- Pipeline: DOCX template (giữ nguyên format đơn vị) → OpenXML thay field → tính lại số trang/đóng dấu x/y → DOCX→PDF (LibreOffice headless) → SHA-256 checksum → lưu MinIO hop-dong/{id}/v{n}.pdf → khóa phiên bản.

- Bằng chữ: hàm DocTienBangChu(tien) chuẩn tiếng Việt (kiểm thử bảng vàng 30 case).

### G.7.6. Adapter HĐĐT (MISA)

- IHoaDonDienTuService: PhatHanh(HoaDonDto) → KetQua(soHd, maCqt, xmlUrl); impl MISA gọi REST, Polly retry 3 (1s-4s-16s); thất bại lưu hd_dt_sync(LOI) + job quét lại 15 phút + cảnh báo.

- Luồng điều chỉnh/thay thế theo quy chế: hóa đơn gốc giữ lien_ket tới hóa đơn điều chỉnh (dong_phi_dieu_chinh_id đã có).

### G.7.7. Hai saga bắt buộc đúng thứ tự (có bù hoàn)

Bridge bàn giao (event ban_giao.hoan_thanh): ① tạo ho_gia_dinh + cu_dan từ bên mua → ② gắn/kiểm cong_to + ghi chi_so_cong_to xuất số → ③ sinh hoa_don kỳ đầu (phí QL suy theo ngày, năm đầu thu trước bàn giao đã thu ở B6) → ④ mở yêu cầu cấp thẻ → ⑤ gửi thư chào mừng + kích hoạt app. Bước N lỗi → compensating rollback các bước < N (xóa soft, ghi log).

Chuyển nhượng: kiểm điều kiện 7.3.1 (không nợ đến hạn) → đóng HĐ cũ (hop_dong_truoc_id) → copy LTT + kế thừa `da_thu` (transaction duy nhất, kiểm bất biến Σ) → cập nhật chủ hộ + vô hiệu thẻ theo lịch → sự kiện chuyen_nhuong.hoan_tat.

### G.7.8. Mã hóa trường dữ liệu nhạy cảm

- khach_hang.cccd/so_tai_khoan: AES-GCM (key env CRM_DATAKEY, rotate 12 tháng, key-id prefixed); tra cứu bằng cccd_hash = HMAC-SHA256(cccd) (unique index) — vừa bảo mật vừa tìm được.

- Data Protection API cho token; secret chỉ từ biến môi trường/Docker secrets.

## G.8. DANH MỤC BACKGROUND JOBS (Quartz, tất cả idempotent)

| Job | Lịch | Việc |
| --- | --- | --- |
| OutboxDispatcher | 5s | đẩy sự kiện → RabbitMQ |
| GioHangCleanup | 30 phút | trả sản phẩm giỏ hết hạn 48h |
| GiuChoExpiry | 1 phút (00:05 nhấn mạnh) | hết hạn giữ chỗ + sự kiện |
| LttDailyAccrual | 02:00 | đến hạn/quá hạn + lãi + 60 ngày + đợt-1 3 ngày (G.7.2) |
| NhacNoBanHang | 08:00 | T-7/T-3/T/T+3/T+7 |
| KyTinhPhi | kích hoạt thủ công | batch G.7.3 |
| SaoKeWatchdog | 02:30 | đối chiếu tổng SePay ↔ phiếu thu + phát hiện giao dịch chưa ghi sổ |
| HoaDonDtRetry | 15 phút | phát lại HĐĐT lỗi |
| NhacNoDichVu | 09:00 | T+5/T+15/T+30/T+45 bậc thang |
| ThongBaoChuaDoc | 10:00 | nhắc xác nhận đã đọc |
| KiemDinhCanhBao | 06:00 thứ 2 | hạn kiểm định 60/30 ngày |
| PartitionBaoTri | 12/12 hằng năm | tao_partition_nam năm sau (4 bảng) |
| BackupKiemTra | chủ nhật | pg_dump verify + đối chiếu RPO |

## G.9. FRONTEND — ROUTE & MÀN HÌNH TRỌNG YẾU

Cấu trúc feature-folder: src/features/{identity,master-data,crm,sales,contract,payment,billing,operations,reports} — mỗi feature: pages/ api/ components/ hooks/.

| Route | Màn hình (người dùng chính) |
| --- | --- |
| /matran | Ma trận bán hàng màn lớn (SALE/SHEAD) + panel thông tin căn |
| /my-day | tác nghiệp hôm nay (SALE) |
| /khach-hang/:id | hồ sơ 360° timeline (SALE/CS) |
| /giu-cho · /phieu-coc | danh sách + chi tiết vòng đời |
| /hop-dong/:id | tab: tổng quan · LTT · hồ sơ · phụ lục · chuyển nhượng · bàn giao |
| /hop-dong/:id/in | xem PDF sinh kèm merge-field debug |
| /doi-soat | khớp sao kê 2 cú pháp + hàng ngoại lệ |
| /ky/:ma | màn chốt kỳ: tiến độ job, xem trước, phát hành |
| /hoa-don/:id | chi tiết dòng phí + trạng thái HĐĐT + QR |
| /cong-to/ghi-so | app ghi số offline (PWA, sync khi có mạng) |
| /ban-giao/:id/nghiem-thu | checklist snag + ảnh (mobile) |
| /yeu-cau · /yeu-cau/:id | dispatch board + xử lý + CSAT |
| /thi-cong/:id | hồ sơ ký quỹ + biên bản vi phạm |
| /cudan (PWA) | hóa đơn · thanh toán · phản ánh · đặt chỗ |
| /bao-cao | 40 báo cáo + dashboard KPI E.4 |

Chuẩn UI: Ant Design; màu trạng thái ma trận thống nhất (Sẵn bán xanh · Giữ vàng · Cọc cam · Đã bán đỏ · Bàn giao xám-đậm · Khóa xám); mọi bảng có export; form lớn tự lưu nháp sau 10s.

### G.9.1. App cư dân trên mobile — thiết kế riêng (yêu cầu mobile-first, chốt 22/08/2026)

Ba lớp kênh phủ dần, dùng chung API `/api/v1`:

| Lớp | Giai đoạn | Công nghệ | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — PWA | GĐ1 (S13) | React PWA + Workbox (service worker cache) | Cư dân dùng ngay không cần cài; thêm màn hình chính 1 chạm; push web |
| 2 — Zalo Mini App | GĐ2 sớm (S20) | Zalo Mini App (React port) | Cư dân VN đều có Zalo; đồng bộ nhận diện với ZNS đã tích hợp; không cần cài app mới |
| 3 — Native | GĐ2 (S22+) | Flutter (Android + iOS) | Push ổn định (FCM/APNs), sinh trắc học (FaceID/vân tay), camera nghiêm túc (nghiệm thu snag, ghi số công tơ) |

Bộ tab 5 mục (bottom navigation) — tối giản thao tác trên điện thoại:

| Tab | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Trang chủ | Số dư công nợ, hóa đơn mới nhất, thông báo chưa đọc, phím tắt phản ánh |
| Hóa đơn | Danh sách kỳ · chi tiết dòng phí · biểu đồ tiêu thụ điện — nước · thanh toán QR/VNPay-MoMo 2 chạm · lịch sử |
| Phản ánh | Tạo ticket 30 giây (chọn danh mục + chụp ảnh + gửi), theo dõi trạng thái realtime, CSAT khi đóng |
| Tiện ích | Đặt hồ bơi/BBQ theo khung giờ · đăng ký xe/thẻ · đăng ký thi công (form rút gọn + tải ảnh hồ sơ) |
| Cá nhân | Hồ sơ hộ/thành viên · thẻ ra vào (QR) · thông báo + xác nhận đã đọc · liên hệ BQL |

Chuẩn kỹ thuật mobile bắt buộc: điểm chạm ≥ 44px; mọi form ≤ 3 bước với nhập tối thiểu (chọn thay vì gõ); cache offline cho hóa đơn/thông báo đã xem (sync khi có mạng); đăng nhập sinh trắc học (lớp 3); định danh thiết bị cho push theo cư dân — không theo hộ; ngôn ngữ VN mặc định; hỗ trợ màn hình nhỏ từ 360px; QR thanh toán là mã hóa đơn động (không lộ số tiền khi chụp lén màn hình).

Tác động kế hoạch: F.4.3 thêm 18 MD cho lớp Zalo Mini App (đã tính trong ước lượng GĐ2); G.4 API giữ nguyên — chỉ bổ sung field deviceId, fcmToken ở endpoint đăng ký push (lớp 3).

## G.10. CI/CD (GitLab/giả định — chuyển được sang Gitea Actions)

PR mở → build + unit test + lint + ArchUnitNET (chặn tham chiếu chéo)

→ integration test (Testcontainers PG, seed baseline V1..Vn)

→ coverage domain ≥ 70% (gate)

merge main → docker build → deploy TEST tự động

→ E2E Playwright 20 kịch bản (F.7) chạy hàng đêm trên TEST

tag rc-*  → duyệt thủ công → deploy PROD (blue-green compose) + migrate Flyway

Monitoring: Prometheus (ASP.NET metrics + Npgsql) · Grafana 4 dashboard (API/queue/jobs/business KPI) · Loki log có correlation_id.

## G.11. TASK BOARD SPRINT 0–2 (mức công việc assignable — ước giờ)

### Sprint 0 (khung & hạ tầng — 92h)

| # | Task | Giờ | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Khởi tạo solution + 14 project + ArchUnitNET rule | 8 | build xanh, rule chặn tham chiếu chéo demo |
| 0.2 | Flyway baseline V1 (nạp từ database/01_schema.sql) + V2 outbox | 6 | flyway info sạch trên crm_pms_dev |
| 0.3 | docker-compose dev/test/prod (api, worker, redis, rabbitmq, minio, nginx) trên .239 | 12 | 3 môi trường up; TLS self-signed TEST |
| 0.4 | CI pipeline 5 stage (G.10) | 10 | PR mẫu chạy đủ gate |
| 0.5 | Kernel: Entity, Money, Result, IdGenerator, error envelope, Serilog + correlation | 12 | unit test Money 30 case pass |
| 0.6 | Audit interceptor + outbox writer | 10 | mọi command ghi nhat_ky_he_thong |
| 0.7 | FE khung React + AntD + router + auth shell + CI | 20 | trang / đăng nhập được (mock) |
| 0.8 | Runbook môi trường + tài khoản bí mật (biến môi trường / secrets) | 4 | tài liệu deploy/README |
| 0.9 | Playwright khung + 2 kịch bản khói | 10 | chạy trong CI |

### Sprint 1 (Identity & dữ liệu chủ phần 1 — 100h)

| # | Task | Giờ | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Module Identity: login + JWT + refresh + MFA (TOTP) nhóm ACC | 16 | brute-force khóa 15 phút |
| 1.2 | RBAC nạp ma trận E.1 từ YAML + ABAC phạm vi dự án + SoD check | 16 | test chặn cấu hình vi phạm |
| 1.3 | V3: mã hóa CCCD/STK + hash HMAC + unit VO | 10 | tìm theo hash được; giải mã đúng key-id |
| 1.4 | MasterData: CRUD cây dự án/phân kỳ/block + import Excel căn (báo cáo nhập-sai) | 24 | import 3.000 căn P01 thật < 2 phút |
| 1.5 | FE: màn cây + import + danh sách căn (lọc/phan trang) | 20 | demo S1 |
| 1.6 | Job OutboxDispatcher + demo event trên RabbitMQ | 8 | sự kiện round-trip < 2s |
| 1.7 | Grafana dashboard API đầu tiên | 6 | p95 hiển thị |

### Sprint 2 (ma trận realtime + pricebook — 96h)

| # | Task | Giờ | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ma trận bán hàng (SVG mặt bằng click + WebSocket group) | 24 | 100 user đồng thời, độ trễ < 5s |
| 2.2 | Trạng thái sản phẩm: máy sự kiện đồng bộ trigger DB ↔ app (kế thừa trigger sẵn có) | 8 | state đúng E.2 |
| 2.3 | Pricebook 2 thành phần + import + công bố có duyệt | 16 | snapshot giá không đổi sau công bố |
| 2.4 | Đợt mở bán (release batch theo giờ) | 12 | test 500 căn mở đúng phút |
| 2.5 | FE: màn ma trận lớn + cấu hình màu + panel căn | 20 | demo sàn ảo |
| 2.6 | Khởi tạo alias_merge_field (V7) + import bảng alias 2 mẫu Word | 8 | diff field Word ↔ chuẩn 100% |
| 2.7 | E2E khói: đăng nhập + duyệt cây sản phẩm (kịch bản giữ chỗ song song sẽ thêm ở S6) | 8 | xanh trong CI |

Tổng GĐ0: ~288 giờ ≈ đúng đội 6,5 FTE × 4 tuần (có phòng rủi ro 15%).

## G.12. SỔ TAY REVIEW (dán lên PR template)

- Business rule có test chưa? (không có = trả về)

- Command có audit + idempotent (nếu tiền/giữ chỗ)?

- Có chạm module khác trực tiếp thay vì qua event?

- Migration có rollback/an toàn chạy lại? Đã chạy trên dữ liệu 30.000 dòng sinh?

- UI: có null-safety tiếng Việt, loading, error envelope hiển thị đúng?

- Log có correlation_id; secret không nằm trong code?

## G.13. CÂU HỎI KỸ THUẬT — TRẠNG THÁI CHỐT (cập nhật 22/08/2026)

- ~~Git server nội bộ (GitLab/Gitea) — ai đứng máy?~~ → chưa chốt (tạm git local tại thư mục dự án, remote cấu hình sau)

- ~~TLS production~~ → ĐÃ CHỐT: cấu hình TLS tại thời điểm go-live; DEV/TEST chạy HTTP nội bộ + self-signed, không chặn tiến độ

- ~~Sao kê ngân hàng~~ → ĐÃ CHỐT: qua SePay webhook realtime (thiết kế cập nhật G.7.4; cần đăng ký tài khoản SePay + cấu hình webhook tới domain TEST trước Sprint 13)

- LibreOffice headless trên .239 chạy container được duyệt chưa (dùng sinh PDF)? — chưa chốt (cần trước Sprint 7)

- Chấp nhận chạy PROD và DEV/TEST cùng server tới khi nào (khuyến nghị tách khi go-live GĐ1 hoặc > 5.000 cư dân)? — chưa chốt